## Risk Criteria & Risk Map
|  |  |  | แบบฟอร์ม (Form) | หมายเลขเอกสาร | BACCKM-FM-03
[5 empty] | แก้ไขครั้งที่ | 00
[5 empty] | วันที่มีผลบังคับใช้ | 244300
|  |  |  | ตารางประเมินความเสี่ยง | หน้าที่ | 1 จาก 1
ตารางอธิบายผลกระทบจากเหตุการณ์ (Impact)
สำหรับโครงการปกติ ที่ไม่มีการจัดทำ TOR หรือลงทุน
ระดับ (Level) | ด้านการเงิน (Financial: F) |  | ด้านการดำเนินงาน (Operational: O) | ด้านภาพลักษณ์ชื่อเสียง (Reputation: R) |  | ด้านกฎหมายและข้อบังคับ (Legal and Compliance: L) | ระดับ (Level) | คำจำกัดความ (Definition)
| ผลกระทบต่อกำไรสุทธิ | ผลกระทบด้านสภาพคล่อง |  | ระยะเวลาการจัดการข่าว | ข้อร้องเรียนในเรื่องเดียวกันจากลูกค้าผ่าน Call Center ของธนาคารที่กระทบกับภาพลักษณ์และชื่อเสียง |  |  | โอกาสและความน่าจะเป็น (Opportunity and Probability) | ความถี่ (Frequency)
5 สูง (High) | กำไรสุทธิลดลงมากกว่าร้อยละ 3 | อัตราส่วนสภาพคล่องต่อเงินฝากรวม น้อยกว่า ร้อยละ 9 | ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกรรมสำคัญของธนาคารและสามารถกู้คืนระบบได้เกินระยะเวลา MTPD โดยใช้แผน BCP/DRP ระหว่างที่มีการกู้คืนระบบ | บริหารจัดการได้โดยใช้เวลามากกว่า 4 วัน | บริหารจัดการได้โดยใช้เวลามากกว่า 10 วัน | ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับหรือกฎหมายหรือสัญญาหรือข้อตกลง และมีผลตามมาในทางปฏิบัติที่รุนแรง ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี ก่อให้เกิดความเสียหายด้านการเงิน | 5 สูง (High) | มีโอกาสเกิดขึ้นสูง (มากกว่า 50%) | ภายใน 1 เดือน เกิดขึ้นมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ครั้ง
4 ค่อนข้างสูง (Nearly High) | กำไรสุทธิลดลงร้อยละ 2-3 | อัตราส่วนสภาพคล่องต่อเงินฝากรวม ร้อยละ 9-9.99 | ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกรรมสำคัญของธนาคารและสามารถกู้คืนระบบได้เกินระยะเวลา RTO แต่ไม่เกิน MTPD โดยใช้แผน BCP/DRP ระหว่างที่มีการกู้คืนระบบ MTPD) | บริหารจัดการได้ภายใน 4 วัน | บริหารจัดการได้ภายใน 10 วัน | ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับหรือกฎหมายหรือสัญญาหรือข้อตกลง และมีผลตามมาในทางปฏิบัติที่รุนแรง ก่อให้เกิดความเสียหายด้านการเงินแต่ไม่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี | 4 ค่อนข้างสูง (Nearly High) | มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างสูง (31 - 50%) | ภายใน 1 ไตรมาส เกิดขึ้นมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ครั้ง
3 ปานกลาง (Medium) | กำไรสุทธิลดลง ร้อยละ 1-2 | อัตราส่วนสภาพคล่องต่อเงินฝากรวม ร้อยละ 10-10.99 | ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกรรมสำคัญของธนาคารและ สามารถกู้คืนระบบได้ไม่เกินระยะเวลา RTO โดยใช้แผน BCP/DRP ระหว่างที่มีการกู้คืนระบบ | บริหารจัดการได้ภายใน 3 วัน | บริหารจัดการได้ภายใน 5 วัน | ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับหรือกฎหมายหรือสัญญาหรือข้อตกลงแต่ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายด้านการเงิน และต้องชี้แจงต่อหน่วยงานกำกับดูแล | 3 ปานกลาง (Medium) | มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในบางครั้ง (11 - 30%) | ภายใน 1 ปี เกิดขึ้นมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ครั้ง
2 ค่อนข้างต่ำ (Nearly Low) | กำไรสุทธิลดลงไม่เกินร้อยละ 1 | อัตราส่วนสภาพคล่องต่อเงินฝากรวม ร้อยละ 11-11.99 | ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกรรมสำคัญของธนาคารและ สามารถกู้คืนระบบได้ไม่เกินระยะเวลา RTO โดยไม่ใช้แผน BCP/DRP ระหว่างที่มีการกู้คืนระบบ | บริหารจัดการได้ภายใน 2 วัน | บริหารจัดการได้ภายใน 3 วัน | ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับหรือกฎหมายหรือสัญญาหรือข้อตกลงแต่ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายด้านการเงิน และไม่ต้องชี้แจงต่อหน่วยงานกำกับดูแล | 2 ค่อนข้างต่ำ (Nearly Low) | แทบจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้น (6 - 10%) | มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี เกิดขึ้นมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ครั้ง
1 ต่ำ (Low) | ไม่มีผลกระทบต่อกำไรสุทธิ | อัตราส่วนสภาพคล่องต่อเงินฝากรวม ตั้งแต่ ร้อยละ 12 ขึ้นไป | ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกรรมสำคัญของธนาคาร | บริหารจัดการได้ภายใน 1 วัน | บริหารจัดการได้ภายใน 1 วัน | ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบหรือข้อบังคับหรือสัญญาหรือข้อตกลง | 1 ต่ำ (Low) | เกิดขึ้นได้ยากมาก (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5%) | เหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้น หรือ มากกว่า 3 ปี เกิดขึ้นมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ครั้ง
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)
ผลกระทบ (Impact) | 1 ต่ำ | 2 ค่อนข้างต่ำ | 3 ปานกลาง | 4 ค่อนข้างสูง | 5 สูง
5 - สูง | M5 | NH10 | NH15 | H20 | H25
4 - ค่อนข้างสูง | NL4 | M8 | NH12 | NH16 | H20
3 - ปานกลาง | NL3 | M6 | M9 | NH12 | NH15
2 - ค่อนข้างต่ำ | L2 | NL4 | M6 | M8 | NH10
1 - ต่ำ | L1 | l2 | NL3 | NL4 | M5
เกณฑ์ระดับความเสี่ยง |  | ความหมาย
สูง (H: High) | (20-25) | ความเสี่ยงที่มีความสำคัญสูงมาก จำเป็นต้องได้รับการจัดการทันที
ค่อนข้างสูง (NH: Nearly High) | (10-16) | ความเสี่ยงที่มีความสำคัญสูง จะต้องได้รับการจัดการในลำดับถัดมา
ปานกลาง (M: Medium) | (5-9) | ความเสี่ยงที่มีความสำคัญ และต้องติดตามการปฏิบัติตามมาตรการจัดการความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันอย่างเคร่งครัด
ค่อนข้างต่ำ (NL: Nearly Low) | (3-4) | ความเสี่ยงที่มีความสำคัญน้อย อยู่ในระดับที่ผู้บริหารยอมรับได้ แต่ต้องติดตามอย่างสม่ำเสมอ
ต่ำ (L: Low) | (1-2) | ความเสี่ยงที่มีความสำคัญน้อย อยู่ในระดับที่ผู้บริหารยอมรับได้
แหล่งอ้างอิง: 1) ISO 31000:2009 Guide Line และ 2) Project Management Institution (PMI)
Note on B14: BAAC: ไม่ให้กระทบกำไรสุทธิที่ 8,719 ลบ. เพราะไม่เพียงพอจะรักษาระดับ BIS Ratio

## แผนแม่บท
| แบบฟอร์ม (Form) | [9 empty] | หมายเลขเอกสาร |  |  | BAACKM-FM-03
| ตารางประเมินความเสี่ยง | [9 empty] | แก้ไขครั้งที่ |  |  | 00
[11 empty] | วันที่มีผลบังคับใช้ |  |  | 244300
[11 empty] | หน้าที่ |  |  | 1 จาก 1
การวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการปกติที่มีขั้นตอนการดำเนินการ แต่ไม่ได้จัดทำ Requirement หรือ TOR หรือมีการลงทุน
โครงการ | ผู้รับผิดชอบ (Risk Owners) | เป้าหมาย | การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Scenario) | ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) | การควบคุมที่มีอยู่ (Existing Control) | การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) | [6 empty] | มาตรการรองรับ ความเสี่ยง (Risk Response) | ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk)
[6 empty] | F | O | R | L | IM | LH | Level |  | IM | LH | Level
KM68-1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายการจัดการความรู้ | พน. | ผลประเมินการดำเนินงานด้าน KM ≥ 4 |  | การมีส่วนร่วมในกิจกรรม | กระตุ้นจูงใจ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | แผนบูรณาการการทำงานร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อออกแบบกิจกรรม | 1 | 1 | 1
KM68-2 โครงการชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs for Sustainable Growth) | พน. ทน. | องค์ความรู้จาก CoPs ต่อยอดสู่นวัตกรรม/ธุรกิจ | ผลงาน CoPs ไม่มี Impact ต่อองค์กร | 1. ส่วนงานไม่ตระหนักถึงความสำคัญของ CoPs 2. การทำงานแบบแยกส่วน Silo | 1. สื่อสารสร้างความตระหนัก/ยกย่องเชิดชูเกียรติต้นแบบ 2. บูรณาการการทำงานร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง (นย. พน. วพ.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | คณะกรรมการจัดการความรู้ กำกับติดตามการดำเนินงาน และบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนงานที่เกี่ยวข้อง | 1 | 1 | 1
KM68-3 โครงการบริหารจัดการความรู้ที่สำคัญ | พน. | 1 องค์ความรู้/Work System |  | องค์ความรู้ไม่ได้ถูกนำไปใช้/กระบวนการไม่เหมาะสม | ผู้บริหารให้การสนับสนุนทรัพยากรการพัฒนา และการกำกับติดตามควบคุมการดำเนินงาน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. พัฒนาความรู้ทีม KM 2. เพิ่มช่องทางในการสื่อสาร/เผยแพร่องค์ความรู้ | 1 | 1 | 1
KM68--4 โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management System) | พน. | ระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management System) | การพัฒนาระบบ | Cyber Security | ดำเนินการร่วมกับส่วนงานด้านเทคโนโลยี | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | บูรณาการการทำงานร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกำกับติดตาม | 1 | 1 | 1

## แผนปฏิบัติการ
| แบบฟอร์ม (Form) | [9 empty] | หมายเลขเอกสาร |  |  | BAACKM-FM-03
| ตารางประเมินความเสี่ยง | [9 empty] | แก้ไขครั้งที่ |  |  | 00
[11 empty] | วันที่มีผลบังคับใช้ |  |  | 244300
[11 empty] | หน้าที่ |  |  | 1 จาก 1
การวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการปกติที่มีขั้นตอนการดำเนินการ แต่ไม่ได้จัดทำ Requirement หรือ TOR หรือมีการลงทุน
โครงการ | ผู้รับผิดชอบ (Risk Owners) | เป้าหมาย | การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Scenario) | ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) | การควบคุมที่มีอยู่ (Existing Control) | การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) | [6 empty] | มาตรการรองรับ ความเสี่ยง (Risk Response) | ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk)
[6 empty] | F | O | R | L | IM | LH | Level |  | IM | LH | Level
KM68-1 โครงการสอบทานและประเมินผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ (KM Audit) | พน. | ผลประเมินการดำเนินงานด้าน KM ≥ 4 |  | ความรู้ความเข้าใจในเครื่องมือ/กระบวนการสอบทาน | หารือที่ปรึกษา | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | แผนการดำเนินงานร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง - ปอ. | 1 | 1 | 1
KM68-2 โครงการผู้นำและต้นแบบด้านการจัดการความรู้ (KM Awards) | พน. | ผลประเมินการดำเนินงานด้าน KM ≥ 4 |  | - ประมาณภารกิจ - การรับรู้ | การสื่อสาร | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | แผนการสื่อสาร/จูงใจ และการประเมินและติดตามผลระหว่างดำเนินโครงการ | 1 | 1 | 1
KM68-3 โครงการสร้างมาตรฐานการจัดการความรู้ตามแนวทาง ISO30401 | พน. | ผลประเมินการดำเนินงานด้าน KM ≥ 4 |  | ความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์ | หารือที่ปรึกษา | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | แผนการดำเนินงานร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง | 1 | 1 | 1
KM68-4 โครงการทบทวนแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้ (KM Master plan) | พน. | ผลประเมินการดำเนินงานด้าน KM ≥ 4 |  | ปริมาณและความเร่งด่วนของภารกิจ | การกำกับติดตามควบคุมการดำเนินงาน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | คณะกรรมการจัดการความรู้กำกับติดตามการดำเนินงาน | 1 | 1 | 1
KM68-5 โครงการพัฒนาพนักงานด้านการจัดการความรู้ | พน. | ผลประเมินการดำเนินงานด้าน KM ≥ 4 |  | ความรู้ความเข้าใจในงานด้านการจัดการความรู้ | หารือที่ปรึกษา | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | การกำกับติดตามผลการประเมิน | 1 | 1 | 1
KM68-6 โครงการถอดองค์ความรู้และสนับสนุนสื่อองค์ความรู้ที่สำคัญ | พน. | อย่างน้อย 10 องค์ความรู้ |  | ระยะเวลาในการถอดองค์ความรู้และดำเนินการจัดจ้างพัสดุ | ดำเนินงานร่วมกับ จพ. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ดำเนินงานร่วมกับเจ้าขององค์ความรู้ และ จพ. | 1 | 1 | 1
KM68-7 โครงการผลิตสื่อองค์ความรู้ที่เป็นเลิศ (Best Practice) และองค์ความรู้ที่สำคัญของธนาคาร | พน. | อย่างน้อย 10 องค์ความรู้ |  | ระยะเวลาในการถอดองค์ความรู้และดำเนินการจัดจ้างพัสดุ | ดำเนินงานร่วมกับ จพ. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ดำเนินงานร่วมกับเจ้าขององค์ความรู้ และ จพ. | 1 | 1 | 1

## BAACKM-FM-xx-SA
[5 empty] | แบบฟอร์ม (Form) |  |  | หมายเลขเอกสาร |  | BAACKM-FM-03
[5 empty] | ตารางประเมินความเสี่ยง |  |  | แก้ไขครั้งที่ |  | 0
[8 empty] | วันที่มีผลบังคับใช้ |  | 244300
[8 empty] | หน้าที่ |  | 1 จาก 1
การประเมินระดับความเสี่ยงด้านองค์ความรู้ที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของแผนงาน และการกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง
ปัจจัยที่ใช้ประเมิน | ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบให้ไม่บรรลุเป้าหมาย (Event Identifiction) | การประเมินความเสี่ยง |  |  |  | มาตรการ/กิจกรรมจัดการความเสี่ยง | สถานะการดำเนินการตามมาตรการ | ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk)
|  | ผลกระทบ (Impact) A | โอกาส (Likelihood) B | คะแนนความเสี่ยง (C)=(A)*(B) | ระดับความเสี่ยง (Risk Exposure) |  |  | ผลกระทบ (Impact) D | โอกาส (Likelihood) E | คะแนนความเสี่ยง (D)=(E)*(F) | ราะดับความเสี่ยง (Risk Exposure)
Stakeholder Analysis
คณะกรรมการ/ผู้บริหารระดับสูง | – ผู้บริหารไม่สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง | 5 | 1 | 5 | M5 | – จัดทำรายงาน Impact ของ KM ต่อผลประกอบการ เสนอต่อคณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา เพื่อพิจารณา |  | 2 | 2 | 4 | NL4
| – ไม่สื่อสารเป็น Role Model KM | 3 | 1 | 3 | NL3 |  |  | 2 | 1 | 2 | I2
| – KM ไม่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดและเป้าหมายของธนาคาร | 3 | 2 | 6 | M6 | – บูรณาการ KM ในการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายองค์กร |  | 2 | 2 | 4 | NL4
คณะอนุกรรมการนวัตกรรม วิจัยและพัฒนา | - ขาดการให้ข้อเสนอแนะ / ประเมิลผล | 3 | 2 | 6 | M6 | – จัดทำ KM Policy Framework |  | 2 | 2 | 4 | NL4
| - ขาดการตัดสินใจโดยใช้ฐานความรู้ | 3 | 3 | 9 | M9 | – สร้างระบบ Monitoring & Evaluation อย่างต่อเนื่อง |  | 2 | 2 | 4 | NL4
| - ผู้บริหารมองว่า KM ไม่ใช่ภารกิจหลัก | 3 | 3 | 9 | M9 | - กำหนดให้บอร์ดถ่ายทอดองค์ความรู้ |  | 2 | 2 | 4 | NL4
คณะกรรมการจัดการความรู้ | - ขาดการบูรณาการ คณะกรรมการจัดการความรู้กับคณะกรรมการชุดอื่นที่เกี่ยวข้อง | 3 | 2 | 6 | M6 | – จัดทำ Dashboard แสดงความคืบหน้า – สื่อสารแนวทาง KM และการบูรณาการอย่างสม่ำเสมอ |  | 2 | 2 | 4 | NL4
พนักงาน | – ไม่เข้าใจ KM ยังไม่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อตนเอง | 2 | 4 | 8 | M8 | – กำหนด KM ให้เป็นตัวชี้วัดรายบุคคลหนึ่งของพนักงาน - สร้างกิจกรรม KM และรางวัลที่จูงใจ |  | 2 | 2 | 4 | NL4
| – ขาดความร่วมมือในการแบ่งปันความรู้ | 2 | 2 | 4 | NL4 |  |  | 1 | 2 | 2 | I2
หน่วยงานกำกับดูแลภาครัฐ | – ขาดความชัดเจนของกฎหมายหรือระเบียบ | 2 | 2 | 4 | NL4 |  |  | 1 | 2 | 2 | I2
| - ขาดช่องทางที่เป็นระบบในการสื่อสารนโยบายจากหน่วยกำกับมายังธนาคาร | 2 | 2 | 4 | NL4 |  |  | 2 | 1 | 2 | I2
ผู้ถือหุ้น | – ไม่เห็นคุณค่า/ผลลัพธ์ของ KM | 2 | 3 | 6 | M6 | – สื่อสารผลลัพธ์ทางธุรกิจจาก KM และแสดงให้เห็นการสร้างรายได้/กำไรจาก KM |  | 2 | 2 | 4 | NL4
ฝ่ายพัฒนาลูกค้า/ผู้ใช้บริการ | – การให้บริการไม่เป็นตามความคาดหวังของลูกค้า | 4 | 4 | 16 | NH16 | – จัดทำ Case Study / Best Practice / Knowledge sharing |  | 2 | 1 | 2 | I2
| – ข้อมูลการให้บริการไม่ถูกต้อง มีความรู้ไม่เพียงพอที่จะสื่อสาร | 4 | 4 | 16 | NH16 | – ใช้ KM เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการ /Knowledge sharing |  | 2 | 2 | 4 | NL4
คู่ค้า/พันธมิตร | – ไม่ได้แลกเปลี่ยน Best Practice จริง | 2 | 2 | 4 | NL4 |  |  | 2 | 1 | 2 | I2
ผู้ส่งมอบ | การส่งมอบล่าช้า/ไม่โปร่งใส | 4 | 1 | 4 | NL4 | มีระบบและส่วนงานที่รับผิดชอบในการจัดจ้างและติดตามการส่งมอบงานตามสัญญา |  | 2 | 1 | 2 | I2
ชุมชนและสังคม | กิจกรรม CSR/SDGs ไม่ตอบโจทย์ชุมชน | 1 | 1 | 1 | L1 | มีกระบวนการในการประเมินความต้องการและติดตามผลการเรียนรู้ |  | 0 | 0 | 0
HR | ไม่เก็บ Tacit Knowledge – ไม่เชื่อมโยง KM กับ Career Path - ไม่สามารถจัดเก็บความรู้จากผู้เกษียณ/โยกย้ายได้ทัน | 4 | 4 | 16 | NH16 | การคาดการณ์กำลังคนที่จะสูญเสียความรู้เพื่อจัดเก็บ/ถ่ายทอด Tacit Knowledge - สร้างระบบ KM Criteria สำหรับเลื่อนตำแหน่ง/เกษียณ |  | 2 | 2 | 4 | NL4
IT | ความต้องการในการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ไม่ชัดเจน | 1 | 3 | 3 | NL4 | ลงทุนระบบฐานข้อมูลและ Mobile KM App – พัฒนาระบบร่วมกับทีม KM |  | 1 | 2 | 2 | I2
ทีมแผน (นย.) | KM ไม่ Align กับกลยุทธ์องค์กร | 5 | 3 | 15 | NH16 | สร้างเวทีบูรณาการเชิงนโยบายและกลยุทธ์ – นย.และที่ปรึกษาภายนอกให้คำปรึกษาในการจัดทำแผน KM |  | 3 | 3 | 9 | M9
ฝ่ายตรวจสอบ | ฐานข้อมูลไม่ Update – Audit พึ่งพาบุคคลมากเกินไป | 2 | 1 | 2 | L2 | จัดทำฐานข้อมูล KM ที่เป็นปัจจุบัน – พัฒนาเอกสารเชิงประจักษ์รองรับการตรวจสอบ |  | 1 | 1 | 1 | L1
ฝ่ายพัฒนาองค์กร | KM ไม่ถูกบูรณาการเข้ากับกระบวนการ | 2 | 2 | 4 | NL4 | ใช้ KM เพื่อลดข้อผิดพลาด/ความซ้ำซ้อน – เชื่อมโยง KM กับการปรับปรุงคุณภาพงาน (กำหนดตัวชี้วัด Reprocess) |  | 1 | 1 | 1 | L1
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง | ข้อมูล KM ไม่ถูกนำมาใช้เพื่อลดความเสี่ยง | 3 | 3 | 9 | M9 | ใช้ KM เชื่อมโยงกับการจัดทำมาตรการความเสี่ยง เพื่อสร้างความตระหนัก Knowledge Risk (จุดควบคุม) |  | 2 | 2 | 4 | NL4
ทีมวิจัยและนวัตกรรม | ขาดฐานข้อมูล Best Practice – KM ไม่ต่อยอดสู่นวัตกรรม | 3 | 3 | 9 | M9 | จัดทำฐานข้อมูล KM เชื่อมโยง/สนับสนุน Innovation Lab - แผนการสนับสนุนการใช้ความรู้จาก Best Practice/CoPs พัฒนาเป็นผลงานนวัตกรรม |  | 2 | 2 | 4 | NL4

## BAACKM-FM-xx-SWOT
[5 empty] | แบบฟอร์ม (Form) |  |  | หมายเลขเอกสาร |  | BAACKM-FM-03
[5 empty] | ตารางประเมินความเสี่ยง |  |  | แก้ไขครั้งที่ |  | 0
[8 empty] | วันที่มีผลบังคับใช้ |  | 244300
[8 empty] | หน้าที่ |  | 1 จาก 1
การประเมินระดับความเสี่ยงด้านองค์ความรู้ที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของแผนงาน และการกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง
ปัจจัยที่ใช้ประเมิน | ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบให้ไม่บรรลุเป้าหมาย (Event Identifiction) | การประเมินความเสี่ยง |  |  |  | มาตรการ/กิจกรรมจัดการความเสี่ยง | สถานะการดำเนินการตามมาตรการ | ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk)
|  | ผลกระทบ (Impact) A | โอกาส (Likelihood) B | คะแนนความเสี่ยง (C)=(A)*(B) | ระดับความเสี่ยง (Risk Exposure) |  |  | ผลกระทบ (Impact) D | โอกาส (Likelihood) E | คะแนนความเสี่ยง (D)=(E)*(F) | ระดับความเสี่ยง (Risk Exposure)
SWOT Analysis
การโยกย้ายบ่อย | ขาดความต่อเนื่องของงานและความรู้สูญหาย | 5 | 5 | 25 | H25 | จัดทำระบบ KM Onboarding & Exit Interview |  | 4 | 4 | 16 | NH16
พัฒนา Incentive Scheme (ไม่ใช่แค่รางวัลตัวเงิน)
ช่องว่างรุ่นเก่า-ใหม่ | เกิด Knowledge Gap ระหว่างรุ่น | 4 | 3 | 12 | NH12 | จัดโครงการ “KM Mentor–Mentee” ระหว่างรุ่น |  | 3 | 2 | 6 | M6
ระบบ KM ไม่ Friendly | KM Platform ไม่ถูกใช้งานจริง | 5 | 4 | 20 | H20 | พัฒนา Digital KM Platform ที่ UX ดีขึ้น |  | 4 | 3 | 12 | NH12
ความรู้เดิมล้าสมัย | ความรู้ที่มีไม่ถูกนำไปใช้ → เป้าหมายไม่สำเร็จ | 4 | 3 | 12 | NH12 | จัดระบบ Review & Update ความรู้ประจำปี |  | 2 | 2 | 4 | NL4
ขาดเครื่องมือวัดผลที่ชัดเจน | ไม่สามารถพิสูจน์ Value Creation ของ KM | 4 | 4 | 16 | NH16 | จัดทำ KM KPI Dashboard เชื่อมกับ VMV |  | 2 | 2 | 4 | NL4
กำหนดตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์ (Outcome-based KPI)
ไม่เชื่อมโยงกับ VMV หรือค่าตอบแทน | ขาดแรงจูงใจเชิงระบบ | 4 | 4 | 16 | NH16 | บูรณาการ KM เข้ากับ HR Performance System |  | 2 | 2 | 4 | NL4
โครงสร้างและการบริหาร/งบประมาณ
KM แยกกับ IM | KM ไม่ครอบคลุมทั้งองค์กร | 3 | 2 | 6 | M6 | ทบทวนนโยบายร่วมกัน ทำโครงการร่วมกับระหว่าง KM กับ IM |  | 2 | 2 | 4 | NL4
ขาดกระบวนการส่งต่อความรู้ | สูญเสียองค์ความรู้เมื่อมีโยกย้าย | 4 | 4 | 16 | NH16 | ตั้ง Knowledge Transfer Protocol (handover) โครงการ Guru Experience ผู้เกษียณอายุ เพิ่มสื่อ Best Practice เพิ่มระบบในกรถ่ายทอดความรู้ส่วนบุคคล |  | 2 | 2 | 4 | NL4
งบประมาณไม่ทั่วถึง | โครงการ KM ขาดความต่อเนื่อง | 2 | 2 | 4 | NL4 | จัดงบประมาณแบบ KM fund |  | 2 | 1 | 2 | I2
รางวัลตัวเงินขัดระเบียบ | พนักงานหมดแรงจูงใจ | 3 | 4 | 12 | NH12 | ใช้รางวัลเชิงคุณค่า (Non-monetary Reward) |  | 3 | 2 | 6 | M6
ภัยคุกคามด้านเทคโนโลยี/ความปลอดภัย
การเปลี่ยนเทคโนโลยีเร็ว | ระบบ KM ไม่ทันสมัย → ถูกทิ้งร้าง | 5 | 4 | 20 | H20 | - ให้เจ้าของข้อมูลทบทวนสม่ำเสมอ - ระบบ KMS ของแต่ละส่วนงานที่คอยตรวจสอบความรู้ |  | 2 | 2 | 4 | NL4
นโยบาย/กฎหมาย
PDPA | เสียความน่าเชื่อถือองค์กร | 3 | 3 | 9 | M9 | - เพิ่มคำเตือนท้ายคลิป - กำหนดระยะเวลาในการสื่อสารเผยแพร่ - ออกนโยบายการใช้สื่อออนไลน์ |  | 2 | 2 | 4 | NL4
การแข่งขันและตลาด
พฤติกรรมลูกค้า/พนักงานต่างกัน | สูญเสียความสามารถแข่งขัน | 4 | 4 | 16 | NH16 | - พัฒนา KM ให้สอดคล้องพฤติกรรมลูกค้า - ส่งเสริมความรู้ลูกค้าเพื่อสร้างความได้เปรียบ |  | 2 | 2 | 4 | NL4
โอกาส
(AI, Big Data, CoPs, นโยบายรัฐ, เครือข่ายความรู้) | หากไม่ใช้ประโยชน์จากโอกาส → เสียโอกาสพัฒนา KM | 3 | 3 | 9 | M9 | ปรัปปรุง KMS |  | 2 | 2 | 4 | NL4