## คำอธิบาย (hidden)
คำอธิบายรายละเอียดแผนปฏิบัติงาน (Action Plan)
หัวข้อ | คำอธิบาย
1. ชื่อโครงการ | ระบุชื่อโครงการ
2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ | ระบุช่วงเวลาปีบัญชีที่ดำเนินการตามโครงการ เช่น โครงการดำเนินการปีบัญชี 2568 และมีการกำหนดแล้วเสร็จปี 2570 ให้ระบุ “ปีบัญชี 2568 - 2570”
3. ส่วนงานรับผิดชอบหลัก | ระบุส่วนงานที่รับผิดชอบโครงการ
4. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย SO | ระบุตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ ที่โครงการสนับสนุน
5. ยุทธศาสตร์ | ระบุชื่อยุทธศาสตร์ที่โครงการสนับสนุน
6. กลยุทธ์ | ระบุชื่อกลยุทธ์ที่โครงการของส่วนงานสนับสนุน
7. ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI) | ระบุตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายกลยุทธ์ตามแผนวิสาหกิจ ที่โครงการสนับสนุน
8. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ | ระบุเหตุผลและความจำเป็นในการจัดทำโครงการ เช่น แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของธนาคาร (Pain point) / ยกระดับหรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของธนาคาร / สร้างรายได้หรือลดค่าใช้จ่ายของธนาคาร
9. วัตถุประสงค์โครงการ | ระบุเป้าหมายที่ต้องการจากการดำเนินโครงการ
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ระบุประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหลังจากที่โครงการแล้วเสร็จ โดยต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ
11. รายละเอียดงบประมาณ | หมายถึง งบประมาณทั้งงบพัฒนาและงบลงทุน ที่ใช้ในการดำเนินการตลอดระยะเวลาดำเนินการตามโครงการ
12. ผลผลิต (Output) | ระบุผลผลิตหรือผลที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ
13. ผลลัพธ์ (Outcome) : | ระบุผลลัพธ์จากการดำเนินงานที่เป็นเป้าหมายสุดท้ายของโครงการ ซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นจากผลผลิต (Output) โดยระบุเป็นเชิงปริมาณและผลเชิงคุณภาพ
14. ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) | หมายถึง ตัวชี้วัดระหว่างกระบวนการ ที่นำไปสู่การติดตามหรือคาดการณ์เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ของตัวชี้วัดตาม
15. ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator) | หมายถึง ตัวชี้วัดที่แสดงถึงผลลัพธ์สุดท้ายของโครงการ
16. ตัวชี้วัด Trigger Point | ระบุตัวชี้วัดที่ส่งสัญญาณให้เห็นถึงตัวชี้วัดผลลัพธ์หรือตัวชี้วัด Lagging ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
17. ค่าเป้าหมาย Trigger Point | ระบุค่าระดับความเสี่ยงที่เกินยอมรับได้ (Early Warning)
18. กิจกรรม | ระบุกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ โดยความละเอียดของกิจกรรมที่ระบุควรจำแนกกิจกรรมให้สามารถเข้าใจได้ง่าย สะดวกต่อการดำเนินงาน สามารถนำไปปฏิบัติและติดตาม ประเมินผลได้
19. ผลลัพธ์ของกิจกรรม | ระบุผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม
20. ผู้รับผิดชอบรายกิจกรรม | ระบุชื่อส่วนงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการในแต่ละกิจกรรม
21. น้ำหนัก | ระบุค่าน้ำหนักในแต่ละกิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมของโครงการ รวมกันให้ได้ 100% โดยพิจารณาจากความสำคัญ ความยากง่าย รวมถึงการใช้ทรัพยากรในการดำเนินการ
22. ระยะเวลาดำเนินงาน | กำหนดช่วงเวลาในการดำเนินงานกิจกรรมในปีบัญชี พร้อมกำหนดค่าน้ำหนักการดำเนินงานในแต่ละเดือนตามระดับความสำคัญของกิจกรรมที่ดำเนินงานในแต่ละเดือน
ทั้งนี้ น้ำหนักการดำเนินงานในทุกเดือนที่ดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมต้องรวมกันให้ได้ 100%
23. ตัวชี้วัด/เป้าหมาย | ระบุตัวชี้วัดพร้อมทั้งเป้าหมายของโครงการ โดยระบุตัวชี้วัดและเป้าหมายทั้งผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ ที่วัดได้ในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ โครงการที่ดำเนินการในระยะยาว ให้ระบุเป้าหมายระยะ 5 ปี และโครงการที่ดำเนินการในระยะสั้น ให้ระบุเป้าหมายของปีบัญชี
24. ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ | ระบุปัจจัยเสี่ยงของโครงการ ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของโครงการ
25. มาตรการควบคุมภายใน ที่มีอยู่ในปัจจุบัน | ระบุมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน
26. ความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายใน | ระบุความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน
27. ระดับความเสี่ยง | ระบุระดับความเสี่ยง (Level)
28. แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม | ระบุแผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม

## โครงการพัฒนาศักยภาพฯ
ข้อมูลความต้องการด้านทรัพยากรบุคคล
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายการจัดการความรู้
การวิเคราะห์โครงการและความคุ้มค่าในการดำเนินงานกับการจัดสรรทรัพยากร
1. รายละเอียดขั้นตอน/กิจกรรมการดำเนินงาน พร้อมงบประมาณ
ขั้นตอน/กิจกรรมการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ รายกิจกรรม | ประมาณการงบประมาณ |  |  |  |  | สมมุติฐานในการคำนวนงบประมาณ
|  | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | รวม
1. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล | พน. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. จัดทำหลักสูตร/ชุดวิชา (สื่อการเรียนรู้) | พน. | 0 | 300000 |  |  | 300000 | การจัดจ้างพัสดุ
3. ดำเนินการพัฒนาและจัดกิจกรรม | พน. | 0 | 100000 | 100000 |  | 200000
4. ประเมินและติดตามผล | พน. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ | พน. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
รวม |  | 0 | 400000 | 100000 | 0 | 500000
2. ผลกระทบ (Impact) ที่คาดว่าจะได้รับจากแผนงาน/โครงการ
2.1 ผลกระทบที่สะท้อนความยั่งยืนและความคุ้มค่าที่เป็นตัวเงิน
หน่วย : บาท
รายการ | ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น |  | หมายเหตุ
เป็นเงิน
1
2
3
4
5
6
รวม
2.2 ผลกระทบที่สะท้อนความยั่งยืนและความคุ้มค่าที่ไม่เป็นตัวเงิน
รายการ | ใช่ | ไม่ใช่ | ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ (อธิบายรายละเอียดว่าดีขึ้นกว่าของเดิมอย่างไร)
ความพึงพอใจของลูกค้า | ü
ลดข้อร้องเรียนลูกค้า |  | ü
ปรับปรุงกระบวนการทำงาน | ü
(เช่น ลดขั้นตอน ลดรอบเวลา ลดคอขวด)
ลดความผิดพลาดในการทำงาน | ü
ภาพลักษณ์ | ü
ความผูกพันพนักงาน | ü
สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบภายใน/ภายนอกที่สำคัญ |  | ü
ตอบสนองนโยบายภาครัฐ |  | ü
ความพึงพอใจของคู่ค้า/ผู้ส่งมอบ | ü
ความถูกต้อง/ความน่าเชื่อถือของข้อมูล | ü
อื่นๆ (ระบุ)
ผู้ประสานงานของส่วนงาน | ชื่อ-สกุล : | นิดา กุลจิราพันธ์ |  | เบอร์มือถือ : | 0652287874
1. ความต้องการด้านอัตรากำลัง / สมรรถนะ
|  | จำนวนบุคลากร (อัตรา) |  |  |  |  | รวม
|  | พนักงาน |  | ผู้ปฏิบัติงาน (พนักงาน Outsource) | อื่นๆ | รวม
|  | ผู้บริหารตั้งแต่ระดับ ผู้บริหารทีม 10 ขึ้นไป | พนักงานระดับปฏิบัติการ (ระดับ 4-9)
1.1 บุคลากรที่ต้องการเพื่อมาดำเนินโครงการ
1.1 ปี 2568 | เดิม | 1 | 6 |  |  |  | #REF!
ใหม่ (เพิ่มเติม)
1.2 ปี 2569 | เดิม | 1 | 6 |  |  |  | #REF!
ใหม่ (เพิ่มเติม)
1.3 ปี 2570 | เดิม | 1 | 6
ใหม่ (เพิ่มเติม)
1.4 ปี 2571 | เดิม | 1 | 6
ใหม่ (เพิ่มเติม)
1.2 วุฒิการศึกษา (ที่ต้องการรับบุคลากรใหม่) (คณะ/สาขาวิชา) |  |  | จบการศึกษาด้าน HRD
1.3 ความรู้/ทักษะ/ความสามารถที่จำเป็น |  |  | เกณฑ์ SE-AM/การจัดทำสื่อวีดิทัศน์
1.4 ภาระหน้าที่ของตำแหน่งงานใหม่ที่ขอเพิ่ม
2.ความเพียงพอของทักษะบุคลากรที่จะบรรลุเป้าหมายโครงการ (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ) |  | พนักงาน |  | ผู้ปฏิบัติงาน (พนักงาน Outsource) | อื่นๆ | รวม
|  | ผู้บริหารตั้งแต่ระดับ ผู้บริหารทีม 10 ขึ้นไป | พนักงานระดับปฏิบัติการ (ระดับ 4-9)
|  | เพียงพอ | เพียงพอ | เพียงพอ | เพียงพอ | เพียงพอ
3.ทักษะที่ต้องการเพิ่มเติม
ทักษะ (ระบุ) | ช่องทางของทักษะที่ต้องการเพิ่มเติม (ให้ระบุ มี/ไม่มี) |  |  |  | ยังไม่มีในระบบธนาคาร (กรณีไม่มีให้ใส่เครื่องหมาย ü)
| Training Roadmap | E-Leaning | KM/CoPs | On-site (จัดอบรม)
1. ความรู้ในเกณฑ์ประเมินและการถือใช้ | (มี/ไม่มี) | (มี/ไม่มี) | (มี/ไม่มี) | (มี/ไม่มี) | ü
2. การวิเคราะห์และออกแบบงาน | (มี/ไม่มี) | (มี/ไม่มี) | (มี/ไม่มี) | (มี/ไม่มี) | ü
3. การประเมินและติดตามผลการดำเนินงาน | (มี/ไม่มี) | (มี/ไม่มี) | (มี/ไม่มี) | (มี/ไม่มี) | ü
1. ความต้องการด้านหลักสูตรการอบรม/ องค์ความรู้ และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับโครงการ
ลำดับ | รายการ รายละเอียดหลักสูตรการอบรม/ องค์ความรู้ และนวัตกรรม | จำนวน/คน (ผู้เข้าร่วมอบรม)
1 | ความรู้ในการตัดต่อและจัดทำสื่อวีดิทัศน์/คลิป | 6
2. ความต้องการด้านระบบ และอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับโครงการ
2.1 ประเภท Hardware
ลำดับ | รายการ ระบบ และอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ | จำนวน (โปรดระบุหน่วยนับ)
1 | คอมพิวเตอร์ Notebook
2
3
หมายเหตุ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server), เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC), เครื่องพิมพ์ (Printer) เป็นต้น
2.2 ประเภท Software
ลำดับ | รายการ ระบบ และอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ | จำนวน (โปรดระบุหน่วยนับ)
1 | CANVA
2 | CHATGBT
2.3 อื่น ๆ
ลำดับ | รายการ ระบบ และอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ | จำนวน (โปรดระบุหน่วยนับ)
1

## โครงการชุมชนนักปฏิบัติ
ข้อมูลความต้องการด้านทรัพยากรบุคคล
2. โครงการชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs for Sustainable Growth)
การวิเคราะห์โครงการและความคุ้มค่าในการดำเนินงานกับการจัดสรรทรัพยากร
1. รายละเอียดขั้นตอน/กิจกรรมการดำเนินงาน พร้อมงบประมาณ
ขั้นตอน/กิจกรรมการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ รายกิจกรรม | ประมาณการงบประมาณ |  |  |  |  | สมมุติฐานในการคำนวนงบประมาณ
|  | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | รวม
1. วิเคราะห์ข้อมูล/ทบทวนกระบวนการ | พน. | - | - | - | - | -
2. สื่อสารและสนับสนุนการทำ CoPs ระดับส่วนงาน | พน. และ คกก.KM | - | 600000 | - | - | 600000
3. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับ สนจ. ฝสข. สนญ. | พน. | - | 1000000 | 7000000 | - | 8000000
4. สนับสนุนองค์ความรู้สู่นวัตกรรม/ธุรกิจ | พน./วพ. | - | - | 500000 | 500000 | 1000000
5. ประเมินและติดตามผล | พน. | - | - | - | - | -
6. สรุปผลการดำเนินโครงการ | พน. | - | - | - | - | -
รวม |  | 0 | 1600000 | 7500000 | 500000 | 9600000
2. ผลกระทบ (Impact) ที่คาดว่าจะได้รับจากแผนงาน/โครงการ
2.1 ผลกระทบที่สะท้อนความยั่งยืนและความคุ้มค่าที่เป็นตัวเงิน
หน่วย : บาท
รายการ | ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น |  | หมายเหตุ
เป็นเงิน
1
2
3
4
5
6
รวม
2.2 ผลกระทบที่สะท้อนความยั่งยืนและความคุ้มค่าที่ไม่เป็นตัวเงิน
รายการ | ใช่ | ไม่ใช่ | ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ (อธิบายรายละเอียดว่าดีขึ้นกว่าของเดิมอย่างไร)
ความพึงพอใจของลูกค้า | ü
ลดข้อร้องเรียนลูกค้า | ü
ปรับปรุงกระบวนการทำงาน | ü
(เช่น ลดขั้นตอน ลดรอบเวลา ลดคอขวด)
ลดความผิดพลาดในการทำงาน | ü
ภาพลักษณ์ | ü
ความผูกพันพนักงาน | ü
สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบภายใน/ภายนอกที่สำคัญ | ü
ตอบสนองนโยบายภาครัฐ | ü
ความพึงพอใจของคู่ค้า/ผู้ส่งมอบ | ü
ความถูกต้อง/ความน่าเชื่อถือของข้อมูล | ü
อื่นๆ (ระบุ)
ผู้ประสานงานของส่วนงาน | ชื่อ-สกุล : | นิดา กุลจิราพันธ์ |  | เบอร์มือถือ : | 0652287874
1. ความต้องการด้านอัตรากำลัง / สมรรถนะ
|  | จำนวนบุคลากร (อัตรา) |  |  |  |  | รวม
|  | พนักงาน |  | ผู้ปฏิบัติงาน (พนักงาน Outsource) | อื่นๆ | รวม
|  | ผู้บริหารตั้งแต่ระดับ ผู้บริหารทีม 10 ขึ้นไป | พนักงานระดับปฏิบัติการ (ระดับ 4-9)
1.1 บุคลากรที่ต้องการเพื่อมาดำเนินโครงการ
1.1 ปี 2568 | เดิม | 1 | 6 |  |  |  | #REF!
ใหม่ (เพิ่มเติม)
1.2 ปี 2569 | เดิม | 1 | 6 |  |  |  | #REF!
ใหม่ (เพิ่มเติม)
1.3 ปี 2570 | เดิม | 1 | 6
ใหม่ (เพิ่มเติม)
1.4 ปี 2571 | เดิม | 1 | 6
ใหม่ (เพิ่มเติม)
1.2 วุฒิการศึกษา (ที่ต้องการรับบุคลากรใหม่) (คณะ/สาขาวิชา) |  |  | จบการศึกษาด้าน HRD
1.3 ความรู้/ทักษะ/ความสามารถที่จำเป็น |  |  | เกณฑ์ SE-AM/การจัดทำสื่อวีดิทัศน์
1.4 ภาระหน้าที่ของตำแหน่งงานใหม่ที่ขอเพิ่ม
2.ความเพียงพอของทักษะบุคลากรที่จะบรรลุเป้าหมายโครงการ (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ) |  | พนักงาน |  | ผู้ปฏิบัติงาน (พนักงาน Outsource) | อื่นๆ | รวม
|  | ผู้บริหารตั้งแต่ระดับ ผู้บริหารทีม 10 ขึ้นไป | พนักงานระดับปฏิบัติการ (ระดับ 4-9)
|  | เพียงพอ | เพียงพอ | เพียงพอ | เพียงพอ | เพียงพอ
3.ทักษะที่ต้องการเพิ่มเติม
ทักษะ (ระบุ) | ช่องทางของทักษะที่ต้องการเพิ่มเติม (ให้ระบุ มี/ไม่มี) |  |  |  | ยังไม่มีในระบบธนาคาร (กรณีไม่มีให้ใส่เครื่องหมาย ü)
| Training Roadmap | E-Leaning | KM/CoPs | On-site (จัดอบรม)
1. ความรู้ในเกณฑ์ประเมินและการถือใช้ | (มี/ไม่มี) | (มี/ไม่มี) | (มี/ไม่มี) | (มี/ไม่มี) | ü
2. การวิเคราะห์และออกแบบงาน | (มี/ไม่มี) | (มี/ไม่มี) | (มี/ไม่มี) | (มี/ไม่มี) | ü
3. การประเมินและติดตามผลการดำเนินงาน | (มี/ไม่มี) | (มี/ไม่มี) | (มี/ไม่มี) | (มี/ไม่มี) | ü
1. ความต้องการด้านหลักสูตรการอบรม/ องค์ความรู้ และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับโครงการ
ลำดับ | รายการ รายละเอียดหลักสูตรการอบรม/ องค์ความรู้ และนวัตกรรม | จำนวน/คน (ผู้เข้าร่วมอบรม)
1 | ความรู้ในการตัดต่อและจัดทำสื่อวีดิทัศน์/คลิป | 6
2. ความต้องการด้านระบบ และอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับโครงการ
2.1 ประเภท Hardware
ลำดับ | รายการ ระบบ และอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ | จำนวน (โปรดระบุหน่วยนับ)
1 | คอมพิวเตอร์ Notebook
2
3
หมายเหตุ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server), เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC), เครื่องพิมพ์ (Printer) เป็นต้น
2.2 ประเภท Software
ลำดับ | รายการ ระบบ และอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ | จำนวน (โปรดระบุหน่วยนับ)
1 | CANVA
2 | CHATGBT
2.3 อื่น ๆ
ลำดับ | รายการ ระบบ และอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ | จำนวน (โปรดระบุหน่วยนับ)
1

## โครงการบริหารจัดการความรู้
ข้อมูลความต้องการด้านทรัพยากรบุคคล
3. โครงการบริหารจัดการความรู้ที่สำคัญ
การวิเคราะห์โครงการและความคุ้มค่าในการดำเนินงานกับการจัดสรรทรัพยากร
1. รายละเอียดขั้นตอน/กิจกรรมการดำเนินงาน พร้อมงบประมาณ
ขั้นตอน/กิจกรรมการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ รายกิจกรรม | ประมาณการงบประมาณ |  |  |  |  | สมมุติฐานในการคำนวนงบประมาณ
|  | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | รวม
1. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล | พน. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. วางแผน/กำหนดแนวทาง | พน. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | จัดจ้างที่ปรึกษา
3. ทบทวน/แลกเปลี่ยนความรู้ | พน./Owner | 0 | 500000 | 1000000 | 1000000 | 2500000
4. จัดการองค์ความรู้ | พน. | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 500000
5. รายงานสรุปผลโครงการ | พน. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
รวม |  | 0 | 500000 | 1250000 | 1250000 | 3000000
2. ผลกระทบ (Impact) ที่คาดว่าจะได้รับจากแผนงาน/โครงการ
2.1 ผลกระทบที่สะท้อนความยั่งยืนและความคุ้มค่าที่เป็นตัวเงิน
หน่วย : บาท
รายการ | ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น |  | หมายเหตุ
เป็นเงิน
1
2
3
4
5
6
รวม
2.2 ผลกระทบที่สะท้อนความยั่งยืนและความคุ้มค่าที่ไม่เป็นตัวเงิน
รายการ | ใช่ | ไม่ใช่ | ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ (อธิบายรายละเอียดว่าดีขึ้นกว่าของเดิมอย่างไร)
ความพึงพอใจของลูกค้า | ü
ลดข้อร้องเรียนลูกค้า | ü
ปรับปรุงกระบวนการทำงาน | ü
(เช่น ลดขั้นตอน ลดรอบเวลา ลดคอขวด)
ลดความผิดพลาดในการทำงาน | ü
ภาพลักษณ์ | ü
ความผูกพันพนักงาน | ü
สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบภายใน/ภายนอกที่สำคัญ | ü
ตอบสนองนโยบายภาครัฐ
ความพึงพอใจของคู่ค้า/ผู้ส่งมอบ | ü
ความถูกต้อง/ความน่าเชื่อถือของข้อมูล | ü
อื่นๆ (ระบุ)
ผู้ประสานงานของส่วนงาน | ชื่อ-สกุล : | นิดา กุลจิราพันธ์ |  | เบอร์มือถือ : | 0652287874
1. ความต้องการด้านอัตรากำลัง / สมรรถนะ
|  | จำนวนบุคลากร (อัตรา) |  |  |  |  | รวม
|  | พนักงาน |  | ผู้ปฏิบัติงาน (พนักงาน Outsource) | อื่นๆ | รวม
|  | ผู้บริหารตั้งแต่ระดับ ผู้บริหารทีม 10 ขึ้นไป | พนักงานระดับปฏิบัติการ (ระดับ 4-9)
1.1 บุคลากรที่ต้องการเพื่อมาดำเนินโครงการ
1.1 ปี 2568 | เดิม | 1 | 6 |  |  |  | #REF!
ใหม่ (เพิ่มเติม)
1.2 ปี 2569 | เดิม | 1 | 6 |  |  |  | #REF!
ใหม่ (เพิ่มเติม)
1.3 ปี 2570 | เดิม | 1 | 6
ใหม่ (เพิ่มเติม)
1.4 ปี 2571 | เดิม | 1 | 6
ใหม่ (เพิ่มเติม)
1.2 วุฒิการศึกษา (ที่ต้องการรับบุคลากรใหม่) (คณะ/สาขาวิชา) |  |  | จบการศึกษาด้าน HRD
1.3 ความรู้/ทักษะ/ความสามารถที่จำเป็น |  |  | การวิเคราะห์งาน
1.4 ภาระหน้าที่ของตำแหน่งงานใหม่ที่ขอเพิ่ม
2.ความเพียงพอของทักษะบุคลากรที่จะบรรลุเป้าหมายโครงการ (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ) |  | พนักงาน |  | ผู้ปฏิบัติงาน (พนักงาน Outsource) | อื่นๆ | รวม
|  | ผู้บริหารตั้งแต่ระดับ ผู้บริหารทีม 10 ขึ้นไป | พนักงานระดับปฏิบัติการ (ระดับ 4-9)
|  | เพียงพอ | เพียงพอ | เพียงพอ | เพียงพอ | เพียงพอ
3.ทักษะที่ต้องการเพิ่มเติม
ทักษะ (ระบุ) | ช่องทางของทักษะที่ต้องการเพิ่มเติม (ให้ระบุ มี/ไม่มี) |  |  |  | ยังไม่มีในระบบธนาคาร (กรณีไม่มีให้ใส่เครื่องหมาย ü)
| Training Roadmap | E-Leaning | KM/CoPs | On-site (จัดอบรม)
1. ความรู้ในเกณฑ์ประเมินและการถือใช้ | (มี/ไม่มี) | (มี/ไม่มี) | (มี/ไม่มี) | (มี/ไม่มี) | ü
2. การวิเคราะห์และออกแบบงาน | (มี/ไม่มี) | (มี/ไม่มี) | (มี/ไม่มี) | (มี/ไม่มี) | ü
3. การประเมินและติดตามผลการดำเนินงาน | (มี/ไม่มี) | (มี/ไม่มี) | (มี/ไม่มี) | (มี/ไม่มี) | ü
1. ความต้องการด้านหลักสูตรการอบรม/ องค์ความรู้ และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับโครงการ
ลำดับ | รายการ รายละเอียดหลักสูตรการอบรม/ องค์ความรู้ และนวัตกรรม | จำนวน/คน (ผู้เข้าร่วมอบรม)
2. ความต้องการด้านระบบ และอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับโครงการ
2.1 ประเภท Hardware
ลำดับ | รายการ ระบบ และอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ | จำนวน (โปรดระบุหน่วยนับ)
หมายเหตุ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server), เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC), เครื่องพิมพ์ (Printer) เป็นต้น
2.2 ประเภท Software
ลำดับ | รายการ ระบบ และอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ | จำนวน (โปรดระบุหน่วยนับ)
2.3 อื่น ๆ
ลำดับ | รายการ ระบบ และอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ | จำนวน (โปรดระบุหน่วยนับ)

## โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู
ข้อมูลความต้องการด้านทรัพยากรบุคคล
4. โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้
การวิเคราะห์โครงการและความคุ้มค่าในการดำเนินงานกับการจัดสรรทรัพยากร
1. รายละเอียดขั้นตอน/กิจกรรมการดำเนินงาน พร้อมงบประมาณ
ขั้นตอน/กิจกรรมการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ รายกิจกรรม | ประมาณการงบประมาณ |  |  |  |  | สมมุติฐานในการคำนวนงบประมาณ
|  | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | รวม
1. วิเคราะห์ข้อมูล/แนวทาง | พน. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. รวบรวมข้อมูล/ความต้องการ | พน. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. ออกแบบและพัฒนา | พน. | 0 | 2500000 | 5000000 | 0 | 7500000
4. ทดสอบระบบ | พน. | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000
5. รายงานผลการดำเนินงาน | พน. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
รวม |  | 0 | 2500000 | 5000000 | 2500000 | 10000000
2. ผลกระทบ (Impact) ที่คาดว่าจะได้รับจากแผนงาน/โครงการ
2.1 ผลกระทบที่สะท้อนความยั่งยืนและความคุ้มค่าที่เป็นตัวเงิน
หน่วย : บาท
รายการ | ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น |  | หมายเหตุ
เป็นเงิน
1
2
3
4
5
6
รวม
2.2 ผลกระทบที่สะท้อนความยั่งยืนและความคุ้มค่าที่ไม่เป็นตัวเงิน
รายการ | ใช่ | ไม่ใช่ | ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ (อธิบายรายละเอียดว่าดีขึ้นกว่าของเดิมอย่างไร)
ความพึงพอใจของลูกค้า | ü
ลดข้อร้องเรียนลูกค้า | ü
ปรับปรุงกระบวนการทำงาน | ü
(เช่น ลดขั้นตอน ลดรอบเวลา ลดคอขวด)
ลดความผิดพลาดในการทำงาน | ü
ภาพลักษณ์ | ü
ความผูกพันพนักงาน | ü
สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบภายใน/ภายนอกที่สำคัญ
ตอบสนองนโยบายภาครัฐ
ความพึงพอใจของคู่ค้า/ผู้ส่งมอบ | ü
ความถูกต้อง/ความน่าเชื่อถือของข้อมูล | ü
อื่นๆ (ระบุ)
ผู้ประสานงานของส่วนงาน | ชื่อ-สกุล : | นิดา กุลจิราพันธ์ |  | เบอร์มือถือ : | 0652287874
1. ความต้องการด้านอัตรากำลัง / สมรรถนะ
|  | จำนวนบุคลากร (อัตรา) |  |  |  |  | รวม
|  | พนักงาน |  | ผู้ปฏิบัติงาน (พนักงาน Outsource) | อื่นๆ | รวม
|  | ผู้บริหารตั้งแต่ระดับ ผู้บริหารทีม 10 ขึ้นไป | พนักงานระดับปฏิบัติการ (ระดับ 4-9)
1.1 บุคลากรที่ต้องการเพื่อมาดำเนินโครงการ
1.1 ปี 2568 | เดิม | 1 | 6 |  |  |  | #REF!
ใหม่ (เพิ่มเติม)
1.2 ปี 2569 | เดิม | 1 | 6 |  |  |  | #REF!
ใหม่ (เพิ่มเติม)
1.3 ปี 2570 | เดิม | 1 | 6
ใหม่ (เพิ่มเติม)
1.4 ปี 2571 | เดิม | 1 | 6
ใหม่ (เพิ่มเติม)
1.2 วุฒิการศึกษา (ที่ต้องการรับบุคลากรใหม่) (คณะ/สาขาวิชา)
1.3 ความรู้/ทักษะ/ความสามารถที่จำเป็น |  |  | การจัดทำข้อมูลผลการวิเคราะห์ และความรู้ในการออกแบบ พัฒนา และทดสอบระบบ
1.4 ภาระหน้าที่ของตำแหน่งงานใหม่ที่ขอเพิ่ม |  |  | พัฒนาระบบ/Adminระบบ
2.ความเพียงพอของทักษะบุคลากรที่จะบรรลุเป้าหมายโครงการ (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ) |  | พนักงาน |  | ผู้ปฏิบัติงาน (พนักงาน Outsource) | อื่นๆ | รวม
|  | ผู้บริหารตั้งแต่ระดับ ผู้บริหารทีม 10 ขึ้นไป | พนักงานระดับปฏิบัติการ (ระดับ 4-9)
|  | เพียงพอ | เพียงพอ | เพียงพอ | เพียงพอ | เพียงพอ
3.ทักษะที่ต้องการเพิ่มเติม
ทักษะ (ระบุ) | ช่องทางของทักษะที่ต้องการเพิ่มเติม (ให้ระบุ มี/ไม่มี) |  |  |  | ยังไม่มีในระบบธนาคาร (กรณีไม่มีให้ใส่เครื่องหมาย ü)
| Training Roadmap | E-Leaning | KM/CoPs | On-site (จัดอบรม)
1. ความรู้ในเกณฑ์ประเมินและการถือใช้ | (มี/ไม่มี) | (มี/ไม่มี) | (มี/ไม่มี) | (มี/ไม่มี) | ü
2. การวิเคราะห์และออกแบบงาน | (มี/ไม่มี) | (มี/ไม่มี) | (มี/ไม่มี) | (มี/ไม่มี) | ü
3. การประเมินและติดตามผลการดำเนินงาน | (มี/ไม่มี) | (มี/ไม่มี) | (มี/ไม่มี) | (มี/ไม่มี) | ü
1. ความต้องการด้านหลักสูตรการอบรม/ องค์ความรู้ และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับโครงการ
ลำดับ | รายการ รายละเอียดหลักสูตรการอบรม/ องค์ความรู้ และนวัตกรรม | จำนวน/คน (ผู้เข้าร่วมอบรม)
1
2. ความต้องการด้านระบบ และอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับโครงการ
2.1 ประเภท Hardware
ลำดับ | รายการ ระบบ และอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ | จำนวน (โปรดระบุหน่วยนับ)
1 | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)
2
3
หมายเหตุ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server), เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC), เครื่องพิมพ์ (Printer) เป็นต้น
2.2 ประเภท Software
ลำดับ | รายการ ระบบ และอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ | จำนวน (โปรดระบุหน่วยนับ)
1 | โปรแกรมด้านการจัดการความรู้
2.3 อื่น ๆ
ลำดับ | รายการ ระบบ และอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ | จำนวน (โปรดระบุหน่วยนับ)
1

## SP68-5งฝ (hidden)
ชื่อโครงการ | SP68-5 โครงการยกระดับการสร้างความสัมพันธ์ของลูกค้า (ลูกค้าเดิม)
ระยะเวลาดำเนินโครงการ : | ปีบัญชี 2568 (กรณีที่โครงการดำเนินการมากกว่า 1 ปีให้ระบุ เช่น ปีบัญชี 2568-2569 หรือ ปีบัญชี 2568-2570
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : | งฝ. กค. |  |  |  | ส่วนงานสนับสนุน : |  | พส. สอ. จพ. ธต. ธญ. ธง. ธป
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO) : | SO1_เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันทางธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับองค์กร |  |  |  | เป้าประสงค์ : |  | Cost of Deposit ≤ ร้อยละ 1.19
ยุทธศาสตร์ (Strategy) : | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มเสถียรภาพทางการเงินที่มั่นคง
กลยุทธ์ (Tactic) : | กลยุทธ์ที่_2_จัดหาเงินทุนให้เพียงพอด้วยต้นทุนที่เหมาะสม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI) : | 2.1_อัตราต้นทุนเงินรับฝาก (Deposit Cost) ≤ ร้อยละ 1.19
2.2_เงินรับฝากเติบโต 50,000 ลบ.
รายละเอียดโครงการ
หลักการและเหตุผล : | 1. เพื่อให้ธนาคารมีเงินทุนเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจกธนาคาร
2. เพื่อสร้างสัมพันธ์และรักษาฐานลูกค้าเงินฝากของธนาคารทุกประเภทลูกค้า
วัตถุประสงค์โครงการ : | 1. เพื่อสร้างสัมพันธ์และรักษาฐานลูกค้าเงินฝากของธนาคารกลุ่มลูกค้าบุคคลทั่วไป/เกษตรกร ภาครัฐ และนิติบุคคล |  |  |  |  | ประโยชน์ที่คาดว่า จะได้รับ: |  |  | ธนาคารมีเงินฝากเติบโต สำหรับลูกค้ารายเดิม จำนวน 48,300 ลบ. ดังนี้ - เงินฝากบุคคลทั่วไป/เกษตรกร รายเดิม เติบโตเพิ่ม 43,500 ลบ. - เงินฝากนิติบุคคล รายเดิม เติบโตเพิ่ม 800 ลบ. - เงินฝากภาครัฐ รายเดิม เติบโตเพิ่ม 4,000 ลบ.
2. เพื่อกระตุ้นยอดเงินฝากให้ได้ตามเป้าหมายที่ธนาคารกำหนด
รายละเอียดงบประมาณ | [5 empty] | งบพัฒนา |  |  |  | งบลงทุน |  |  |  | งบประมาณรวม
กลุ่มลูกค้าบุคคล | [5 empty] | 28590000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 28590000
1. โครงการออกผลิตภัณฑ์ทดแทน เงินฝากโครงการและสลากออมทรัพย์ | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2. โครงการจูงใจการรับฝากลูกค้าเกษตรกรและบุคคลทั่วไป | [5 empty] | 28590000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 28590000
2.1 กิจกรรมวันออมแห่งชาติ/วันสถาปนาธนาคาร | [5 empty] | 10000000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10000000
2.2 กิจกรรมขับเคลื่อนการใช้บริการ QR Code | [5 empty] | 8000000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8000000
2.3 กิจกรรมขับเคลื่อนเงินฝากรักษาทรัพย์ | [5 empty] | 1090000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1090000
2.3.1 กิจกรรม "มหกรรมส่งต่อความดีฯ" | [5 empty] | 400000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 400000
2.3.2 ประชุมที่ปรึกษากองทุนธนาคารอิสลาม ธ.ก.ส. | [5 empty] | 100000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100000
2.3.3 ศึกษาดูงานการบริการทางการเงินระบบอิสลาม | [5 empty] | 200000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 200000
2.3.4 โครงการให้ความรู้ทางการเงินระบบอิสลาม ให้กับส่วนงานภายในและภายนอก | [5 empty] | 90000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 90000
2.3.5 โครงการกระตุ้นการรับฝากเงินฝากรักษาทรัพย์ | [5 empty] | 300000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 300000
2.4 กิจกรรมขับเคลื่อนจูงใจเพื่อเร่งการรับฝากกับส่วนงานภูมิภาค | [5 empty] | 3000000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3000000
2.5 แผนงานขับเคลื่อนเงินฝากกองทุนทวีสุข | [5 empty] | 1500000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1500000
2.5.1 กิจกรรมส่งเสริมการออมต่อเนื่องเงินฝากกองทุนทวีสุข | [5 empty] | 500000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 500000
2.5.2 กิจกรรมส่งเสริมการรับรู้เงินฝากกองทุนทวีสุข | [5 empty] | 1000000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1000000
2.5.3 พัฒนาระบบการติดตามข้อมูลผิดปกติเงินฝากกองทุนทวีสุข | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.6 แผนงานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนธนาคาร | [5 empty] | 5000000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5000000
2.6.1 กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนธนาคาร | [5 empty] | 500000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 500000
2.6.2 กิจกรรมส่งเสริมการออมเงินโครงการโรงเรียนธนาคาร | [5 empty] | 4500000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4500000
กลุ่มลูกค้านิติบุคคล | [5 empty] | 3500000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3500000
3. โครงการขับเคลื่อนเงินฝากลูกค้านิติบุคคล | [5 empty] | 3500000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3500000
3.1 ขับเคลื่อนการใช้บริการ BAAC Corporate Banking | [5 empty] | 1000000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1000000
3.2 แผนการขับเคลื่อนเครือข่าย อสม. อสส. สพฉ. | [5 empty] | 1500000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1500000
3.3 แผนการขับเคลื่อนการทำธุรกรรมนิติบุคคล/ผู้ประกอบการ | [5 empty] | 1000000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1000000
3.4 แผนพัฒนาระบบสนับสนุนพันธมิตรเพื่อขยายธุรกิจ (แผนร่วมสนับสนุนพัฒนาระบบ Corporate Banking) | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
กลุ่มลูกค้าภาครัฐ | [5 empty] | 47300000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 47300000
4. โครงการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าภาครัฐ | [5 empty] | 47300000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 47300000
4.1 กิจกรรมเวทีเสวนาลูกค้าภาครัฐ | [5 empty] | 500000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 500000
4.2 กิจกรรมศึกษาดูงานบริหารภาครัฐระดับสูง | [5 empty] | 2000000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2000000
4.3 กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ลูกค้าภาครัฐต่อเนื่อง | [5 empty] | 3800000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3800000
4.4 ระบบและโครงการสนับสนุน สปสช. | [5 empty] | 41000000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 41000000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น | [5 empty] | 79390000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 79390000
การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  | ตัวชี้วัด |  | เป้าหมาย |  | การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  |  |  | ตัวชี้วัด |  |  |  | เป้าหมาย
ผลผลิต (Output) : |  | จัดทำโครงการ |  | 4 โครงการ |  | ผลลัพธ์ (Outcome) : |  |  |  | เงินฝากเติบโต |  |  |  | 48,300 ลบ.
[10 empty] | - บุคคลทั่วไป/เกษตรกร |  |  |  | 43,500 ลบ.
[10 empty] | - นิติบุคคล |  |  |  | 800 ลบ.
[10 empty] | - ภาครัฐ |  |  |  | 4,000 ลบ.
ระดับความพึงพอใจของลูกค้าสร้างคุณค่า
Leading & Lagging Indicator
การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  | ตัวชี้วัด |  | เป้าหมาย |  | การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  |  |  | ตัวชี้วัด |  |  |  | เป้าหมาย
Leading Indicator |  | จัดทำโครงการ |  | 4 โครงการ |  | Lagging Indicator |  |  |  | เงินฝากเติบโต |  |  |  | 48,300 ลบ.
[10 empty] | - บุคคลทั่วไป/เกษตรกร |  |  |  | 43,500 ลบ.
[10 empty] | - นิติบุคคล |  |  |  | 800 ลบ.
[10 empty] | - ภาครัฐ |  |  |  | 4,000 ลบ.
ระดับความพึงพอใจของลูกค้าสร้างคุณค่า
จุดระมัดระวัง (Trigger Point)
ตัวชี้วัด Trigger Point : |  | เงินฝากเติบโต (ลูกค้าเก่า) |  |  | เป้าหมาย Trigger Point : |  | < 48,500 ลบ.
|  | - บุคคลทั่วไป/เกษตรกร |  |  |  |  | < 43,500 ลบ.
|  | - นิติบุคคล |  |  |  |  | < 800 ลบ.
|  | - ภาครัฐ |  |  |  |  | < 4,000 ลบ.
รายละเอียดของกิจกรรม
กิจกรรม |  |  | ผลลัพธ์ของกิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ รายกิจกรรม | น้ำหนัก | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568
[6 empty] | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | รวม
กลุ่มลูกค้าบุคคลธรรมดา
1. โครงการออกผลิตภัณฑ์ทดแทน เงินฝากโครงการและสลากออมทรัพย์
1.1 แผนงานออกผลิตภัณฑ์ทดแทนเงินฝากโครงการ
1) จัดทำข้อมูล/รวบรวมข้อมูล/ออกแบบผลิตภัณฑ์/ออกแบบระบบ |  |  | บันทึกนำเสนอผู้บริหารส่วนงาน | งฝ. พส. | 20% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 เม.ย.: 15%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 15%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 15%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ค.: 15%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ส.ค.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ย.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
2) ขอความเห็นชอบ คณะกรรมการนโยบายกลยุทธ์การตลาดนโยบายของธนาคาร |  |  | บันทึกขอความเห็นชอบ | งฝ. กค. | 30% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | [5 empty] | 100%
3) กำหนดความต้องการและพัฒนาระบบ |  |  | บันทึก Change Request | งฝ. พส. | 20% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | [5 empty] | 100%
4) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ |  |  | สื่อประชาสัมพันธ์ | งฝ. สอ. | 5% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | [5 empty] | 100%
5) ขออนุมัติฝ่ายจัดการและแจ้งบันทึกเวียนวิธีปฏิบัติการรับฝาก |  |  | บันทึกขออนุมัติ/บันทึกเวียนซักซ้อม | งฝ. | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  | 100%
6) สรุปผลเงินฝากโครงการทั้งหมด |  |  | รายงาน | งฝ. | 5% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.พ.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มี.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
รวม |  |  |  |  | 100% | 55% | 70% | 70% | 70% | 75% | 75% | 55% | 10% | 10% | 10% | 50% | 50%
1.2 แผนงานออกผลิตภัณฑ์ทดแทนสลากออมทรัพย์
1) จัดทำข้อมูล/รวบรวมข้อมูล/ออกแบบผลิตภัณฑ์/ออกแบบระบบ |  |  | บันทึกนำเสนอผู้บริหารส่วนงาน | งฝ. พส. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 เม.ย.: 15%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 15%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ย.: 15%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ต.ค.: 15%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ม.ค.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.พ.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
2) ขอความเห็นชอบ คณะกรรมการนโยบายกลยุทธ์การตลาดนโยบายของธนาคาร |  |  | บันทึกขอความเห็นชอบ | งฝ. กค. | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% |  | 100%
3) ขอความเห็นชอบ คณะกรรมการฝ่ายจัดการ |  |  | บันทึกขอความเห็นชอบ | งฝ. | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% |  | 100%
4) ขอความเห็นชอบ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองของธนาคาร |  |  | บันทึกขอความเห็นชอบ | งฝ. | 15% |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 100%
5) ขอความเห็นชอบ คณะกรรมการ ธ.ก.ส. |  |  | บันทึกขอความเห็นชอบ | งฝ. | 15% |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 100%
6) กำหนดความต้องการ/พัฒนาระบบ |  |  | บันทึก Change Request | งฝ. พส. | 10% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
7) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ |  |  | สื่อประชาสัมพันธ์ | งฝ. สอ. | 5% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
8) ขออนุมัติฝ่ายจัดการและแจ้งบันทึกเวียนวิธีปฏิบัติการรับฝาก |  |  | บันทึกขออนุมัติ/บันทึกเวียนซักซ้อม | งฝ. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 15%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ค.: 15%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ต.ค.: 15%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ย.: 15%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.พ.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มี.ค.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
9) สรุปผลเงินฝากโครงการทั้งหมด |  |  | รายงาน | งฝ. | 5% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.พ.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มี.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
รวม |  |  |  |  | 100% | 35% | 55% | 75% | 75% | 60% | 75% | 90% | 75% | 60% | 70% | 130% | 100%
2. โครงการจูงใจการรับฝากลูกค้าเกษตกรและบุคคลทั่วไป
2.1 กิจกรรมวันออมแห่งชาติ/วันสถาปนาธนาคาร
1) ประชุมกำหนดแผนงานร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง |  |  | รายงานความประชุม/บันทึกช่วยจำ | งฝ. กค. สอ. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
2) จัดทำโครงการ |  |  | เอกสารโครงการ | งฝ. | 20% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
3) ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ |  |  | บันทึกขออนุมัติโครงการ | งฝ. | 20% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
4) จัดซื้อจัดจ้าง |  |  | จัดซื้อจัดจ้าง | งฝ. จพ. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ค.: 30%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ส.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
5) ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ |  |  | สื่อประชาสัมพันธ์ | งฝ. กค. | 20% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ค.: 30%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ส.ค.: 30%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ย.: 40%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
6) ดำเนินการตามกิจกรรม/โครงการ |  |  | บันทึกเวียน | งฝ. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ต.ค.: 25%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ย.: 25%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ธ.ค.: 25%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ม.ค.: 25%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
7) รายงานผลการดำเนินงาน |  |  | สรุปผลการดำเนินงาน | งฝ. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.พ.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มี.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
รวม |  |  |  |  | 100% | 0% | 100% | 170% | 110% | 80% | 40% | 25% | 25% | 25% | 25% | 50% | 50%
2.2 กิจกรรมขับเคลื่อนการใช้บริการ QR Code
1) สำรวจความต้องการของ สนจ./สาขา เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด |  |  | สรุปผลความต้องการ | งฝ. กค. สอ. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 เม.ย.: 100%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
2) จัดทำโครงการ |  |  | เอกสารโครงการ | งฝ. | 20% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
3) ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ |  |  | บันทึกขออนุมัติโครงการ | งฝ. | 20% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 30%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ค.: 30%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ส.ค.: 40%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
4) จัดซื้อจัดจ้าง |  |  | จัดซื้อจัดจ้าง | งฝ. จพ. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 30%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ค.: 30%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ส.ค.: 40%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
5) ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ |  |  | สื่อประชาสัมพันธ์ | งฝ. กค. | 20% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ส.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
6) ดำเนินการตามกิจกรรม/โครงการ |  |  | บันทึกเวียน | งฝ. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ต.ค.: 25%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ย.: 25%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ธ.ค.: 25%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ม.ค.: 25%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
7) รายงานผลการดำเนินงาน |  |  | สรุปผลการดำเนินงาน | งฝ. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.พ.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มี.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
รวม |  |  |  |  | 100% | 100% | 50% | 110% | 60% | 130% | 50% | 25% | 25% | 25% | 25% | 50% | 50%
2.3 กิจกรรมขับเคลื่อนเงินฝากรักษาทรัพย์
2.3.1 กิจกรรม "มหกรรมส่งต่อความดีฯ"
1) ประชุมหารือกับส่วนงานที่จัดกิจกรรมฯ พร้อมกำหนดงบประมาณ และแนวทาง การดำเนินกิจกรรม |  |  | รายงานการประชุม/บันทึกช่วยจำ | งฝ. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 เม.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
2) ขอความเห็นชอบจำนวนทุน และขออนุมัติจัดกิจกรรมฯ พร้อมงบประมาณ |  |  | บันทึกขออนุมัติ | งฝ. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 100%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
3) จัดกิจกรรม "มหกรรมส่งต่อความดีฯ |  |  | รายชื่อผู้ได้รับทุนฯ | งฝ. | 20% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 100%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
4) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนเดินทางไปพิธีฮัจย์ |  |  | รายชื่อผู้ได้รับทุนฯ | งฝ. | 20% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
5) รวบรวมเอกสารผู้เดินทาง เพื่อเตรียมข้อมูลจ้างงาน เพื่อพาลูกค้าและพนักงานไปประกอบพิธีฮัจย์ |  |  | เอกสารผู้ได้รับทุนฯ | งฝ. | 20% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 10%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ค.: 30%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ส.ค.: 30%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ย.: 30%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
6) รายงานผลการกำหนดราคากลางงานจ้าง เพื่อพาลูกค้าและพนักงานไปประกอบพิธีฮัจย์ |  |  | ราคากลาง | งฝ. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ต.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
7) ขออนุมัติงานจ้าง เพื่อพาลูกค้าและพนักงานไปประกอบพิธีฮัจย์ |  |  | บันทึกขออนุมัติ | งฝ. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ต.ค.: 30%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ย.: 30%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ธ.ค.: 40%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
รวม |  |  |  |  | 100% | 50% | 300% | 60% | 30% | 30% | 80% | 80% | 30% | 40% | 0% | 0% | 0%
2.3.2 ประชุมที่ปรึกษากองทุนธนาคารอิสลาม ธ.ก.ส. เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานบริการทางการเงินระบบอิสลามและสนับสนุนกิจกรรมของหลักศาสนาอิสลาม
1) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานกองทุนฯ และประชุมหารือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง |  |  | รายงานการประชุม/บันทึกช่วยจำ | งฝ. ส่วนงานภายนอก | 20% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 เม.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ธ.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
2) จัดทำโครงการและขออนุมัติงบประมาณ |  |  | บันทึกขออนุมัติ | งฝ. | 20% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 เม.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ธ.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
3) จัดประชุมที่ปรึกษากองทุนฯ |  |  | รายงานการประชุม | งฝ. ส่วนงานภายนอก | 20% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 เม.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ธ.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
4) สนับสนุนงบประมาณให้แก่ส่วนงานที่เข้าร่วมกิจกรรม |  |  | เอกสารการสนับสนุนฯ | งฝ. | 20% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 เม.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ธ.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
5) ติดตามและรายงานผล |  |  | บันทึกรายงานผลฯ | งฝ. | 20% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.พ.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
รวม |  |  |  |  | 100% | 200% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 200% | 0% | 50% | 0%
2.3.3 ศึกษาดูงานการบริการทางการเงินระบบอิสลาม
1) ประชุมหารือร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง |  |  | รายงานการประชุม/บันทึกช่วยจำ | งฝ. ส่วนงานภายนอก | 25% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 เม.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
2) จัดทำโครงการและขออนุมัติงบประมาณ |  |  | บันทึกขออนุมัติ | งฝ. | 25% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
3) ดำเนินโครงการ |  |  | กิจกรรมสำเร็จ | งฝ. | 25% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ส.ค.: 100%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
4) สรุปผลโครงการ/ติดตาม/รายงานผล |  |  | รายงานผลการดำเนินงาน | งฝ. | 25% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ต.ค.: 100%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
รวม |  |  |  |  | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2.3.4 โครงการให้ความรู้ทางการเงินระบบอิสลาม ให้กับส่วนงานภายในและภายนอกเพื่อสนับสนุนการบริการทางการเงินระบบอิสลาม
1) ประชุมหารือร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง |  |  | รายงานการประชุม/บันทึกช่วยจำ | งฝ. ส่วนงานภายนอก | 25% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 เม.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
2) จัดทำโครงการและขออนุมัติงบประมาณ |  |  | บันทึกขออนุมัติ | งฝ. | 25% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 100%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
3) ดำเนินโครงการ |  |  | กิจกรรมสำเร็จ | งฝ. | 25% |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 100%
4) สรุปผลโครงการ/ติดตาม/รายงานผล |  |  | บันทึกรายงานผลฯ | งฝ. | 25% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มี.ค.: 100%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
รวม |  |  |  |  | 100% | 50% | 50% | 100% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 120%
2.3.5 โครงการกระตุ้นการรับฝากเงินฝากรักษาทรัพย์
1) ประชุมหารือร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง/ออกแบบกิจกรรม |  |  | รายงานการประชุม/บันทึกช่วยจำ | งฝ. และส่วนงานต่างๆ | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 เม.ย.: 100%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
2) ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ |  |  | บันทึกขออนุมัติ | งฝ. | 20% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 100%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
3) จัดทำขอบเขตความต้องการ (TOR) เพื่อจัดหาของชำร่วย |  |  | ร่างขอบเขตความต้องการ | งฝ. | 20% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 100%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
4) จัดซื้อจัดจ้าง |  |  | ผู้รับจ้าง | งฝ. จพ. | 20% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ค.: 100%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
5) ดำเนินกิจกรรมโครงการ |  |  | กิจกรรมสำเร็จ | งฝ. | 20% |  |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 100%
6) สรุปผลโครงการ/ติดตาม/รายงานผล |  |  | บันทึกรายงานผลฯ | งฝ. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มี.ค.: 100%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
รวม |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 130%
2.4 กิจกรรมขับเคลื่อนจูงใจเพื่อเร่งการรับฝากกับส่วนงานภูมิภาค
1) หารือและกำหนดหลักเกณฑ์การขับเคลื่อน |  |  | บันทึกช่วยจำ | งฝ. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 เม.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
2) จัดทำข้อมูลและเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละตัวชี้วัด |  |  | รายละเอียดข้อมูล | งฝ. | 20% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 เม.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
3) ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ |  |  | บันทึกขออนุมัติ | งฝ. | 20% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
4) แจ้งบันทึกเวียนสาขา |  |  | บันทึกเวียนแจ้งสาขา | งฝ. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
5) ดำเนินกิจกรรมโครงการ |  |  | ดำเนินกิจกรรม | สาขา สนจ. ฝสข. | 10% |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% |  |  | 100%
6) ประมวลผลการดำเนินงานและประกาศผล |  |  | ข้อมูลผลการดำเนินงาน/ประกาศผล | งฝ. | 20% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.พ.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มี.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
7) สรุปผลการดำเนินงาน |  |  | รายงานสรุปผล | งฝ. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.พ.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มี.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
รวม |  |  |  |  | 100% | 100% | 200% | 100% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 100% | 100%
2.5 แผนงานขับเคลื่อนเงินฝากกองทุนทวีสุข
2.5.1 กิจกรรมส่งเสริมการออมต่อเนื่องเงินฝากกองทุนทวีสุข
1) ขออนุมัติโครงการพร้อมงบประมาณจากฝ่ายจัดการ |  |  | บันทึกขออนุมัติ | งฝ. | 30% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 เม.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
2) จัดทำบันทึกซักซ้อมการดำเนินงานแจ้งให้ สนจ./สาขา |  |  | บันทึกซักซ้อม | งฝ. | 20% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 100%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
3) รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ |  |  | รายงานผลการดำเนินงาน | งฝ. | 30% |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% |  | 100%
4) สรุปผลการดำเนินโครงการและประกาศผลรางวัลแจ้งสาขา |  |  | สรุปผลการดำเนินงาน | งฝ. | 20% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มี.ค.: 100%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
รวม |  |  |  |  | 100% | 50% | 50% | 100% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 100%
2.5.2 กิจกรรมส่งเสริมการรับรู้เงินฝากกองทุนทวีสุข
1) รวมรวม/วิเคราะห์ข้อมูล |  |  | ข้อมูล | งฝ. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 เม.ย.: 100%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
2) ออกแบบกิจกรรม/ออกแบบของชำร่วย |  |  | รูปแบบกิจกรรม/ของชำร่วย | งฝ. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
3) ขออนุมัติโครงการ/งบประมาณ |  |  | บันทึกขออนุมัติ | งฝ. | 20% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ค.: 100%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
4) รายงานจัดซื้อจัดจ้าง |  |  | รายงาน | งฝ. จพ. | 30% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ส.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
5) จัดทำบันทึกซักซ้อมสาขา/ชี้แจงเงื่อนไขโครงการ |  |  | บันทึกซักซ้อม | งฝ. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ต.ค.: 100%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
6) จัดส่งของชำร่วยให้ สนจ./สาขา |  |  | การจัดส่งของชำร่วย | งฝ. สนจ. สาขา | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ต.ค.: 100%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
7) ติดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการ |  |  | รายงานผล | งฝ. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ย.: 100%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
รวม |  |  |  |  | 100% | 100% | 50% | 50% | 100% | 50% | 50% | 200% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
2.5.3 พัฒนาระบบการติดตามข้อมูลผิดปกติเงินฝากกองทุนทวีสุข
1) วิเคราะห์ข้อมูล/ออกแบบระบบ |  |  | ข้อมูลและออกแบบระบบ | งฝ. พส. | 30% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 เม.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
2) ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบร่วมกับ พส. |  |  | บันทึกช่วยจำ | งฝ. พส. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 100%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
3) พัฒนาระบบร่วมกับ พส. |  |  | การทดสอบระบบ | งฝ. พส. | 40% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ค.: 30%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ส.ค.: 30%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ย.: 40%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
4) เปิดใช้งานระบบ |  |  | เปิดใช้งาน | งฝ. | 20% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ต.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
รวม |  |  |  |  | 100% | 50% | 50% | 100% | 30% | 30% | 40% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0%
2.6 แผนงานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนธนาคาร
2.6.1 กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนธนาคาร
1) ขออนุมัติโครงการ พร้อมงบประมาณจากฝ่ายจัดการ |  |  | บันทึกขออนุมัติ | งฝ. | 20% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
2) จัดทำบันทึกแจ้งรายละเอียดโครงการประกวด ฯ |  |  | บันทึกแจ้งรายละเอียดโครงการ | งฝ. | 30% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 100%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
3) ติดตามการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน |  |  | ติดตามการรับสมัคร | งฝ. สาขา | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ค.: 100%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
4) รวบรวมผลงานการประกวดและคัดเลือกผลงาน |  |  | ประมวลผล | งฝ. | 20% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ส.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
5) ประกาศผลรางวัล มอบรางวัล |  |  | ประกาศ | งฝ. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ย.: 100%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
6) ติดตามการเบิกค่าใช้จ่าย |  |  | การติดตาม | งฝ. สาขา | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ต.ค.: 100%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
รวม |  |  |  |  | 100% | 0% | 50% | 150% | 100% | 50% | 150% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2.6.2 กิจกรรมส่งเสริมการออมเงินโครงการโรงเรียนธนาคาร
1) รวมรวม/วิเคราะห์ข้อมูล |  |  | ข้อมูล | งฝ. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 100%
2) ออมแบบกิจกรรม/ออกแบบของชำร่วย |  |  | รูปแบบกิจกรรม/ของชำร่วย | งฝ. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ค.: 50%
3) ขออนุมัติโครงการ/งบประมาณ |  |  | บันทึกขออนุมัติโครงการ | งฝ. | 20% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ส.ค.: 100%
4) รายงานจัดซื้อจัดจ้าง |  |  | รายงาน | งฝ. | 30% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ต.ค.: 50%
5) จัดทำบันทึกซักซ้อมสาขา/ชี้แจงเงื่อนไขโครงการ |  |  | บันทึกซักซ้อม | งฝ. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ย.: 100%
6) จัดส่งของชำร่วยให้ สนจ./สาขา |  |  | การจัดส่งของชำร่วย | งฝ. สาขา สนจ. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ย.: 100%
7) ติดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการ |  |  | รายงานผล | งฝ. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ธ.ค.: 100%
รวม |  |  |  |  | 100% | 0% | 100% | 50% | 50% | 100% | 50% | 50% | 200% | 100% | 0% | 0% | 0%
กลุ่มลูกค้านิติบุคคล
3. โครงการขับเคลื่อนเงินฝากลูกค้านิติบุคคล
3.1 แผนงานขับเคลื่อนการใช้บริการ BAAC Corporate Banking
1) จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติและงบประมาณ |  |  | บันทึกอนุมัติ | งฝ. | 40% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 เม.ย.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 30%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
2) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ |  |  | สื่อประชาสัมพันธ์ | งฝ. สอ. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
3) บันทึกแจ้งสาขาดำเนินการ |  |  | บันทึกแจ้งสาขา | งฝ. | 30% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
4) รายงานผลการดำเนินงาน |  |  | รายงาน | งฝ. | 10% |  |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 100%
5) สรุปผลการดำเนินงาน |  |  | รายงาน | งฝ. | 10% |  |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 100%
รวม |  |  |  |  | 100% | 20% | 50% | 130% | 100% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30%
3.2 แผนการขับเคลื่อนเครือข่าย อสม. อสส. สพฉ.
1) ประสานกลุ่มเครือข่าย |  |  | รายงานการประชุม | งฝ. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ต.ค.: 35%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ธ.ค.: 35%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.พ.: 30%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
2) เข้าร่วมกับส่วนงานภายนอก |  |  | รายงานการประชุม | งฝ. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ต.ค.: 35%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ธ.ค.: 35%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.พ.: 30%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
3) ขออนุมัติโครงการพร้อมงบประมาณ |  |  | บันทึกอนุมัติ | งฝ. | 45% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ต.ค.: 35%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ธ.ค.: 35%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.พ.: 30%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
4) ดำเนินกิจกรรม |  |  | บันทึกอนุมัติ | งฝ. | 30% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ต.ค.: 35%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ธ.ค.: 35%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.พ.: 30%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
5) สรุปผลรายงานการจัดกิจกรรม |  |  | รายงานผลกิจกรรม | งฝ. | 5% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ต.ค.: 35%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ธ.ค.: 35%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.พ.: 30%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
รวม |  |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 175% | 0% | 175% | 0% | 150% | 0%
3.3 แผนการขับเคลื่อนการทำธุรกรรมนิติบุคคล/ผู้ประกอบการ
1) รวบรวมข้อมูลหน่วยงาน และผลิตภัณฑ์เงินฝาก สินเชื่อ บริการ /ประชุมหารือ |  |  | รายงานการประชุม | งฝ. กค. ธต. ธญ. | 25% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 เม.ย.: 5%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 25%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
2) ส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อคัดเลือกหน่วยงาน |  |  | รายชื่อหน่วยงาน | งฝ. กค. ธต. ธญ. | 20% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
3) จัดทำผลิตภัณฑ์เงินฝาก สินเชื่อและบริการ |  |  | ผลิตภัณฑ์ Package | งฝ. | 25% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
4) ทำแผนและจัดทำหนังสือขอเข้าพบผู้บริหาร |  |  | แผนการนัดหมาย | งฝ. กค. ธต. ธญ. | 15% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ส.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
5) แจ้งหน่วยงานและขอเข้าพบผู้บริหารเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ |  |  | รายชื่อหน่วยงาน | งฝ. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ส.ค.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ย.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ต.ค.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ย.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ธ.ค.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
6) ติดตามและสรุปผลการดำเนินโครงการ |  |  | รายงานผลการดำเนินงาน | งฝ. | 5% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ย.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ธ.ค.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ม.ค.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.พ.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มี.ค.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
รวม |  |  |  |  | 100% | 5% | 20% | 125% | 200% | 70% | 20% | 20% | 40% | 40% | 20% | 20% | 20%
3.4 แผนพัฒนาระบบสนับสนุนพันธมิตรเพื่อขยายธุรกิจ (แผนร่วมสนับสนุนพัฒนาระบบ Corporate Banking)
1) รวบรวมความต้องการของลูกค้าและคู่เทียบ |  |  | รายงานการประชุม | งฝ. บอ. | 15% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 เม.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
2) ร่วมประชุมหารือพิจารณาความต้องการลูกค้า |  |  | รายงานการประชุม | งฝ. บอ. พส. ธต. ธง. ธป | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
3) ร่วมพิจารณารูปแบบการบริการและผลิตภัณฑ์ |  |  | รายงานการประชุม | งฝ. บอ. พส. ธต. ธง. ธป | 35% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 30%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 35%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ค.: 35%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
4) ร่วมกำหนด เงื่อนไข ขอบเขตการให้บริการ |  |  | หนังสือขอบเขตงาน | งฝ. บอ. พส. ธต. ธง. ธป | 30% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 30%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 35%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ค.: 35%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
5) ร่วมจัดทำทดสอบระบบบริการ |  |  | หนังสือแจ้งผลทดสอบ | งฝ. บอ. พส. ธต. ธง. ธป | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ค.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ส.ค.: 40%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ย.: 40%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
รวม |  |  |  |  | 100% | 50% | 160% | 120% | 90% | 40% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
กลุ่มลูกค้าภาครัฐ
4. โครงการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าภาครัฐ
4.1 กิจกรรมเวทีเสวนาลูกค้าภาครัฐ
1) ประชุมเพื่อกำหนดและวางแผนวัตถุประสงค์ของงานเสวนา |  |  | รายงานการประชุม/บันทึกช่วยจำ | งฝ. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 เม.ย.: 100%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
2) กำหนดกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าหน่วยงานภาครัฐ |  |  | หลักเกณฑ์ฯ | งฝ. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 100%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
3) การเลือกสถานที่การจัดเสวนา |  |  | สถานที่ | งฝ. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
4) บันทึกขออนุมัติหลักการและกรอบงบประมาณ |  |  | บันทึกข้ออนุมัติ | งฝ. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
5) นำส่งหนังสือเชิญหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมงานเสวนา |  |  | หนังสือเชิญ | งฝ. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ค.: 100%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
6) ดำเนินการจัดงานเสวนา |  |  | กิจกรรม | งฝ. | 35% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ส.ค.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ย.: 30%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ต.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
7) สรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร |  |  | บันทึกรายงานผลฯ | งฝ. | 15% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ต.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
รวม |  |  |  |  | 100% | 100% | 200% | 100% | 100% | 20% | 30% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0%
4.2 กิจกรรมศึกษาดูงานผู้บริหารภาครัฐระดับสูง
1) ประชุมกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมกิจกรรม |  |  | รายงานการประชุม/บันทึกช่วยจำ | งฝ. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 เม.ย.: 100%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
2) กำหนดหัวข้อศึกษาดูงานและคัดเลือกสถานที่ |  |  | รายงานการประชุม/บันทึกช่วยจำ | งฝ. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 เม.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
3) บันทึกขออนุมัติหลักการและกรอบงบประมาณ |  |  | บันทึกข้ออนุมัติ | งฝ. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
4) จัดทำกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง |  |  | บันทึกจัดซื้อจัดจ้าง | งฝ. จพ. | 20% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ค.: 30%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ส.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
5) จัดทำหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการฯ / หนังสือขออนุมัติหน่วยงานต้นสังกัด |  |  | หนังสือเชิญ | งฝ. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ส.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
6) ดำเนินโครงการศึกษาดูงาน |  |  | กิจกรรม | งฝ. | 30% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ต.ค.: 10%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ย.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ธ.ค.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ม.ค.: 30%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.พ.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
7) สรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร |  |  | บันทึกรายงานผลฯ | งฝ. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มี.ค.: 100%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
รวม |  |  |  |  | 100% | 150% | 100% | 70% | 30% | 100% | 50% | 10% | 20% | 20% | 30% | 20% | 100%
4.3 กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ลูกค้าภาครัฐต่อเนื่อง
1) ประชุมกำหนดหลักเกณฑ์การดูแลลูกค้าหน่วยงานภาครัฐ / กิจกรรม |  |  | รายงานการประชุม/บันทึกช่วยจำ | งฝ. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 เม.ย.: 100%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
2) บันทึกขออนุมัติหลักการและกรอบงบประมาณ |  |  | บันทึกข้ออนุมัติ | งฝ. | 20% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
3) จัดทำกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง |  |  | บันทึกจัดซื้อจัดจ้าง | งฝ. จพ. | 20% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ค.: 30%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ส.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
4) จัดกิจกรรมหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่าย เช่น ออกบูธฯ กิจกรรมสันทนาการ เป็นต้น |  |  | กิจกรรม | งฝ. | 30% |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 100%
5) สรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร |  |  | บันทึกรายงานผลฯ | งฝ. | 20% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ค.: 25%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ต.ค.: 25%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ม.ค.: 25%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มี.ค.: 25%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
รวม |  |  |  |  | 100% | 100% | 60% | 80% | 65% | 60% | 10% | 35% | 10% | 10% | 35% | 10% | 25%
4.4 ระบบและโครงการสนับสนุน สปสช.
1) เก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการพัฒนาระบบสนับสนุน สปสช. |  |  | หนังสือขอรับการสนับสนุนและความต้องการจาก สปสช. | งฝ. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 เม.ย.: 100%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
2) บันทึกขออนุมัติหลักการและกรอบงบประมาณ |  |  | บันทึกข้ออนุมัติ | งฝ. | 20% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
3) ประชุมร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวงข้องเพื่อจัดทำแผนการพัฒนาระบบโอนเงิน ฯ Smart Transfer |  |  | รายงานการประชุม/บันทึกช่วยจำ | งฝ. พส. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 100%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
4) พัฒนาระบบโอนเงินฯ Smart Transfer |  |  | ระบบงาน | พส. | 30% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ค.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ส.ค.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ย.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ต.ค.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
5) ทดสอบระบบงาน |  |  | ผลการทดสอบ | งฝ. พส. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ต.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
6) ขออนุมัติคณะกรรมการฯ เพื่อนำขึ้นระบบงานฯ ที่พัฒนาเพิ่ม |  |  | มติ คก. | งฝ. พส. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ธ.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
7) สรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร |  |  | บันทึกรายงานผลฯ | งฝ. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ม.ค.: 30%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.พ.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มี.ค.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
รวม |  |  |  |  | 100% | 100% | 150% | 70% | 20% | 20% | 20% | 70% | 100% | 50% | 30% | 50% | 20%
สะสม
ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ |  | มาตรการควบคุมภายใน ที่มีอยู่ในปัจจุบัน | ความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายใน |  | ระดับความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (Risk Response)
คู่แข่งทางการตลาดนำเสนอผลิตภัณฑ์ ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า |  | พัฒนาผลิตภัณฑ์ทดแทน และขับเคลื่อนเงินฝากอย่างต่อเนื่อง | "ยังไม่ต้องดำเนินการ" |  | "ยังไม่ต้องดำเนินการ" | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: "ยังไม่ต้องดำเนินการ"

## SP68-5-1กค (hidden)
ชื่อโครงการ | โครงการยกระดับการบริหารสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าสร้างคุณค่า
ระยะเวลาดำเนินโครงการ : | ปีบัญชี 2568 (กรณีที่โครงการดำเนินการมากกว่า 1 ปีให้ระยุ เช่น ปีบัญชี 2568-2569 หรือ ปีบัญชี 2568-2570
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : | กค. |  |  |  | ส่วนงานสนับสนุน : |  | งฝ.
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO) : | SO1_เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันทางธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับองค์กร |  |  |  | เป้าประสงค์ : |  | Cost of Deposit ≤ ร้อยละ 1.19
ยุทธศาสตร์ (Strategy) : | ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มศักยภาพการแข่งขันลูกค้าสู่การสร้างเกษตรมูลค่าสูง
กลยุทธ์ (Tactic) : | กลยุทธ์ที่_2_จัดหาเงินทุนให้เพียงพอด้วยต้นทุนที่เหมาะสม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI) : | 1 | 2.2_เงินรับฝากเติบโต 50,000 ลบ.
2
3
รายละเอียดโครงการ
หลักการและเหตุผล : | เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าธนาคารทำธุรกรรมต่อเนื่องกับธนาคาร รวมถึงเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าจนไปสู่ความภักดีผูกพัน และเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของธนาคาร
วัตถุประสงค์โครงการ : | 1. เพื่อยระดับการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ใช้บริการกับธนาคารอย่างต่อเนื่อง |  |  |  |  | ประโยชน์ที่คาดว่า จะได้รับ: |  |  | ลูกค้าใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดงบประมาณ | [5 empty] | งบพัฒนา |  |  |  | งบลงทุน |  |  |  | งบประมาณรวม
1. ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเงินฝาก | [5 empty] | 80000000 | [7 empty] | 80000000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น | [5 empty] | 80000000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 80000000
การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  | ตัวชี้วัด |  | เป้าหมาย |  | การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  |  |  | ตัวชี้วัด |  |  |  | เป้าหมาย
ผลผลิต (Output) : |  | จำนวนกิจกรรมสร้างคุณค่ารองรับกลุ่มลูกค้า |  | ไม่น้อยกว่า 4 กิจกรรม |  | ผลลัพธ์ (Outcome) : |  |  |  | ระดับความพึงพอใจลูกค้าสร้างคุณค่าของธนาคาร
4.5
Leading & Lagging Indicator
การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  | ตัวชี้วัด |  | เป้าหมาย |  | การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  |  |  | ตัวชี้วัด |  |  |  | เป้าหมาย
Leading Indicator |  | โครงการ/กิจกรรมได้รับอนุมัติภายในระยะเวลาที่กำหนด |  | ภายใน ก.ค. |  | Lagging Indicator |  |  |  | ลูกค้าสร้างคุณค่าทำธุรกรรมกับธนาคาร
≥ 80%
จุดระมัดระวัง (Trigger Point)
ตัวชี้วัด Trigger Point : |  | โครงการ/กิจกรรมได้รับอนุมัติล่าช้ากว่าระยะเวลาทีกำหนด |  |  | เป้าหมาย Trigger Point : |  | ภายใน ส.ค.
รายละเอียดของกิจกรรม
ตัวอย่างกิจกรรม |  |  | ผลลัพธ์ของกิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ รายกิจกรรม | น้ำหนัก | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568
[6 empty] | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | รวม
1. โครงการยกระดับการบริหารสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าสร้างคุณค่า |  |  |  | ฝ่ายกลยุท์ลูกค้า (กค.) กลุ่มงานบริหารลูกค้าสัมพันธ์
1.1 ทบทวนเกณฑ์/กำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในการสร้างความสัมพันธ์เพื่อคัดกรองข้อมูลลูกค้าสร้างคุณค่าธนาคาร |  |  | เกณฑ์ในการกำหนดกลุ่มลูกค้า |  | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 เม.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
1.2 วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการ/ความคาดหวัง/พฤติกรรมลูกค้า เพื่อออกแบบกิจกรรมโครงการ |  |  | ข้อมูลสารสนเทศลูกค้า |  | 20% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 เม.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 25%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 25%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
1.3 ดำเนินการขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม |  |  | โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ |  | 20% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
1.4 ดำเนินการตามรูปแบบโครงการ/กิจกรรม |  |  | รูปแบบโครงการ/กิจกรรม |  | 30% |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% |  | 100%
1.5 ติดตามประเมินผล |  |  | ผลการดำเนินงาน |  | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ย.: 30%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ธ.ค.: 30%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มี.ค.: 40%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
1.6 สรุปผลกิจกรรมนำเสนอฝ่ายจัดการที่กำกับดูแล |  |  | รายงานสรุปผล |  | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มี.ค.: 100%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
0%
0%
รวม |  |  |  |  | 100% | 15% | 10% | 15% | 13% | 3% | 6% | 3% | 4.5% | 7.5% | 4.5% | 4.5% | 14% | 100%
สะสม |  |  |  |  | 100% | 15% | 25% | 40% | 53% | 56% | 62% | 65% | 69.5% | 77% | 81.5% | 86% | 100%
ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ |  | มาตรการควบคุมภายใน ที่มีอยู่ในปัจจุบัน | ความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายใน |  | ระดับความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (Risk Response)
กิจกรรม/โครงการไม่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า |  | ประเมินผลกิจกรรม/โครงการทุกกิจกรรมเพื่อนำมาข้อมูลมาทบทวนการดำเนินงาน
|  |  | "ยังไม่ต้องดำเนินการ" |  | "ยังไม่ต้องดำเนินการ" | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: "ยังไม่ต้องดำเนินการ"

## SP68-5-2กค (hidden)
ชื่อโครงการ | โครงการสนับสนุนเชิงกลยุทธ์การตลาดเพื่อรองรับการเติบโตลูกค้า
ระยะเวลาดำเนินโครงการ : | ปีบัญชี 2568 (กรณีที่โครงการดำเนินการมากกว่า 1 ปีให้ระบุ เช่น ปีบัญชี 2568-2569 หรือ ปีบัญชี 2568-2570
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : | ฝ่ายกลยุทธ์ลูกค้า (กค.) |  |  |  | ส่วนงานสนับสนุน : |  | งฝ. พส. ส่วนงานภูมิภาค
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO) : | SO1_เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันทางธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับองค์กร |  |  |  | เป้าประสงค์ : |  | Cost of Deposit ≤ ร้อยละ 1.19
ยุทธศาสตร์ (Strategy) : | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มเสถียรภาพทางการเงินที่มั่นคง
กลยุทธ์ (Tactic) : | กลยุทธ์ที่_2_จัดหาเงินทุนให้เพียงพอด้วยต้นทุนที่เหมาะสม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI) : |  | 2.1_อัตราต้นทุนเงินรับฝาก (Deposit Cost) ≤ ร้อยละ 1.19
2.2_เงินรับฝากเติบโต 50,000 ลบ.
รายละเอียดโครงการ
หลักการและเหตุผล : | เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของธนาคารในการรักษาฐานเงินฝาก และสร้างการใช้บริการอย่างต่อเนื่องในกลุ่มลูกค้าเดิม ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
วัตถุประสงค์โครงการ : | 1. เพื่อยกระดับความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันของธนาคาร |  |  |  |  | ประโยชน์ที่คาดว่า |  |  | ลูกค้ายังทำธุรกรรมกับธนาคาร
| 2. เพื่อเพิ่มการเติบโตของเงินรับฝาก |  |  |  |  | จะได้รับ: |  |  | การเติบโตของเงินฝากเพิ่มขึ้น
รายละเอียดงบประมาณ | [5 empty] | งบพัฒนา |  |  |  | งบลงทุน |  |  |  | งบประมาณรวม
1. ค่าส่งเสริมการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ casa กลุ่มลูกค้าเกษตรกร | [5 empty] | 7000000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7000000
2 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
3 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
รวมงบประมาณทั้งสิ้น | [5 empty] | 7000000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7000000
การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  | ตัวชี้วัด |  | เป้าหมาย |  | การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  |  |  | ตัวชี้วัด |  |  |  | เป้าหมาย
ผลผลิต (Output) : | [5 empty] | ผลลัพธ์ (Outcome) :
|  | จำนวนแคมเปญทางการตลาด |  | 2 | [5 empty] | เงินฝากเติบโต |  |  |  | 3,500 ลบ
แคมเปญฯ
Leading & Lagging Indicator
การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  | ตัวชี้วัด |  | เป้าหมาย |  | การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  |  |  | ตัวชี้วัด |  |  |  | เป้าหมาย
Leading Indicator |  | ระยะเวลาแคมเปญได้รับอนุมัติภายในระยะเวลากำหนด |  | ภายในระยะเวลาที่กำหนดทุกแคมเปญฯ |  | Lagging Indicator |  |  |  | แคมเปญทางการตลาดเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
80% ของแคมเปญ
จุดระมัดระวัง (Trigger Point)
ตัวชี้วัด Trigger Point : |  |  |  |  | เป้าหมาย
Trigger Point :
รายละเอียดของกิจกรรม
กิจกรรม |  |  | ผลลัพธ์ของกิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | น้ำหนัก | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568
|  |  |  | รายกิจกรรม |  | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | รวม
1. กลยุทธ์ยกระดับการสร้างความสัมพันธ์ของลูกค้า | bar: ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม
1.1 รวบรวมประเด็นความต้องการในการสนับสนุนเชิงกลยุทธ์ทางการตลาด |  |  | ประเด็นความต้องการสนับสนุนเชิงกลยุทธ์ | ฝ่ายกลยุท์ลูกค้า | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 เม.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 30%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
1.2 วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ |  |  | ร่าง กลยุทธ์/แคมเปญ/กิจกรรมส่งเสริมการตลาด | (กค.) | 20% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 25%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 25%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ค.: 25%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ส.ค.: 25%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
1.3 ออกแบบวางแผนกลยุทธ์/แคมเปญ/กิจกรรมส่งเสริมการตลาด/กิจกรรมสร้างความจงรักภักดีอย่างต่อเนื่องผ่าน Loyalty Program |  |  | บันทึกขอความเห็นจากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง | กลุ่มงาน | 35% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 25%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 25%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ค.: 25%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ส.ค.: 25%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
1.4 ขออนุมัติหลักการพร้อมงบประมาณ |  |  | บันทึกขออนุมัติหลักการพร้อมงบประมาณ | กลยุทธ์ลูกค้าบุคคล | 20% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 5%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 15%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ค.: 25%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ส.ค.: 25%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ย.: 30%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
1.5 ดำเนินการและติดตามผลการดำเนินงาน |  |  | บันทึกคำชี้แจงและวิธีปฏิบัติ |  | 10% |  |  | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 5% |  |  | 100%
1.6 สรุปผลโครงการ |  |  | บันทึกสรุปผลการดำเนินงานโครงการ |  | 5% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.พ.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มี.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
0%
0%
0%
รวม |  |  |  |  | 100% | 5% | 12% | 16% | 15% | 15% | 8% | 2% | 2% | 1% | 1% | 3% | 3% | 80%
สะสม |  |  |  |  | 100% | 5% | 17% | 33% | 48% | 63% | 71% | 72% | 74% | 75% | 75% | 78% | 80%
ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ |  | มาตรการควบคุมภายใน | ความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายใน |  | ระดับความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (Risk Response)
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ความเพียงพอของข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ |  | ประชุมหารือร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ได้อย่างครบถ้วน
|  |  | "ยังไม่ต้องดำเนินการ" |  | "ยังไม่ต้องดำเนินการ" | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: "ยังไม่ต้องดำเนินการ"

## SP68-5-3กค (hidden)
โครงการเช่าระบบและบริหารจัดการสิทธิพิเศษให้กับลูกค้า A-Rewards (SP68-5)
ระยะเวลาดำเนินโครงการ : | ปีบัญชี 2568 - 2569
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : | กค. |  |  |  | ส่วนงานสนับสนุน : |  | งฝ. พส. ส่วนงานภูมิภาค
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO) : | SO1_เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันทางธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับองค์กร |  |  |  | เป้าประสงค์ : |  | Cost of Deposit ≤ ร้อยละ 1.19
ยุทธศาสตร์ (Strategy) : | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มเสถียรภาพทางการเงินที่มั่นคง
กลยุทธ์ (Tactic) : | กลยุทธ์ที่_2_จัดหาเงินทุนให้เพียงพอด้วยต้นทุนที่เหมาะสม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI) : | 1 | 2.2_เงินรับฝากเติบโต 50,000 ลบ.
2
3
รายละเอียดโครงการ
หลักการและเหตุผล : | เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของธนาคารรักษาฐานเงินฝาก และสร้างการใช้บริการอย่างต่อเนื่องในกลุ่มลูกค้าเดิม ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้
วัตถุประสงค์โครงการ : | เพื่อยกระดับความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันของธนาคาร |  |  |  |  | ประโยชน์ที่คาดว่า |  |  | ลูกค้ายังทำธุรกรรมกับธนาคาร
| เพื่อเพิ่มการเติบโตของเงินรับฝาก |  |  |  |  | จะได้รับ: |  |  | การเติบโตของเงินฝากเพิ่มขึ้น
รายละเอียดงบประมาณ | [5 empty] | งบพัฒนา |  |  |  | งบลงทุน |  |  |  | งบประมาณรวม
1. ค่าเช่าระบบและบริหารจัดการสิทธิเศษ A-Rewards (สัญญา 2 ปี) | [5 empty] | 8000000
2. ค่าส่งเสริมการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ทดแทน เงินฝากโครงการและสลากออมทรัพย์ | [5 empty] | 5000000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น | [5 empty] | 13000000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  | ตัวชี้วัด |  | เป้าหมาย |  | การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  |  |  | ตัวชี้วัด |  |  |  | เป้าหมาย
ผลผลิต (Output) : | [5 empty] | ผลลัพธ์ (Outcome) : |  |  |  | ปริมาณเงินฝากจากลูกค้าในระบบ A-Rewards ปีบัญชี 2568 |  |  |  | 3,000 ล้านบาท
|  | จำนวนกิจกรรม |  | 3 กิจกรรม
Leading & Lagging Indicator
การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  | ตัวชี้วัด |  | เป้าหมาย |  | การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  |  |  | ตัวชี้วัด |  |  |  | เป้าหมาย
Leading Indicator |  | กิจกรรมได้รับอนุมัติในระยะเวลาที่กำหนด |  | ภายในระยะเวลาที่กำหนดทุกกิจกรรม |  | Lagging Indicator |  |  |  | ปริมาณเงินฝากจากลูกค้าในระบบ A-Rewards ปีบัญชี 2568 |  |  |  | 3,000 ล้านบาท
จุดระมัดระวัง (Trigger Point)
ตัวชี้วัด Trigger Point : |  |  |  |  | เป้าหมาย
Trigger Point :
รายละเอียดของกิจกรรม
กิจกรรม |  |  | ผลลัพธ์ของกิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | น้ำหนัก | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568
|  |  |  | รายกิจกรรม |  | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | รวม
โครงการเช่าระบบและบริหารจัดการสิทธิพิเศษให้กับลูกค้า A-Rewards | bar: ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม
1.1 รวบรวมประเด็นความต้องการในการสนับสนุนเชิงกลยุทธ์ทางการตลาด |  |  | ประเด็นความต้องการสนับสนุนเชิงกลยุทธ์ | ฝ่ายกลยุท์ลูกค้า | 20% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 เม.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
1.2 วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ |  |  | ร่าง กลยุทธ์/แคมเปญ/กิจกรรมส่งเสริมการตลาด | (กค.) | 20% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 เม.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
1.3 ออกแบบวางแผนกลยุทธ์/แคมเปญ/กิจกรรมส่งเสริมการตลาด |  |  | บันทึกขอความเห็นจากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง | กลุ่มงาน | 30% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
1.4 ขออนุมัติหลักการพร้อมงบประมาณ |  |  | บันทึกขออนุมัติหลักการพร้อมงบประมาณ | กลยุทธ์ลูกค้าบุคคล | 20% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 5%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 15%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ค.: 25%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ส.ค.: 25%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ย.: 30%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
1.5 ดำเนินการและติดตามผลการดำเนินงาน |  |  | บันทึกคำชี้แจงและวิธีปฏิบัติ |  | 10% |  |  | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 5% |  |  | 100%
1.6 สรุปผลโครงการ |  |  | บันทึกสรุปผลการดำเนินงานโครงการ |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.พ.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มี.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
0%
สะสม |  |  |  |  | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ |  | มาตรการควบคุมภายใน | ความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายใน |  | ระดับความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (Risk Response)
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
|  |  | "ยังไม่ต้องดำเนินการ" |  | "ยังไม่ต้องดำเนินการ" | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: "ยังไม่ต้องดำเนินการ"

## SP68-5-4กค (hidden)
ชื่อโครงการ | โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจของลูกค้าหัวขบวน/ผู้ประกอบการ/SME
ระยะเวลาดำเนินโครงการ : | ปีบัญชี 2568 (กรณีที่โครงการดำเนินการมากกว่า 1 ปีให้ระยุ เช่น ปีบัญชี 2568-2569 หรือ ปีบัญชี 2568-2570
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : | กค. |  |  |  | ส่วนงานสนับสนุน : |  | สป. สบ. ธญ. ธต. งฝ.
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO) : | SO1_เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันทางธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับองค์กร |  |  |  | เป้าประสงค์ : |  | Cost of Deposit ≤ ร้อยละ 1.19
ยุทธศาสตร์ (Strategy) : | ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มศักยภาพการแข่งขันลูกค้าสู่การสร้างเกษตรมูลค่าสูง
กลยุทธ์ (Tactic) : | กลยุทธ์ที่_2_จัดหาเงินทุนให้เพียงพอด้วยต้นทุนที่เหมาะสม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI) : | 1 | 2.2_เงินรับฝากเติบโต 50,000 ลบ.
| 2 | 2.1_อัตราต้นทุนเงินรับฝาก (Deposit Cost) ≤ ร้อยละ 1.19
3
รายละเอียดโครงการ
หลักการและเหตุผล : | การสร้างเครือข่ายหรือการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ เป็นเครื่องมือสำคัญที่สามารถเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจและขยายตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ธุรกิจของธนาคารเติบโต รวมถึงเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้าและธนาคาร
วัตถุประสงค์โครงการ : | 1. เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจของลูกค้าหัวขบวน / ผู้ประกอบการ /SME |  |  |  |  | ประโยชน์ที่คาดว่า |  |  | ลูกค้าใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
| 2. เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ของลูกค้ากับธนาคาร |  |  |  |  | จะได้รับ: |  |  | ยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า
รายละเอียดงบประมาณ | [5 empty] | งบพัฒนา |  |  |  | งบลงทุน |  |  |  | งบประมาณรวม
1. ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเงินฝาก | [5 empty] | 15000000 | [7 empty] | 15000000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น | [5 empty] | 15000000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 15000000
การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  | ตัวชี้วัด |  | เป้าหมาย |  | การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  |  |  | ตัวชี้วัด |  |  |  | เป้าหมาย
ผลผลิต (Output) : |  | จำนวนกิจกรรม/โครงการสำหรับลูกค้า |  | 1 กิจกรรม/โครงการ |  | ผลลัพธ์ (Outcome) : |  |  |  | ระดับความพึงพอใจของลูกค้า |  |  |  | 4.5
Leading & Lagging Indicator
การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  | ตัวชี้วัด |  | เป้าหมาย |  | การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  |  |  | ตัวชี้วัด |  |  |  | เป้าหมาย
Leading Indicator |  | โครงการ/กิจกรรมได้รับอนุมัติภายในระยะเวลาที่กำหนด |  | ภายใน ก.ค. |  | Lagging Indicator |  |  |  | ลูกค้าสร้างคุณค่า (A-Link)
[10 empty] | ทำธุรกรรมกับธนาคาร |  |  |  | ≥ 80%
จุดระมัดระวัง (Trigger Point)
ตัวชี้วัด Trigger Point : |  | โครงการ/กิจกรรมได้รับอนุมัติล่าช้ากว่าระยะเวลาทีกำหนด |  |  | เป้าหมาย |  | ภายใน ส.ค.
Trigger Point :
รายละเอียดของกิจกรรม
ตัวอย่างกิจกรรม |  |  | ผลลัพธ์ของกิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | น้ำหนัก | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568
|  |  |  | รายกิจกรรม |  | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | รวม
1.โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจของลูกค้าหัวขบวน/ผู้ประกอบการ/SME |  |  |  | ฝ่ายกลยุท์ลูกค้า | bar: ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม
1.1 ทบทวนเกณฑ์/กำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในการสร้างความสัมพันธ์เพื่อคัดกรองข้อมูลลูกค้าสร้างคุณค่าธนาคาร |  |  | เกณฑ์ในการกำหนดกลุ่มลูกค้า | (กค.) | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 เม.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
1.2 วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการ/ความคาดหวัง/พฤติกรรมลูกค้า เพื่อออกแบบกิจกรรมโครงการ |  |  | ข้อมูลสารสนเทศลูกค้า | กลุ่มงานบริหารลูกค้าสัมพันธ์ | 20% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 เม.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 25%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 25%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
1.3 ดำเนินการขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม |  |  | โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ |  | 20% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
1.4 ดำเนินการตามรูปแบบโครงการ/กิจกรรม |  |  | รูปแบบโครงการ/กิจกรรม |  | 30% |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% |  | 100%
1.5 ติดตามประเมินผล |  |  | ผลการดำเนินงาน |  | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ย.: 30%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ธ.ค.: 30%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มี.ค.: 40%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
1.6 สรุปผลกิจกรรมนำเสนอฝ่ายจัดการที่กำกับดูแล |  |  | รายงานสรุปผล |  | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มี.ค.: 100%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
0%
0%
รวม |  |  |  |  | 100% | 15% | 10% | 15% | 13% | 3% | 6% | 3% | 5% | 8% | 5% | 5% | 14% | 100%
สะสม |  |  |  |  | 100% | 15% | 25% | 40% | 53% | 56% | 62% | 65% | 70% | 77% | 82% | 86% | 100%
ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ |  | มาตรการควบคุมภายใน | ความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายใน |  | ระดับความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (Risk Response)
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
กิจกรรม/โครงการไม่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า |  | ประเมินผลกิจกรรม/โครงการทุกกิจกรรมเพื่อนำมาข้อมูลมาทบทวนการดำเนินงาน
|  |  | "ยังไม่ต้องดำเนินการ" |  | "ยังไม่ต้องดำเนินการ" | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: "ยังไม่ต้องดำเนินการ"

## SP68-6 งฝ. (hidden)
ชื่อโครงการ | SP68-6 โครงการเพิ่มโอกาสและขยายฐานลูกค้าเงินฝาก (ลูกค้าใหม่)
ระยะเวลาดำเนินโครงการ : | ปีบัญชี 2568 (กรณีที่โครงการดำเนินการมากกว่า 1 ปีให้ระบุ เช่น ปีบัญชี 2568-2569 หรือ ปีบัญชี 2568-2570
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : | งฝ. กค. |  |  |  | ส่วนงานสนับสนุน : |  | พภ. พส. บอ. วพ. บข. ธญ. สป. สบ. บส. บง. ธป.
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO) : | SO1_เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันทางธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับองค์กร |  |  |  | เป้าประสงค์ : |  | Cost of Deposit ≤ ร้อยละ 1.19
ยุทธศาสตร์ (Strategy) : | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มเสถียรภาพทางการเงินที่มั่นคง
กลยุทธ์ (Tactic) : | กลยุทธ์ที่_2_จัดหาเงินทุนให้เพียงพอด้วยต้นทุนที่เหมาะสม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI) : | 1 | 2.1_อัตราต้นทุนเงินรับฝาก (Deposit Cost) ≤ ร้อยละ 1.19
| 2 | 2.2_เงินรับฝากเติบโต 50,000 ลบ.
รายละเอียดโครงการ
หลักการและเหตุผล : | 1. เพื่อเพิ่มเงินฝากและขยายฐานลูกค้าเงินฝาก ลูกค้าบุคคลทั่วไป เกษตรกร นิติบุคคล และภาครัฐ
2. เพื่อสร้างบุคคลต้นแบบการขายผลิตภัณฑ์และบริการจากหน่วยงานองค์กรภาครัฐ
วัตถุประสงค์โครงการ : | 1. เพื่อเพิ่มโอกาสและเพิ่มเงินฝากสำหรับลูกค้ารายใหม่ให้กับธนาคาร |  |  |  |  | ประโยชน์ที่คาดว่า |  |  | 1. ธนาคารมีเงินฝากเติบโต จากลูกค้ารายใหม่ จำนวน 1,700 ลบ.
| 2. เพื่อออกผลิตภัณฑ์ใหม่รองรับการขยายกลุ่มลูกค้าบุคคลทั่วไป/เกษตรกร และนิติบุคคล |  |  |  |  | จะได้รับ: |  |  | 2. ธนาคารสามารถขยายฐานลูกค้ารายใหม่และเพิ่มยอดเงินฝากในกลุ่มลูกค้าบุคคล/เกษตรกร และนิติบุคคล ให้กับธนาคาร ดังนี้
| 3. เพื่อสร้างบุคคลต้นแบบการขายผลิตภัณฑ์และบริการประจำ สนจ. | [7 empty] | 1) เงินฝากบุคคลทั่วไป/เกษตรกร รายใหม่ จำนวน 500 ลบ.
2) เงินฝากนิติบุคคล รายใหม่ จำนวน 200 ลบ.
3) เงินฝากภาครัฐ รายใหม่ จำนวน 1,000 ลบ.
3. ธนาคารมีบุคคลต้นแบบเพื่อเป็นพี่เลี้ยงสอนงานให้กับพนักงานในสังกัด 77 สนจ.
รายละเอียดงบประมาณ | [5 empty] | งบพัฒนา |  |  |  | งบลงทุน |  |  |  | งบประมาณรวม
1. การออกผลิตภัณฑ์เงินฝาก | [5 empty] | 6100000 |  |  |  | - |  |  |  | 6100000
1.1 แผนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่รองรับกลุ่มบุคคลทั่วไป/เกษตรกร | [5 empty] | 1000000 |  |  |  | - |  |  |  | 1000000
- ค่าใช้จ่ายและค่าดำเนินการต่างๆ ระหว่างบริษัทประกันภัย | [5 empty] | 1000000 |  |  |  | - |  |  |  | 1000000
1.2 แผนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่รองรับกลุ่มนิติบุคคล | [5 empty] | 100000 |  |  |  | - |  |  |  | 100000
- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ | [5 empty] | 100000 |  |  |  | - |  |  |  | 100000
1.3 แผนงานพัฒนาระบบเงินฝาก | [5 empty] | 5000000 |  |  |  | - |  |  |  | 5000000
- พัฒนาโครงสร้างบัญชีเงินฝาก | [5 empty] | 5000000 |  |  |  | - |  |  |  | 5000000
2. โครงการ "เจาะกลุ่ม ชี้เป้า เข้าพบ" | [5 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | -
3. โครงการ "Smart Sales - Smart Service" (Product Package) | [5 empty] | 2000000 |  |  |  | - |  |  |  | 2000000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น | [5 empty] | 8100000 |  |  |  | - |  |  |  | 8100000
การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  | ตัวชี้วัด |  | เป้าหมาย |  | การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  |  |  | ตัวชี้วัด |  |  |  | เป้าหมาย
ผลผลิต (Output) : |  | 1. ผลิตภัณฑ์ใหม่รองรับกลุ่มลูกค้าบุคคลทั่วไป/เกษตรกร และนิติบุคคล |  | 2 ผลิตภัณฑ์ |  | ผลลัพธ์ (Outcome) : |  |  |  | เงินฝากเติบโต |  |  |  | 1,700 ลบ.
|  | 2. โครงการแสวงหาลูกค้าเงินฝาก |  | 2 โครงการ | [5 empty] | - บุคคลทั่วไป/เกษตรกร |  |  |  | 500 ลบ.
[10 empty] | - นิติบุคคล |  |  |  | 200 ลบ.
[10 empty] | - ภาครัฐ |  |  |  | 1,000 ลบ.
Leading & Lagging Indicator
การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  | ตัวชี้วัด |  | เป้าหมาย |  | การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  |  |  | ตัวชี้วัด |  |  |  | เป้าหมาย
Leading Indicator |  | 1. ผลิตภัณฑ์ใหม่รองรับกลุ่มลูกค้าบุคคลทั่วไป/เกษตรกร และนิติบุคคล |  | 2 ผลิตภัณฑ์ |  | Lagging Indicator |  |  |  | เงินฝากเติบโต |  |  |  | 1,700 ลบ.
|  | 2. โครงการแสวงหาลูกค้าเงินฝาก |  | 2 โครงการ | [5 empty] | - บุคคลทั่วไป/เกษตรกร |  |  |  | 500 ลบ.
[10 empty] | - นิติบุคคล |  |  |  | 200 ลบ.
[10 empty] | - ภาครัฐ |  |  |  | 1,000 ลบ.
จุดระมัดระวัง (Trigger Point)
ตัวชี้วัด Trigger Point : |  | เงินฝากเติบโต (ลูกค้าใหม่) |  |  | เป้าหมาย |  | < 1,700 ลบ.
|  | - บุคคลทั่วไป/เกษตรกร |  |  | Trigger Point : |  | < 500 ลบ.
|  | - นิติบุคคล |  |  |  |  | < 200 ลบ.
|  | - ภาครัฐ |  |  |  |  | < 1,000 ลบ.
รายละเอียดของกิจกรรม
กิจกรรม |  |  | ผลลัพธ์ของกิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | น้ำหนัก | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568
|  |  |  | รายกิจกรรม |  | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | รวม
1. การออกผลิตภัณฑ์เงินฝาก
1.1 แผนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่รองรับกลุ่มบุคคลทั่วไป/เกษตรกร
1) จัดทำข้อมูล/รวบรวมข้อมูล/ออกแบบผลิตภัณฑ์/ออกแบบระบบ |  |  | บันทึกนำเสนอผู้บริหารส่วนงาน | งฝ. พภ. พส. บอ. วพ. บข. บส. บง. ธป. | 15% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 เม.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
2) ขอความเห็นชอบ คณะกรรมการนโยบายกลยุทธ์การตลาดของธนาคาร |  |  | บันทึกขอความเห็นชอบ | งฝ. กค. | 20% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 เม.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
3) กำหนดความต้องการและพัฒนาระบบ |  |  | บันทึก Change Request | งฝ. พส. | 20% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 เม.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
4) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ |  |  | บันทึกขอความเห็นชอบ | งฝ. สอ. | 5% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 เม.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
5) ขออนุมัติฝ่ายจัดการและแจ้งบันทึกเวียนวิธีปฏิบัติการรับฝาก |  |  | บันทึกขออนุมัติ/บันทึกเวียนซักซ้อม | งฝ. | 20% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
6) เปิดรับฝาก |  |  | เปิดรับฝาก | งฝ. | 15% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 100%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
7) ติดตามผลการดำเนินงาน |  |  | รายงานผลการดำเนินงาน | งฝ. | 5% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
รวม |  |  |  |  | 100% | 200% | 250% | 160% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
1.2 แผนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่รองรับกลุ่มนิติบุคคล
1) จัดทำข้อมูล/รวบรวมข้อมูล/ออกแบบผลิตภัณฑ์/ออกแบบระบบ |  |  | บันทึกนำเสนอผู้บริหารส่วนงาน | งฝ. พภ. พส. บอ. วพ. บข. บส. บง. ธป. | 15% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 เม.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
2) ขอความเห็นชอบ คณะกรรมการนโยบายกลยุทธ์การตลาดของธนาคาร |  |  | บันทึกขอความเห็นชอบ | งฝ. กค. | 20% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 เม.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
3) กำหนดความต้องการและพัฒนาระบบ |  |  | บันทึก Change Request | งฝ. พส. | 20% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 เม.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
4) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ |  |  | บันทึกขอความเห็นชอบ | งฝ. สอ. | 5% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 เม.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
5) ขออนุมัติฝ่ายจัดการและแจ้งบันทึกเวียนวิธีปฏิบัติการรับฝาก |  |  | บันทึกขออนุมัติ/บันทึกเวียนซักซ้อม | งฝ. | 20% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
6) เปิดรับฝาก |  |  | เปิดรับฝาก | งฝ. | 15% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 100%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
7) ติดตามผลการดำเนินงาน |  |  | รายงานผลการดำเนินงาน | งฝ. | 5% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
รวม |  |  |  |  | 100% | 200% | 250% | 160% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
1.3 แผนงานพัฒนาระบบเงินฝาก
1) วิเคราะห์และออกแบบความต้องการระบบเงินฝาก |  |  | บันทึกนำเสนอผู้บริหารส่วนงาน | งฝ. | 30% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 เม.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
2) กำหนดความต้องการในการพัฒนาระบบเงินฝาก |  |  | บันทึก Change Request | งฝ. | 30% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 เม.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
3) พัฒนาระบบ และ ทดสอบระบบ |  |  | ผลการดำเนินงานSIT/UAT | พส. | 30% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ค.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ส.ค.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ย.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
4) การนำระบบขึ้นใช้จริง |  |  | วันที่ Go live | งฝ. พส. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ย.: 100%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
รวม |  |  |  |  | 100% | 100% | 120% | 20% | 20% | 20% | 120% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2. โครงการ "เจาะกลุ่ม ชี้เป้า เข้าพบ"
1) การจัดทำฐานข้อมูลส่วนงานภาครัฐที่ยังไม่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. |  |  | ข้อมูลลูกค้าจาก พส. | งฝ. บข. พส. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 เม.ย.: 100%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
2) ประชุมจัดทำแผนขับเคลื่อนร่วมกับ ฝสข./สนจ. |  |  | รายงานการประชุม/บันทึกช่วยจำ | งฝ. ฝสข. สนจ. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 100%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
3) จัดทำแผนการเข้าพบลูกค้า เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์บริการ (งฝ./ฝสข./สนจ.) |  |  | แผนการเข้าพบลูกค้า | งฝ. ฝสข. สนจ. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
4) จัดทำ Product Package เพื่อนำเสนอขายให้หน่วยงานและภาคีเครือข่าย |  |  | Product Package | งฝ. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
5) ดำเนินการเข้าพบลูกค้าตามแผนงาน |  |  | จำนวนหน่วยงาน | งฝ. ฝสข. สนจ. | 30% |  |  | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% |  |  |  | 100%
6) ติดตามผลหลังเข้าพบหน่วยงานและภาคีเครือข่าย |  |  | รายงานการติดตามผล | งฝ. ฝสข. สนจ. | 20% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ต.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ม.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
7) สรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร |  |  | บันทึกรายงานผลฯ | งฝ. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.พ.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มี.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
รวม |  |  |  |  | 100% | 100% | 200% | 110% | 10% | 10% | 20% | 70% | 20% | 10% | 50% | 50% | 50%
3. โครงการ "Smart Sales - Smart Service" (Product Package)
(โครงการให้ความรู้พนักงานต้นแบบการขาย 77 จังหวัด)
1) ประชุมส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดหลักสูตรการจัดอบรม |  |  | รายงานการประชุม/บันทึกช่วยจำ | งฝ. กค. ธญ. สป. สบ. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 เม.ย.: 100%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
2) บันทึกขออนุมัติหลักการและกรอบงบประมาณ |  |  | บันทึกข้ออนุมัติ | งฝ. | 20% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 เม.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
3) จัดเตรียมสถานที่การจัดอบรม |  |  | สถานที่อบรม | งฝ. กค. ธญ. สป. สบ. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 100%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
4) จัดทำบันทึกถึง พน.เพื่อเรียกตัวพนักงานเข้ารับการอบรม / บันทึก TE |  |  | บันทึกโต้ตอบ | งฝ. | 20% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
5) ดำเนินการจัดการอบรมฯ |  |  | ผลการทดสอบของผู้เข้ารับการอบรม | งฝ. กค. ธญ. สป. สบ. | 30% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 10%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ค.: 10%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ส.ค.: 30%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
6) สรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร |  |  | บันทึกรายงานผลฯ | งฝ. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ต.ค.: 100%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
รวม |  |  |  |  | 100% | 150% | 50% | 160% | 60% | 30% | 50% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
สะสม
ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ |  | มาตรการควบคุมภายใน | ความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายใน |  | ระดับความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (Risk Response)
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
1. โครงสร้างสถาปัตยกรรมในการพัฒนา |  | หารือแนวทางการพัฒนาระบบร่วมกับ
ระบบมีความซับซ้อน |  | พส.
2. คู่แข่งทางการตลาดนำเสนอผลิตภัณฑ์ |  | พัฒนาผลิตภัณฑ์และเข้าพบ นิติบุคคล ภาครัฐ | "ยังไม่ต้องดำเนินการ" |  | "ยังไม่ต้องดำเนินการ" | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: "ยังไม่ต้องดำเนินการ"
ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า
อาจมีการปรับเปลี่ยนภายใต้งบลงทุน

## SP68-7(งฝ) (hidden)
ชื่อโครงการ | SP68-7 โครงการเพิ่มรายได้ FBI และรายได้เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตสุทธิ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ : | ปีบัญชี 2568 (กรณีที่โครงการดำเนินการมากกว่า 1 ปีให้ระบุ เช่น ปีบัญชี 2568-2569 หรือ ปีบัญชี 2568-2570
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : | งฝ. พภ. งส. กค. |  |  |  | ส่วนงานสนับสนุน : |  | บอ. สบ. สป. ธญ. ปร. ธง. ธต. พธ. บม. ลอ. พส.
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO) : | SO1_เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันทางธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับองค์กร |  |  |  | เป้าประสงค์ : |  | BIS Ratio ≥ ร้อยละ 12
ยุทธศาสตร์ (Strategy) : | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มเสถียรภาพทางการเงินที่มั่นคง
กลยุทธ์ (Tactic) : | กลยุทธ์ที่_3_ขยายธุรกิจเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI) : | 1 | 3.1_รายได้ FBI (หมวด 1-5+ประกันภัย+สงช.) 7,323 ลบ.
รายละเอียดโครงการ
หลักการและเหตุผล : | เพื่อขับเคลื่อนงานด้านรายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียม (FBI) ธุรกิจประกันภัย และรายได้เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตสุทธิ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
วัตถุประสงค์โครงการ : | 1. เพื่อเพิ่มรายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียม (FBI) และรายได้เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตสุทธิ ให้แก่ธนาคาร |  |  |  |  | ประโยชน์ที่คาดว่า |  |  | 1. ธนาคารสามารถเพิ่มรายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียม (FBI) และรายได้
[6 empty] | จะได้รับ: |  |  | เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตสุทธิ เป็นไปตามเป้าหมายที่ธนาคารกำหนด ดังนี้
1) รายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียม (FBI) เพิ่มขึ้น จำนวน 5,750 ลบ.
(ส่วนงานเจ้าภาพ : งฝ. บอ. สบ. สป. ธญ. พธ. บม. ปร. ธง. ธต. ลอ.)
2) รายได้ธุรกิจประกันภัย จำนวน 473 ลบ.
3) รายได้เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตสุทธิ จำนวน 1,100 ลบ.
| 2. เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายฐานลูกค้าผู้ใช้บริการให้กับธนาคาร | [7 empty] | 2. ธนาคารสามารถขยายฐานลูกค้ารายใหม่เพื่อเพิ่มโอกาสการใช้ผลิตภัณฑ์/
บริการด้านอื่น ๆ ของธนาคารมากยิ่งขึ้น
| 3. เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการที่หลากหลายและสะดวกแก่ลูกค้าผู้ใช้บริการ | [7 empty] | 3. ธนาคารมีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย ทันสมัย ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า
รายละเอียดงบประมาณ | [5 empty] | งบพัฒนา |  |  |  | งบลงทุน |  |  |  | งบประมาณรวม
งบประมาณกลยุทธ์สนับสนุนการเพิ่มรายได้ | [5 empty] | 8050000 |  |  |  | - |  |  |  | 8050000
1. โครงการขับเคลื่อนการเพิ่มรายได้ FBI | [5 empty] | 8050000 |  |  |  | - |  |  |  | 8050000
1.1 โครงการขับเคลื่อนการสร้างรายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียม | [5 empty] | 3000000 |  |  |  | - |  |  |  | 3000000
1.2 โครงการบริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนดิจิทัลประเภทผู้ร้องขอข้อมูลและยืนยันตัวตน (Relying Party : RP) ให้กับลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีข้อมูลลูกค้า (CIF) | [5 empty] | 5050000 |  |  |  | - |  |  |  | 5050000
งบประมาณพัฒนาพนักงานขาย | [5 empty] | 1000000 |  |  |  | - |  |  |  | 1000000
2. โครงการจัดทำสื่อการเรียนรู้ด้านรายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียม (FBI) | [5 empty] | 1000000 |  |  |  | - |  |  |  | 1000000
งบประมาณพัฒนาระบบงาน | [5 empty] | - |  |  |  | 1065000 |  |  |  | 1065000
3. โครงการพัฒนาระบบเชื่อมต่อเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ | [5 empty] | - |  |  |  | 1065000 |  |  |  | 1065000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น | [5 empty] | 9050000 |  |  |  | 1065000 |  |  |  | 10115000
การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  | ตัวชี้วัด |  | เป้าหมาย |  | การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  |  |  | ตัวชี้วัด |  |  |  | เป้าหมาย
ผลผลิต (Output) : |  | 1. ขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์และบริการ |  | 1 โครงการ |  | ผลลัพธ์ (Outcome) : |  |  |  | รายได้ FBI และรายได้เงินสงเคราะห์ |  |  |  | 7,323 ลบ.
ชีวิตรับสุทธิ
|  | 2. กิจกรรมขับเคลื่อนแคมเปญ |  | - แคมเปญ | [5 empty] | - FBI หมวด 1-5 |  |  |  | 5,750 ลบ.
|  | 3. พัฒนาระบบรองรับผลิตภัณฑ์/บริการ |  | 1 ระบบ | [5 empty] | - ธุรกิจประกันภัย |  |  |  | 473 ลบ.
|  | 4. ปรับปรุงกระบวนการขาย พัฒนาพนักงานขายตามหลัก Market Conduct |  | 1 โครงการ | [5 empty] | - รายได้เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต |  |  |  | 1,100 ลบ.
|  | และระบบสนับนุนการขาย | [7 empty] | รับสุทธิ
Leading & Lagging Indicator
การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  | ตัวชี้วัด |  | เป้าหมาย |  | การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  |  |  | ตัวชี้วัด |  |  |  | เป้าหมาย
Leading Indicator |  | 1. ขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์และบริการ |  | 1 โครงการ |  | Lagging Indicator |  |  |  | รายได้ FBI และรายได้เงินสงเคราะห์ |  |  |  | 7,323 ลบ.
ชีวิตรับสุทธิ
|  | 2. กิจกรรมขับเคลื่อนแคมเปญ |  | - แคมเปญ | [5 empty] | - FBI หมวด 1-5 |  |  |  | 5,750 ลบ.
|  | 3. พัฒนาระบบรองรับผลิตภัณฑ์/บริการ |  | 1 ระบบ | [5 empty] | - ธุรกิจประกันภัย |  |  |  | 473 ลบ.
|  | 4. ปรับปรุงกระบวนการขาย พัฒนาพนักงานขายตามหลัก Market Conduct |  | 1 โครงการ | [5 empty] | - รายได้เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต |  |  |  | 1,100 ลบ.
|  | และระบบสนับนุนการขาย | [7 empty] | รับสุทธิ
จุดระมัดระวัง (Trigger Point)
ตัวชี้วัด Trigger Point : |  | รายได้ FBI และรายได้เงินสงเคราะห์ชีวิตรับสุทธิ |  |  | เป้าหมาย |  | < 7,323 ลบ.
|  | - รายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียม (FBI) หมวด 1-6 |  |  | Trigger Point : |  | < 5,750 ลบ.
|  | - รายได้ธุรกิจประกันภัย |  |  |  |  | < 473 ลบ.
|  | - รายได้เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตรับสุทธิ |  |  |  |  | < 1,100 ลบ.
รายละเอียดของกิจกรรม
กิจกรรม |  |  | ผลลัพธ์ของกิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | น้ำหนัก | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568
|  |  |  | รายกิจกรรม |  | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | รวม
กลยุทธ์สนับสนุนการเพิ่มรายได้
1. โครงการขับเคลื่อนรายได้ FBI
1.1 โครงการขับเคลื่อนการสร้างรายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียม
1) สำรวจข้อมูลการใช้บริการผลิตภัณฑ์ และประมวลผลข้อมูล |  |  | ข้อมูลการใช้บริการผลิตภัณฑ์ | งฝ. พส. | 15% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 เม.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
2) ประชุมหารือส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรม |  |  | บันทึกช่วยจำ | งฝ. กค. สอ. | 20% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 100%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
3) ขอความเห็นชอบโครงการ |  |  | บันทึกขออนุมัติ | งฝ. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
4) จัดซื้อจัดจ้าง |  |  | บันทึกจัดซื้อจัดจ้าง | งฝ. จพ. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 100%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
5) จัดทำบันทึกเวียนแจ้งส่วนงานภูมิภาค และส่วนงานสำนักงานใหญ่ เพื่อดำเนินการ |  |  | บันทึกเวียน | งฝ. ส่วนงานภูมิภาค | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ค.: 100%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
และเข้าร่วมกิจกรรม |  |  |  | ส่วนงานสำนักงานใหญ่ | bar: ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ค.
6) ดำเนินกิจกรรม |  |  | 1 กิจกรรม | งฝ. ส่วนงานภูมิภาค | 30% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ค.: 100%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
ส่วนงานสำนักงานใหญ่ | bar: ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ค.
7) ติดตามและประมวลผลกิจกรรม |  |  | รายงานผลการดำเนินงาน FBI | งฝ. พส. | 5% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ต.ค.: 30%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ม.ค.: 30%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มี.ค.: 40%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
รวม |  |  |  |  | 100% | 50% | 200% | 150% | 200% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 30% | 0% | 40%
1.2 โครงการบริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนดิจิทัล ประเภทผู้ร้องขอข้อมูลและยืนยันตัวตน (Relying Party : RP) ให้กับลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีข้อมูลลูกค้า (CIF)
1) ประชุมหารือส่วนงานที่เกี่ยวข้องและกำหนดแผนการเปิดใช้งานระบบ |  |  | รายงานการประชุม | งฝ. พส. ปท. ผท. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 เม.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
2) ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ |  |  | บันทึกขออนุมัติ | งฝ. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
3) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ |  |  | สื่อประชาสัมพันธ์ | สอ. | 20% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
4) จัดทำบันทึกซักซ้อมวิธีปฏิบัติสาขา |  |  | บันทึกซักซ้อม | งฝ. | 30% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
5) ดำเนินโครงการ/ประชาสัมพันธ์ |  |  | ดำเนินโครงการ | งฝ. | 20% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% |  |  | 100%
6) ติดตามและประเมินผล |  |  | รายงานผลการดำเนินงาน FBI | งฝ. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.พ.: 100%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
รวม |  |  |  |  | 100% | 50% | 100% | 160% | 110% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 100% | 0%
พัฒนาพนักงานขาย
2. โครงการจัดทำสื่อการเรียนรู้ด้านรายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียม (FBI)
1) รวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ FBI |  |  | ข้อมูลการผลิตภัณฑ์ | งฝ. | 15% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 เม.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
2) ประชุมหารือส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดรูปแบบสื่อการเรียนรู้ |  |  | บันทึกช่วยจำ | งฝ. กค. สอ. | 15% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 เม.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
บริษัทผู้รับจ้าง | bar: ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 เม.ย. to ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.
3) ออกแบบสื่อการเรียนรู้ |  |  | ต้นแบบสื่อการเรียนรู้ | งฝ. กค. สอ. | 30% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 เม.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
บริษัทผู้รับจ้าง | bar: ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 เม.ย. to ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.
4) ขอความเห็นชอบโครงการ |  |  | บันทึกขออนุมัติ | งฝ. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 เม.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
5) จัดซื้อจัดจ้าง |  |  | บันทึกขออนุมัติ | งฝ. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
6) เผยแพร่สื่อการเรียนรู้ผ่านช่องทางที่กำหนด |  |  | การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ | งฝ. บริษัทผู้รับจ้าง | 10% |  |  |  | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
7) จัดทำบันทึกเวียนแจ้งส่วนงานภูมิภาค และส่วนงานสำนักงานใหญ่ เพื่อใช้เรียนรู้ |  |  | บันทึกเวียน | งฝ. สาขา สนจ. ฝสข. | 10% |  |  |  | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
เทคนิคการขายผลิตภัณฑ์ | bar: ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ค. to ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มี.ค.
8) รายงานสรุปผลการรับรู้ของพนักงานขาย |  |  | รายงานสรุปผล |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ย.: 30%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ธ.ค.: 35%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มี.ค.: 35%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
รวม |  |  |  |  | 100% | 200% | 250% | 50% | 40% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
พัฒนาระบบงาน
3. โครงการพัฒนาระบบเชื่อมต่อเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ
1) เสนอการให้บริการกับพันธมิตรทางธุรกิจ |  |  | หนังสือเสนอการให้บริการ | งฝ. พันธมิตร | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 เม.ย.: 10%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 10%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ค.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ส.ค.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ย.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
2) ประชุมหารือพันธมิตรและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง |  |  | รายงานการประชุม | งฝ. พส. พันธมิตร | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 10%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 10%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ค.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ส.ค.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ย.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ต.ค.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
3) จัดทำรายละเอียดข้อตกลงของผลิตภัณฑ์/บริการ |  |  | รายละเอียดการพัฒนา | งฝ. พส. | 15% |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% |  | 100%
4) ขอความเห็นชอบโครงการ |  |  | บันทึกขออนุมัติ | งฝ. | 10% |  |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% |  | 100%
5) จัดซื้อจัดจ้างบริษัทผู้พัฒนา |  |  | บันทึกขออนุมัติ | งฝ. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ย.: 10%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ต.ค.: 10%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ย.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ธ.ค.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ม.ค.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.พ.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
6) พัฒนาและทดสอบระบบ |  |  | ผลการ SIT/UAT | งฝ. พส. ทส. | 35% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ต.ค.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ย.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ธ.ค.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ม.ค.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.พ.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
7) นำขึ้นระบบ/เปิดให้บริการ |  |  | วันที่ให้บริการ | งฝ. พส. ทส. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ย.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ธ.ค.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ม.ค.: 30%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.พ.: 30%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
รวม |  |  |  |  | 100% | 10% | 20% | 30% | 50% | 60% | 70% | 70% | 80% | 90% | 110% | 110% | 0%
สะสม
ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ |  | มาตรการควบคุมภายใน | ความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายใน |  | ระดับความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (Risk Response)
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
1. โครงสร้างสถาปัตยกรรมในการพัฒนาระบบมีความซับซ้อน |  | ศึกษารูปแบบธุรกิจของพันธมิตร และผลิตภัณฑ์/บริการ กลุ่มลูกค้า เพื่อนำเสนอแผนธุรกิจให้พันธมิตร
2.การจูงใจในการขายผลิตภัณฑ์ |  | ประชาสัมพันธ์สื่อสารภายในองค์กร | "ยังไม่ต้องดำเนินการ" |  | "ยังไม่ต้องดำเนินการ" | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: "ยังไม่ต้องดำเนินการ"
ไม่เพียงพอ |  | สร้างการรับรู้ให้กับพนักงาน

## SP68-7(กค) (hidden)
ชื่อโครงการ | โครงการสนับสนุนเชิงกลยุทธ์การตลาดเพิ่มรายได้ FBI
ระยะเวลาดำเนินโครงการ : | ปีบัญชี 2568 (กรณีที่โครงการดำเนินการมากกว่า 1 ปีให้ระยุ เช่น ปีบัญชี 2568-2569 หรือ ปีบัญชี 2568-2570
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : | ฝ่ายกลยุทธ์ลูกค้า (กค.) |  |  |  | ส่วนงานสนับสนุน : |  | งฝ. พส. ส่วนงานภูมิภาค
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO) : | SO1_เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันทางธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับองค์กร |  |  |  | เป้าประสงค์ : |  | BIS Ratio ≥ ร้อยละ 12
ยุทธศาสตร์ (Strategy) : | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มเสถียรภาพทางการเงินที่มั่นคง
กลยุทธ์ (Tactic) : | กลยุทธ์ที่_3_ขยายธุรกิจเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI) : | 1 | 3.1_รายได้ FBI (หมวด 1-5+ประกันภัย+สงช.) 7,323 ลบ.
2
3
รายละเอียดโครงการ
หลักการและเหตุผล : | สถานการณ์การดำเนินงานด้านรายได้ค่าธรรมเนียมของธนาคารยังไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด อีกทั้งมีภาวะการแข่งขันในตลาดที่ค่อนข้างสูง ทำให้ธนาคารต้องมีการมุ่งเน้นการเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียม เพื่อทำให้ธนาคารมีสถานะทางการเงินที่เข้มแข็ง
วัตถุประสงค์โครงการ : | 1.เพื่อเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียมของธนาคาร |  |  |  |  | ประโยชน์ที่คาดว่า |  |  | รายได้ค่าธรรมเนียมของธนาคารเพิ่มขึ้น
จะได้รับ:
รายละเอียดงบประมาณ | [5 empty] | งบพัฒนา |  |  |  | งบลงทุน |  |  |  | งบประมาณรวม
1. งบการบูรณาการสื่อสารการตลาด การส่งเสริมการตลาด และกิจกรรมส่งเสริมการขาย | [5 empty] | 5000000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5000000
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
รวมงบประมาณทั้งสิ้น | [5 empty] | 5000000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5000000
การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  | ตัวชี้วัด |  | เป้าหมาย |  | การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  |  |  | ตัวชี้วัด |  |  |  | เป้าหมาย
ผลผลิต (Output) : |  | จำนวนแคมเปญทางการตลาด |  | 2 แคมเปญฯ |  | ผลลัพธ์ (Outcome) : |  |  |  | รายได้ FBI หมวด 1-5 |  |  |  | 750 ลบ.
Leading & Lagging Indicator
การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  | ตัวชี้วัด |  | เป้าหมาย |  | การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  |  |  | ตัวชี้วัด |  |  |  | เป้าหมาย
Leading Indicator |  | ระยะเวลาแคมเปญได้รับอนุมัติภายในระยะเวลากำหนด |  | ภายในระยะเวลาที่กำหนดทุกแคมเปญฯ |  | Lagging Indicator |  |  |  | แคมเปญทางการตลาดเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
80% ของแคมเปญ
จุดระมัดระวัง (Trigger Point)
ตัวชี้วัด Trigger Point : |  |  |  |  | เป้าหมาย
Trigger Point :
รายละเอียดของกิจกรรม
กิจกรรม |  |  | ผลลัพธ์ของกิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | น้ำหนัก | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568
|  |  |  | รายกิจกรรม |  | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | รวม
1. โครงการสนับสนุนเชิงกลยุทธ์การตลาดเพิ่มรายได้ FBI | bar: ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม
1.1 รวบรวมประเด็นความต้องการในการสนับสนุนเชิงกลยุทธ์ทางการตลาด |  |  | ประเด็นความต้องการสนับสนุนเชิงกลยุทธ์ | ฝ่ายกลยุท์ลูกค้า | 20% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 เม.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 30%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
1.2 วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ |  |  | ร่าง กลยุทธ์/แคมเปญ/กิจกรรมส่งเสริมการตลาด | (กค.) | 20% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 25%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ค.: 25%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ส.ค.: 25%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ย.: 25%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
1.3 ออกแบบวางแผนกลยุทธ์/แคมเปญ/กิจกรรมส่งเสริมการตลาด |  |  | บันทึกขอความเห็นจากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง | กลุ่มงาน | 20% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ส.ค.: 25%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ย.: 25%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ต.ค.: 25%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ย.: 25%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
1.4 ขออนุมัติหลักการพร้อมงบประมาณ |  |  | บันทึกขออนุมัติหลักการพร้อมงบประมาณ | กลยุทธ์ลูกค้าบุคคล | 20% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ย.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ต.ค.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ย.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ธ.ค.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ม.ค.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
1.5 ดำเนินการและติดตามผลการดำเนินงาน |  |  | บันทึกคำชี้แจงและวิธีปฏิบัติ |  | 15% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ย.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ต.ค.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ย.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ธ.ค.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ม.ค.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
1.6 สรุปผลโครงการ |  |  | บันทึกสรุปผลการดำเนินงานโครงการ |  | 5% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.พ.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มี.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
0%
0%
0%
รวม |  |  |  |  | 100% | 10% | 4% | 6% | 0% | 5% | 12% | 12% | 12% | 7% | 7% | 3% | 3% | 80%
สะสม |  |  |  |  | 100% | 10% | 14% | 20% | 20% | 25% | 37% | 49% | 61% | 68% | 75% | 78% | 80%
ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ |  | มาตรการควบคุมภายใน | ความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายใน |  | ระดับความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (Risk Response)
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ความเพียงพอของข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ |  | ประชุมหารือร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ได้อย่างครบถ้วน
|  |  | "ยังไม่ต้องดำเนินการ" |  | "ยังไม่ต้องดำเนินการ" | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: "ยังไม่ต้องดำเนินการ"

## SP68-7(พภ) (hidden)
ชื่อโครงการ | SP68-7 โครงการเพิ่มรายได้ FBI จากธุรกิจดิจิทัล
ระยะเวลาดำเนินโครงการ : | ปีบัญชี 2568
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : | พภ. |  |  |  | ส่วนงานสนับสนุน :
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO) : | SO1_เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันทางธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับองค์กร |  |  |  | เป้าประสงค์ : |  | ROA ≥ ร้อยละ 0.37
ยุทธศาสตร์ (Strategy) : | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มเสถียรภาพทางการเงินที่มั่นคง
กลยุทธ์ (Tactic) : | กลยุทธ์ที่_3_ขยายธุรกิจเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI) : |  | 3.1_รายได้ FBI (หมวด 1-5+ประกันภัย+สงช.) 7,323 ลบ.
รายละเอียดโครงการ |  | สร้างรายได้ธุรกิจประกันภัยของธนาคาร
หลักการและเหตุผล :
วัตถุประสงค์โครงการ : |  | สร้างรายได้ธุรกิจประกันภัย 473 ล้านบาท |  |  |  | ประโยชน์ที่คาดว่า |  |  | สนับสนุนการดำเนินงานโครงการเพิ่มรายได้ FBI ตามเป้าหมาย 7,323 ลบ
[6 empty] | จะได้รับ: |  |  | ดำเนินการตามภารกิขของธนาคารไดตามเป้าหมาย
รายละเอียดงบประมาณ | [5 empty] | งบพัฒนา |  |  |  | งบลงทุน |  |  |  | งบประมาณรวม
1. ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมขอรับ/ต่ออายุ | [5 empty] | 40000000 | [7 empty] | 40000000
2. ค่าสื่อสารประชาสัมพันธ์ (พภ. ออกจัดกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานด้านการเสนอขาย-ปิดการขาย) งบส่งเสริมจากบริษัทคู่สัญญา | [13 empty] | 0
3. พัฒนาระบบการประมวลผลการดำเนินงานรายคน (ต้องมีงบประมาณไหม) | [13 empty] | 0
รวมงบประมาณทั้งสิ้น | [5 empty] | 40000000 |  |  |  | - |  |  |  | 40000000
การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  | ตัวชี้วัด |  | เป้าหมาย |  | การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  |  |  | ตัวชี้วัด |  |  |  | เป้าหมาย
ผลผลิต (Output) : |  | ยกระดับกิจกรรมส่งเสริมการขาย พัฒนาพนักงาน และกระบวนการขายตามหลัก Market conduct |  |  |  | ผลลัพธ์ (Outcome) :
|  |  |  | ระบบ | [5 empty] | รายได้จากธุรกิจประกันภัย |  |  |  | 473 ลบ.
Leading & Lagging Indicator
การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  | ตัวชี้วัด |  | เป้าหมาย |  | การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  |  |  | ตัวชี้วัด |  |  |  | เป้าหมาย
Leading Indicator | [5 empty] | Lagging Indicator
จุดระมัดระวัง (Trigger Point)
ตัวชี้วัด Trigger Point : |  |  |  |  | เป้าหมาย
Trigger Point :
รายละเอียดของกิจกรรม
ตัวอย่าง กิจกรรม |  |  | ผลลัพธ์ของกิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | น้ำหนัก | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568
|  |  |  | รายกิจกรรม |  | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | รวม
รายได้ FBI ด้านประกันภัย สำนักพัฒนาธุรกิจประกันภัย (พภ.) 473 ลบ. | bar: ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม
1. โครงการยกระดับกิจกรรมส่งเสริมการขาย - |  |  | สาขา/พนง. ที่ผ่านเกณฑ์ | พภ | 30% | 20% | 10% | 10% | 5% | 5% | 10% | 5% | 5% | 10% | 5% | 5% | 10% | 100%
1.1 กิจกรรมส่งเสริมการขาย ใจแลกใจ 2
1.2 กิจกรรมสร้างแรงจูงใจในการขาย With Partner
2. โครงการยกระดับการอบรมขอรับ/ต่อใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัยของพนักงาน |  |  | ใบอนุญาตเป็นนายหน้าฯ | พภ. | 30% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 5% |  |  |  | 100%
และการขายตามหลัก Market Conduct
2.1 อบรมขอต่อใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย
2.1 อบรมขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย
3. พัฒนาระบบตรวจสอบการทำประกันภัย (แก้ไขข้อสั่งการของ ธปท.) |  |  | ระบบ | พภ. | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  |  | 100%
- ระบบการตรวจสอบข้อมูลการทำประกันภัยของลูกค้า |  |  |  | บริษัทคู่สัญญา
4. พัฒนาระบบสนับสนุนการขายแบบสะสมคะแนนผลงาน |  |  | ระบบ | พภ. | 20% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 เม.ย.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ค.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ส.ค.: 10%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ย.: 10%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
- ระบบแสดงผลงานรายบุคคล |  |  |  | บริษัทคู่สัญญา
รวม |  |  |  |  | 100% | 17% | 12% | 12% | 12% | 10% | 12% | 7% | 7% | 7% | 2% | 2% | 3% | 100%
สะสม | [5 empty] | 17% | 29% | 41% | 53% | 63% | 75% | 81% | 88% | 94% | 96% | 97% | 100%
ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ |  | มาตรการควบคุมภายใน | ความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายใน |  | ระดับความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (Risk Response)
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
|  |  | "ยังไม่ต้องดำเนินการ" |  | "ยังไม่ต้องดำเนินการ" | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: "ยังไม่ต้องดำเนินการ"

## ธต. (hidden)
ชื่อโครงการ | SP68-7 โครงการเพิ่มรายได้ FBI และรายได้เงินสงเคราะห์ชีวิตรับสุทธิ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ : | ปีบัญชี 2568
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : | สำนักธุรกิจต่างประเทศ |  |  |  | ส่วนงานสนับสนุน : |  | พส./ปท./บอ./ผท./รส./กค./งฝ/สอ./ธป.
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO) : | SO1_เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันทางธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับองค์กร |  |  |  | เป้าประสงค์ : |  | ROA ≥ ร้อยละ 0.37
ยุทธศาสตร์ (Strategy) : | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มเสถียรภาพทางการเงินที่มั่นคง
กลยุทธ์ (Tactic) : | กลยุทธ์ที่_3_ขยายธุรกิจเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI) : | 1 | 3.1_รายได้ FBI (หมวด 1-5+ประกันภัย+สงช.) 7,323 ลบ.
2
3
รายละเอียดโครงการ
หลักการและเหตุผล : | การใช้ประโยชน์จากเครือข่ายพันธมิตรที่มีอยู่ เช่น ธนาคารต่างประเทศ หรือผู้ให้บริการทางการเงินในประเทศ เพื่อต่อยอดบริการเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและความครอบคลุมของบริการธุรกิจต่างประเทศ สามารถต่อยอดเพื่อพัฒนาบริการผ่านช่องทางดิจิทัลและออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นในบริการขององค์กร เนื่องจากพันธมิตรปัจจุบันเป็นที่รู้จักและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า
วัตถุประสงค์โครงการ : | 1. เพื่อพัฒนาบริการธุรกิจต่างประเทศ |  |  |  |  | ประโยชน์ที่คาดว่า |  |  | 1. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการธุรกิจต่างประเทศ เพื่อพัฒนาระบบดิจิทัลที่ทันสมัยช่วยให้การทำธุรกรรมต่างประเทศเป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัย
| 2. เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการโอนเงินต่างประเทศ ให้ลูกค้าสามารถการเข้าถึงอย่างสะดวก รวดเร็ว ผ่านบริการผ่านช่องทางดิจิทัลและช่องทางออนไลน์ |  |  |  |  | จะได้รับ: |  |  | 2. ขยายฐานลูกค้าและสร้างรายได้ใหม่เพิ่มช่องทางดิจิทัลช่วยให้บริการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ ที่ต้องการบริการธุรกรรมต่างประเทศ และเพิ่มรายได้จากธุรกรรมต่างประเทศ
| 3. เพื่อเพิ่มรายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียมให้ธนาคาร | [7 empty] | 3. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน บริการที่พัฒนาให้ครอบคลุมและตอบโจทย์ลูกค้าจะช่วยให้องค์กรสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดธุรกิจต่างประเทศเพื่อสร้างความได้เปรียบ
4. สนับสนุนให้ธนาคารสามารถขยายฐานลูกค้าและรองรับปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น
รายละเอียดงบประมาณ | [5 empty] | งบพัฒนา |  |  |  | งบลงทุน |  |  |  | งบประมาณรวม
1. ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด | [5 empty] | 2000000 | [7 empty] | 2000000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น | [5 empty] | 2000000 |  |  |  | - |  |  |  | 2000000
การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  | ตัวชี้วัด |  | เป้าหมาย |  | การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  |  |  | ตัวชี้วัด |  |  |  | เป้าหมาย
ผลผลิต (Output) : |  | จำนวนธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัลและช่องทางออนไลน์ |  | เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 |  | ผลลัพธ์ (Outcome) : |  |  |  | รายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียม |  |  |  | 15 ลบ.
Leading & Lagging Indicator
การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  | ตัวชี้วัด |  | เป้าหมาย |  | การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  |  |  | ตัวชี้วัด |  |  |  | เป้าหมาย
Leading Indicator |  |  |  | ดำเนินการตามแผนเสร็จสิ้น 100% |  | Lagging Indicator | [7 empty] | คะแนนเฉลี่ย (Customer Satisfication score) > 4
|  | ความสำเร็จของกิจกรรม | [7 empty] | ความพึงพอใจของลูกค้า
จุดระมัดระวัง (Trigger Point)
ตัวชี้วัด Trigger Point : |  | ความสำเร็จของกิจกรรม |  |  | เป้าหมาย |  | ล้าช้ากว่าแผนงาน 30 %
Trigger Point :
รายละเอียดของกิจกรรม
กิจกรรม |  |  | ผลลัพธ์ของกิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | น้ำหนัก | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568
|  |  |  | รายกิจกรรม |  | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | รวม
ขยายความร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อพัฒนาบริการธุรกิจต่างประเทศ | bar: ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม
ผ่านช่องทางดิจิทัลและช่องทางออนไลน์ | bar: ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม
1. หารือเพื่อกำหนดเป้าหมายความร่วมมือกับพันธมิตร |  |  | แนวทางความร่วมมือ | ธต. กป. งฝ. | 5% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 เม.ย.: 100%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
2. ออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ |  |  | รายละเอียดผลิตภัณฑ์และบริการ |  | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 เม.ย.: 25%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 75%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
3. จัดทำข้อตกลงความร่วมมือ |  |  | บันทึก/ผลข้อตกลงความร่วมมือ |  | 5% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 100%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
4. พัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ |  |  | ผลการพัฒนาและผลิตภัณฑ์ | ธต. | 30% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 25%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ค.: 25%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ส.ค.: 25%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ย.: 25%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
5. เปิดให้บริการ |  |  | สื่อประชาสัมพันธ์ | ธต. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ต.ค.: 100%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
6. จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการ |  |  | กิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการ | ธต. | 35% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% |  | 100%
7. ประเมินและสรุปผลโครงการ |  |  | รายงานผลการดำเนินโครงการ | ธต. | 5% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มี.ค.: 100%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
รวม |  |  |  |  | 100% | 8% | 13% | 11% | 11% | 11% | 11% | 14% | 4% | 4% | 4% | 7% | 5% | 100%
สะสม |  |  |  |  | 100% | 8% | 20% | 31% | 42% | 53% | 64% | 78% | 81% | 85% | 88% | 95% | 100%
ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ |  | มาตรการควบคุมภายใน | ความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายใน |  | ระดับความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (Risk Response)
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
1. ด้านการดำเนินโครงการ ได้แก่ประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ ข้อจำกัดด้านบุคลากร |  | วิเคราะห์หากลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน
|  | ใช้ภาษาถิ่นในการสื่อสาร และเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม | "ยังไม่ต้องดำเนินการ" |  | "ยังไม่ต้องดำเนินการ" | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: "ยังไม่ต้องดำเนินการ"
2. ประสิทธิภาพของระบบและเทคโนโลยี |  | จัดทีมงานในการดูแลแก้ไขปัญหาและปรับปรุงระบบงาน

## SP68-7-1 งส (hidden)
ชื่อโครงการ | SP 68-7-1 พัฒนา API Service ผลิตภัณฑ์ ธกส HUG (ฮัก) 10/5 เชื่อมต่อ Application BAAC Mobile
ระยะเวลาดำเนินโครงการ : | ปีบัญชี 2568
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : | งส. |  |  |  | ส่วนงานสนับสนุน :
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO) : | SO1_เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันทางธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับองค์กร |  |  |  | เป้าประสงค์ : |  | ROA ≥ ร้อยละ 0.37
ยุทธศาสตร์ (Strategy) : | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มเสถียรภาพทางการเงินที่มั่นคง
กลยุทธ์ (Tactic) : | กลยุทธ์ที่_3_ขยายธุรกิจเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI) : | 1 | 3.1_รายได้ FBI (หมวด 1-5+ประกันภัย+สงช.) 7,323 ลบ.
2
3
รายละเอียดโครงการ
หลักการและเหตุผล : | ธนาคารมีแผนยกระดับบริการและเพิ่มปริมาณการทำธุรกรรมต่างๆ บน Application BAAC Mobile และสำนักเงินฝากเพื่อสงเคราะห์ชีวิต (งส.) มีเป้าหมายในการเพิ่มรายได้เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต อีกทั้งในปีบัญชี 2567 งส. ได้พัฒนา API Service งานเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต เชื่อมต่อ Application BAAC Mobile รวมถึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต "ธกส HUG (ฮัก) 10/5" ประเภทสะสมทรัพย์ และเปิดรับฝากผลิตภัณฑ์ ผ่านช่องทางสาขา เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในยุคดิจิทัลให้สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการลดต้นทุนการดำเนินงาน และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้างรายได้ให้กับธนาคาร
วัตถุประสงค์โครงการ : | 1) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในยุคดิจิทัลให้สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น |  |  |  |  | ประโยชน์ที่คาดว่า จะได้รับ: |  |  | 1) ลูกค้าเข้าถึงบริการได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว สามารถใช้บริการได้ทุกที่ 24 ชั่วโมง
| 2) เพื่อเพิ่มช่องทางการบริการผลิตภัณฑ์ ธกส HUG (ฮัก) 10/5 บน BAAC Mobile และลดต้นทุนการดำเนินงาน | [7 empty] | 2) เพิ่มช่องทางการบริการและลดต้นทุนการดำเนินงาน
| 3) เพื่อขยายฐานลูกค้ารายใหม่และสร้างรายได้ให้กับธนาคาร | [7 empty] | 3) ลดขั้นตอนการให้บริการ ทำให้ลูกค้ารับการบริการที่สะดวกและรวดเร็ว
รายละเอียดงบประมาณ | [5 empty] | งบพัฒนา |  |  |  | งบลงทุน |  |  |  | งบประมาณรวม
1. ค่าใช้จ่ายพัฒนาระบบ | [9 empty] | 3000000 |  |  |  | 3000000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น | [5 empty] | 0 |  |  |  | 3000000 |  |  |  | 3000000
การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  | ตัวชี้วัด |  | เป้าหมาย |  | การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  |  |  | ตัวชี้วัด |  |  |  | เป้าหมาย
ผลผลิต (Output) : |  | 1) ขอความเห็นชอบจ้างพัฒนาระบบจากฝ่ายจัดการ |  | 1) ภายใน 30 พ.ย. 2568 |  | ผลลัพธ์ (Outcome) : |  |  |  | 1) ขึ้นระบบให้บริการ ผลิตภัณฑ์ ธกส HUG (ฮัก) 10/5 บน BAAC Mobile |  |  |  | 1) 1 ระบบ ภายใน 31 มี.ค. 2569
Leading & Lagging Indicator
การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  | ตัวชี้วัด |  | เป้าหมาย |  | การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  |  |  | ตัวชี้วัด |  |  |  | เป้าหมาย
Leading Indicator |  | 1) ขอความเห็นชอบจ้างพัฒนาระบบจากฝ่ายจัดการ |  | 1) ภายใน 30 พ.ย. 2568 |  | Lagging Indicator |  |  |  | 1) ขึ้นระบบให้บริการ ผลิตภัณฑ์ ธกส HUG (ฮัก) 10/5 บน BAAC Mobile |  |  |  | 1) 1 ระบบ ภายใน 31 มี.ค. 2569
จุดระมัดระวัง (Trigger Point)
ตัวชี้วัด Trigger Point : |  |  |  |  | เป้าหมาย Trigger Point : |  | ค่อนข้างต่ำ
รายละเอียดของกิจกรรม
กิจกรรม |  |  | ผลลัพธ์ของกิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ รายกิจกรรม | น้ำหนัก | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568
[6 empty] | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | รวม
1.พัฒนา API Service ผลิตภัณฑ์ ธกส HUG (ฮัก) 10/5 เชื่อมต่อ Application BAAC Mobile
1.1ประชุมกลุ่มงานจัดทำ Requirement & TOR และประชุมคณะทำงานพัฒนาและทดสอบโปรแกรมระบบงานเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต เพื่อพิจารณา TOR |  |  | รายงาน Requirement & TOR และ รายงานการประชุมคณะทำงานฯ | งส. | 20% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ต.ค.: 100%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
1.2ขอความเห็นชอบจ้างพัฒนาโครงการฯจากฝ่ายจัดการ และ จพ.ดำเนินการจัดจ้าง |  |  | ได้รับความเห็นชอบจัดจ้าง และสัญญาจ้าง |  | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ต.ค.: 25%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ย.: 75%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
1.3ดำเนินการพัฒนาระบบ และทดสอบระบบ |  |  | รายงานผลการทดสอบระบบ |  | 40% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ย.: 25%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ธ.ค.: 25%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ม.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
1.4ขออนุญาตเปิดให้บริการผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต "ธกส HUG (ฮัก) 10/5" ผ่าน Application BAAC Mobile จาก ธปท. |  |  | ธปท. อนุญาตเปิดให้บริการ |  | 20% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ม.ค.: 25%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.พ.: 75%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
1.5ประชุมคณะทำงานพัฒนาและทดสอบโปรแกรมระบบงานเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต เพื่อรายงานผลการทดสอบ และคณะทำงานควบคุมการเปลี่ยนแปลง (Change Advisory Board : CAB) เพื่อพิจารณา Golive |  |  | รายงานการประชุมคณะทำงานฯ |  | 5% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มี.ค.: 100%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
1.6 Go Live ขึ้นระบบเปิดให้บริการบน BAAC Mobile |  |  | API Service ผลิตภัณฑ์ ธกส HUG (ฮัก) 10/5 เชื่อมต่อ Application BAAC Mobile |  | 5% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มี.ค.: 100%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
0%
0%
รวม |  |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.5% | 17.5% | 10% | 25% | 15% | 10% | 100%
สะสม |  |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.5% | 40% | 50% | 75% | 90% | 100%
ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ |  | มาตรการควบคุมภายใน ที่มีอยู่ในปัจจุบัน | ความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายใน |  | ระดับความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (Risk Response)
การออกแบบ Requirement ไม่ครอบคลุมทุกมิติอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการพัฒนาระบบ |  | ประชุมหารือร่วมกันกับบริษัทผู้รับจ้างอย่างต่อเนื่อง
|  |  | "ยังไม่ต้องดำเนินการ" |  | "ยังไม่ต้องดำเนินการ" | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: "ยังไม่ต้องดำเนินการ"

## SP68-7-2 งส. (hidden)
ชื่อโครงการ | SP 68-7-2 พัฒนาระบบเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต (BAACLife) รองรับระบบงานประกันภัยต่อ และสลักหลังกรมธรรม์เป็นรูปแบบ E-Form
ระยะเวลาดำเนินโครงการ : | ปีบัญชี 2568
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : | งส. |  |  |  | ส่วนงานสนับสนุน :
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO) : | SO1_เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันทางธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับองค์กร |  |  |  | เป้าประสงค์ : |  | ROA ≥ ร้อยละ 0.37
ยุทธศาสตร์ (Strategy) : | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มเสถียรภาพทางการเงินที่มั่นคง
กลยุทธ์ (Tactic) : | กลยุทธ์ที่_3_ขยายธุรกิจเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI) : | 1 | 3.1_รายได้ FBI (หมวด 1-5+ประกันภัย+สงช.) 7,323 ลบ.
2
3
รายละเอียดโครงการ
หลักการและเหตุผล : | ตามที่ธนาคารมีนโยบายบริหารความเสี่ยงการดำเนินงานรับฝากเงินเพื่อสงเคราะห์ชีวิต ด้วยการเอาประกันภัยต่อ โดยกำหนดไว้ในข้อ 10 ของข้อบังคับฉบับที่ 51 ว่าด้วยการรับฝากเงินเพื่อสงเคราะห์ชีวิตของเกษตรกรแลครอบครัวของเกษตรกร และกระบวนการสลักหลังกรมธรรม์พบข้อผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาในการพิจารณาสลักหลังกรมธรรม์ ผลประโยชน์ไม่ได้เป็นไปตามเจตนาของ ผู้ฝากเงินสงเคราะห์ชีวิต ดังนั้น เพื่อจัดการความเสี่ยงของทุกความคุ้มครองให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของพนักงาน ลดระยะเวลาการทำงาน ตลอดจนภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของธนาคาร
วัตถุประสงค์โครงการ : | 1) เพื่อพัฒนาระบบงานเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต (BAACLife) รองรับระบบงานประกันภัยต่อ และปรับปรุงกระบวนการสลักหลังกรมธรรม์เป็นรูปแบบ E-Form |  |  |  |  | ประโยชน์ที่คาดว่า จะได้รับ: |  |  | 1) ลดความผิดพลาดในการจัดทำข้อมูลผู้ฝากเงินสงเคราะห์ส่งให้กับบริษัทคู่สัญญาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาประกันภัยต่อ
| 2) เพื่อลดขั้นตอน ลดระยะเวลาการทำงาน และลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของพนักงาน | [7 empty] | 2) เพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการปฏิบัติงานด้านการประกันภัยต่อ และการสลักหลังกรมธรรม์
| 3) เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | [7 empty] | 3) ลดขั้นตอนการให้บริการ ทำให้ลูกค้ารับการบริการที่สะดวกและรวดเร็ว
รายละเอียดงบประมาณ | [5 empty] | งบพัฒนา |  |  |  | งบลงทุน |  |  |  | งบประมาณรวม
1. ค่าใช้จ่ายพัฒนาระบบ | [9 empty] | 10000000 |  |  |  | 10000000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น | [5 empty] | 0 |  |  |  | 10000000 |  |  |  | 10000000
การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  | ตัวชี้วัด |  | เป้าหมาย |  | การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  |  |  | ตัวชี้วัด |  |  |  | เป้าหมาย
ผลผลิต (Output) : |  | 1) ระบบเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต (BAACLife) รองรับระบบงานประกันภัยต่อ |  | 1) ภายใน 28 ก.พ. 2569 |  | ผลลัพธ์ (Outcome) : |  |  |  | 1) SLA การส่งข้อมูลผู้ฝากเงินสงเคราะห์ให้กับบริษัทคู่สัญญาประกันภัยต่อ |  |  |  | 1)ภายใน 45 วันหลังจากสิ้นไตรมาส เป็น 40 วันหลังจากวันสิ้นไตรมาส
|  | 2) ระบบสลักหลังกรมธรรม์เป็นรูปแบบ E-Form |  | 2) ภายใน 28 ก.พ. 2569 | [5 empty] | 2) SLA การสลักหลังกรมธรรม์ ลดลง |  |  |  | 2) 3 วันทำการ เป็น 2 วันทำการ
Leading & Lagging Indicator
การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  | ตัวชี้วัด |  | เป้าหมาย |  | การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  |  |  | ตัวชี้วัด |  |  |  | เป้าหมาย
Leading Indicator |  | 1) เสนอเข้าที่ประชุมคณะทำงานพัฒนาและทดสอบโปรแกรมระบบงานฯ เพื่อพิจารณา Golive ระบบงานประกันภัยต่อ |  | 1) ภายใน 28 ก.พ. 2569 |  | Lagging Indicator |  |  |  | 1) SLA การส่งข้อมูลผู้ฝากเงินสงเคราะห์ให้กับบริษัทคู่สัญญาประกันภัยต่อ |  |  |  | 1)ภายใน 45 วันหลังจากสิ้นไตรมาส เป็น 40 วันหลังจากวันสิ้นไตรมาส
|  | 2) เสนอเข้าที่ประชุมคณะทำงานพัฒนาและทดสอบโปรแกรมระบบงานฯ เพื่อพิจารณา Golive ระบบสลักหลังกรมธรรม์เป็นรูปแบบ E-Form |  | 1) ภายใน 28 ก.พ. 2569 | [5 empty] | 2) SLA การสลักหลังกรมธรรม์ลดลง |  |  |  | 2) 3 วันทำการ เป็น 2 วันทำการ
จุดระมัดระวัง (Trigger Point)
ตัวชี้วัด Trigger Point : |  |  |  |  | เป้าหมาย Trigger Point : |  | ค่อนข้างต่ำ
รายละเอียดของกิจกรรม
กิจกรรม |  |  | ผลลัพธ์ของกิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ รายกิจกรรม | น้ำหนัก | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568
[6 empty] | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | รวม
1.พัฒนาระบบเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต (BAACLife) รองรับระบบงานประกันภัยต่อ และสลักหลังกรมธรรม์เป็นรูปแบบ E-Form
1.1ทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลการจัดทำประกันภัยต่อ และกระบวนการสลักหลังกรมธรรม์ |  |  | รายงานผลการทบทวน | งส. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 เม.ย.: 10%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 10%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ค.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ส.ค.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ย.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
1.2ประชุมร่วมกับกลุ่มงาน/ส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำ Requirement & TOR และประชุมคณะทำงานพัฒนาและทดสอบโปรแกรมระบบงานเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต เพื่อพิจารณา TOR |  |  | รายงาน Requirement & TOR และ รายงานการประชุมคณะทำงาน |  | 20% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ต.ค.: 100%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
1.3ขอความเห็นชอบจ้างพัฒนาโครงการฯจากฝ่ายจัดการ และ จพ.ดำเนินการจัดจ้าง |  |  | ได้รับความเห็นชอบจัดจ้าง และสัญญาจ้าง |  | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ย.: 100%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
1.4ดำเนินการพัฒนาระบบ และทดสอบระบบ |  |  | รายงานผลการทดสอบระบบ |  | 40% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ย.: 25%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ธ.ค.: 25%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ม.ค.: 25%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.พ.: 25%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
1.5ประชุมคณะทำงานพัฒนาและทดสอบโปรแกรมระบบงานเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต เพื่อรายงานผลการทดสอบ และคณะทำงานควบคุมการเปลี่ยนแปลง (Change Advisory Board : CAB) เพื่อพิจารณา Golive |  |  | รายงานการประชุมคณะทำงาน |  | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.พ.: 100%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
1.6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน |  |  | รายงานผลการดำเนินงานระบบงานประกันภัยต่อ และสลักหลังกรมธรรม์เป็นรูปแบบ E-Form |  | 5% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มี.ค.: 100%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
0%
0%
รวม |  |  |  |  | 95% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 20% | 20% | 10% | 10% | 20% | 5% | 95%
สะสม |  |  |  |  | 95% | 1% | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 30% | 50% | 60% | 70% | 90% | 95%
ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ |  | มาตรการควบคุมภายใน ที่มีอยู่ในปัจจุบัน | ความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายใน |  | ระดับความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (Risk Response)
การออกแบบ Requirement ไม่ครอบคลุมทุกมิติอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการพัฒนาระบบ |  | ประชุมหารือร่วมกันกับบริษัทผู้รับจ้าง อย่างต่อเนื่อง
|  |  | "ยังไม่ต้องดำเนินการ" |  | "ยังไม่ต้องดำเนินการ" | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: "ยังไม่ต้องดำเนินการ"

## SP68-7-3 (hidden)
ชื่อโครงการ | SP 68-7-3 แผนงาน "The Super seller 2025"
ระยะเวลาดำเนินโครงการ : | ปีบัญชี 2567 - 2568
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : | งส. |  |  |  | ส่วนงานสนับสนุน :
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO) : | SO1_เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันทางธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับองค์กร |  |  |  | เป้าประสงค์ : |  | ROA ≥ ร้อยละ 0.37
ยุทธศาสตร์ (Strategy) : | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มเสถียรภาพทางการเงินที่มั่นคง
กลยุทธ์ (Tactic) : | กลยุทธ์ที่_3_ขยายธุรกิจเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI) : | 1 | 3.1_รายได้ FBI (หมวด 1-5+ประกันภัย+สงช.) 7,323 ลบ.
2
3
รายละเอียดโครงการ
หลักการและเหตุผล : | เพื่อส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาศักยภาพตนเองสู่นักขายมืออาชีพ และนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ถูกต้องตามหลัก Market Conduct รวมทั้งเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานในการขับเคลื่อนงาน เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตสู่เป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1
วัตถุประสงค์โครงการ : | 1) เพื่อส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาศักยภาพตนเองสู่นักขายมืออาชีพ และนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ถูกต้องตามหลัก Market Conduct 2) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการ และหมาะสมกับรายได้ |  |  |  |  | ประโยชน์ที่คาดว่า จะได้รับ: |  |  | 1) พนักงานมีความรู้อย่างมืออาชีพ 2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับความพึงพอใจในการใช้บริการ 3) พนักงานมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน
3) เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานที่ขับเคลื่อนงานเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต
รายละเอียดงบประมาณ | [5 empty] | งบพัฒนา |  |  |  | งบลงทุน |  |  |  | งบประมาณรวม
1. ค่าใช้จ่ายการดำเนินการตามโครงการ | [5 empty] | 6000000 | [7 empty] | 6000000
[6 empty] | 6000000 | [7 empty] | 6000000
การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  | ตัวชี้วัด |  | เป้าหมาย |  | การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  |  |  | ตัวชี้วัด |  |  |  | เป้าหมาย
ผลผลิต (Output) : |  | 1) บันทึกขออนุมัติโครงการ |  | 1) ภายใน 30 มิ.ย.2568 |  | ผลลัพธ์ (Outcome) : |  |  |  | 1) รายได้เงินสงเคราะห์ชีวิตรับ-ปีแรก ปีบัญชี 2568 |  |  |  | 1) > 300 ล้านบาท
Leading & Lagging Indicator
การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  | ตัวชี้วัด |  | เป้าหมาย |  | การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  |  |  | ตัวชี้วัด |  |  |  | เป้าหมาย
Leading Indicator |  | 1) บันทึกขออนุมัติโครงการ |  | 1) ภายใน 30 มิ.ย.2568 |  | Lagging Indicator |  |  |  | 1) รายได้เงินสงเคราะห์ชีวิตรับ-ปีแรก ปีบัญชี 2568 |  |  |  | 1) > 300 ล้านบาท
จุดระมัดระวัง (Trigger Point)
ตัวชี้วัด Trigger Point : |  | - |  |  | เป้าหมาย Trigger Point : |  | -
รายละเอียดของกิจกรรม
กิจกรรม |  |  | ผลลัพธ์ของกิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ รายกิจกรรม | น้ำหนัก | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568
[6 empty] | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | รวม
1. แผนงาน "The Super seller 2025"
1.1 ประชุมเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางดำเนินงานตามโครงการ |  |  | รายงานการประชุม | งส. | 50% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 เม.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
1.2 ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ |  |  | บันทึกขอนุมัติโครงการ |  | 20% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
1.3 แจ้งสาขาดำเนินการตามโครงการ |  |  | บันทึแจ้งพื้นที่ |  | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
1.4 ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการรายไตรมาส |  |  | รายงานผลการติดตามผลการ ดำเนินงานตามโครงการ |  | 20% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ย.: 30%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ธ.ค.: 35%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.พ.: 35%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
0%
0%
0%
0%
รวม |  |  |  |  | 100% | 25% | 40% | 15% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% | 7% | 0% | 7% | 0% | 100%
สะสม |  |  |  |  | 100% | 25% | 65% | 80% | 80% | 80% | 86% | 86% | 86% | 93% | 93% | 100% | 100%
ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ |  | มาตรการควบคุมภายใน ที่มีอยู่ในปัจจุบัน | ความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายใน |  | ระดับความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (Risk Response)
พนักงานมีงานงานนโยบายเร่งด่วนไม่สามารดำเนินการตามโครงการได้สำเร็จ |  | ติดตามจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ อย่างต่อเนื่อง
|  |  | "ยังไม่ต้องดำเนินการ" |  | "ยังไม่ต้องดำเนินการ" | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: "ยังไม่ต้องดำเนินการ"

## SP68-9 สป. (hidden)
ชื่อโครงการ | SP68-9 โครงการยกระดับกระบวนการติดตามหนี้ถึงกำหนดชำระ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ : | ปีบัญชี 2568
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : | ฝ่ายสินเชื่อสถาบันและผู้ประกอบการ (สป.) |  |  |  | ส่วนงานสนับสนุน : |  | สบ. ธญ. พส.
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO) : ​ | SO2_บริหารจัดการคุณภาพสินเชื่อเพื่อความยั่งยืน |  |  |  | เป้าประสงค์ : |  | NPLs/Loan ≤ ร้อยละ 5.45
Coverage Ratio ≥ ร้อยละ 589
ลดภาระหนี้ของเกษตรกรกลุ่มเปราะบาง ≥ ร้อยละ 3 ของ NPLs ยกมาต้นปี
ยุทธศาสตร์ (Strategy) : | ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มการบริหารจัดการคุณภาพสินเชื่ออย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ (Tactic) : | กลยุทธ์ที่_4_บริหารจัดการหนี้ถึงกำหนดชำระและหนี้ด้อยคุณภาพ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI) : |  | 4.1_อัตรารับชำระหนี้ ร้อยละ 96
รายละเอียดโครงการ
หลักการและเหตุผล : | จากสถานการณ์ลูกหนี้ที่ประสบปัญหา หรือผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจ หรือภัยคุกคามต่าง ๆ ทำให้รายได้ลดลง ส่งผลกระบทต่อการชำระหนี้ สป. จึงจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ และพัฒนาเครื่องมือ หรือมาตรการบริหารจัดการหนี้
เพื่อเป็นการช่วยเหลือลูกค้าสถาบันและผู้ประกอบการ
วัตถุประสงค์โครงการ : | 1. เพื่อพัฒนาเครื่องมือหรือมาตรการในการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ประสบปัญหาหรือผลกระทบจากภัยคุกคามที่ทำให้รายได้ลดลง |  |  |  |  | ประโยชน์ที่คาดว่า จะได้รับ: |  |  | 1. ลูกค้าผู้เข้าร่วมโครงการมีวินัยทางการเงินดีขึ้น
| 2. เพื่อรักษาประวัติการชำระหนี้ และลดภาระการชำระหนี้ให้กับลูกค้าที่ประสบปัญหา | [7 empty] | 2. ลูกค้าผู้เข้าร่วมโครงการมีหนี้สินลดลง
รายละเอียดงบประมาณ | [5 empty] | งบพัฒนา |  |  |  | งบลงทุน |  |  |  | งบประมาณรวม
1. ลงพื้นที่ เพื่อรวบรวมข้อมูล ในการจัดทำเครื่องมือ / มาตรการสนับสนุนการติดตามหนี้ถึงกำหนดชำระ | [5 empty] | 200000 | [7 empty] | 200000
2. การจัดทำและทดสอบระบบรายงานผลการดำเนินงาน | [13 empty] | 0
3. การรายงานผล | [13 empty] | 0
รวมงบประมาณทั้งสิ้น | [5 empty] | 200000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 200000
การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  | ตัวชี้วัด |  | เป้าหมาย |  | การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  |  |  | ตัวชี้วัด |  |  |  | เป้าหมาย
ผลผลิต (Output) : |  | กระบวนการ/เครื่องมือ/มาตรการ สนับสนุนการติดตามหนี้ถึงกำหนดชำระ |  | ≥1 เครื่องมือ/โครงการ |  | ผลลัพธ์ (Outcome) : |  |  |  | อัตรารับชำระหนี้ภายใน 30 วัน |  |  |  | อัตรารับชำระหนี้ ร้อยละ 96
|  |  |  | กระบวนการ/มาตรการ | [5 empty] | หลังครบกำหนดชำระ
Leading & Lagging Indicator
การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  | ตัวชี้วัด |  | เป้าหมาย |  | การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  |  |  | ตัวชี้วัด |  |  |  | เป้าหมาย
Leading Indicator |  | กระบวนการ/เครื่องมือ/มาตรการ สนับสนุนการติดตามหนี้ถึงกำหนดชำระ |  | ภายในระยะเวลาที่กำหนด |  | Lagging Indicator |  |  |  | 1.กำหนด KPI สาขา |  |  |  | ภายในไตรมาสที่ 1/2568
|  | หนี้ แล้วเสร็จ | [7 empty] | 2. อัตรารับชำระหนี้ |  |  |  | ร้อยละ 96
จุดระมัดระวัง (Trigger Point)
ตัวชี้วัด Trigger Point : |  | ไม่กระจายเป้าหมายไปยังสาขาปฏิบัติงาน และเครื่องมือสนับสนุนไม่เพียงพอ |  |  | เป้าหมาย Trigger Point : |  | หนี้ถึงกำหนดชำระเฉลี่ยตามเวลาที่กำหนด ต่ำกว่าร้อยละ 96
รายละเอียดของกิจกรรม
กิจกรรม |  |  | ผลลัพธ์ของกิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ รายกิจกรรม | น้ำหนัก | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568
[6 empty] | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | รวม
1. ศึกษา รวบรวมข้อมูล และประชุมร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนด |  |  | รายงานการประชุม/บันทึก | สบ สป ธญ นย | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 เม.ย.: 100%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
แนวทางการดำเนินงาน |  |  |  | ปอ บภ บข พส
2. ร่วมกับกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำร่างกรอบแนวทางการดำเนินงาน และหารือกับ |  |  | ร่างโครงการ/รายงานประชุม/บันทึก | สบ สป ธญ กม. | 20% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 เม.ย.: 40%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 60%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน เช่น กม. กง. บช. สบ. ธป. เป็นต้น |  |  |  | บช. ธป. กง.
3.ออกแบบ พัฒนา กระบวนการ หรือเครื่องมือ หรือมาตรการสนับสนุนการติดตาม |  |  | ร่างโครงการ/รายงานประชุม/บันทึก | สป. | 20% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 30%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 40%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ค.: 30%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
ชำระหนี้
4. นำเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณา |  |  | ร่างโครงการ | สป. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ค.: 100%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
5. นำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาให้ความเห็นชอบ |  |  | บันทึก | สป. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ค.: 100%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
6. ร่วมกับ พส. พัฒนาระบบสนับสนุนและรายงานผลการดำเนินงาน |  |  | ระบบรายงานผล | สป. พส. | 20% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ค.: 40%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ส.ค.: 60%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
7. สื่อสารกระบวนการ หรือเครื่องมือ หรือมาตรการเพื่อให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง |  |  | โครงการ/บันทึก | สป. | 5% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ส.ค.: 100%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
นำไปปฏิบัติ
8.ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามที่ธนาคาร |  |  | รายงานผลการดำเนินงาน | สปฅ | 5% |  |  |  |  | 10% | 20% | 10% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 100%
รวม |  |  |  |  | 100% | 18% | 18% | 8% | 34% | 17.5% | 1% | 0.5% | 0.5% | 1% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 100%
สะสม |  |  |  |  | 100% | 18% | 36% | 44% | 78% | 95.5% | 96.5% | 97% | 97.5% | 98.5% | 99% | 99.5% | 100%
ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ |  | มาตรการควบคุมภายใน ที่มีอยู่ในปัจจุบัน | ความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายใน |  | ระดับความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (Risk Response)
|  |  | "ยังไม่ต้องดำเนินการ" |  | "ยังไม่ต้องดำเนินการ" | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: "ยังไม่ต้องดำเนินการ"

## SP68-9-2 (hidden)
ชื่อโครงการ | SP68-9 โครงการยกระดับกระบวนการติดตามหนี้ถึงกำหนดชำระ ( มาตรการบริหารจัดการหนี้ถึงกำหนดและหนี้ค้างชำระตามศักยภาพลูกหนี้ (Restructuring Loan)
ระยะเวลาดำเนินโครงการ : | ปีบัญชี 2568 (กรณีที่โครงการดำเนินการมากกว่า 1 ปีให้ระยุ เช่น ปีบัญชี 2568-2569 หรือ ปีบัญชี 2568-2570
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : | ฝ่ายสินเชื่อบุคคล (สบ.) |  |  |  | ส่วนงานสนับสนุน : |  | กค.
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO) : | SO2_บริหารจัดการคุณภาพสินเชื่อเพื่อความยั่งยืน |  |  |  | เป้าประสงค์ : |  | NPLs/Loan ≤ ร้อยละ 5.45
Coverage Ratio ≥ ร้อยละ 589
ลดภาระหนี้ของเกษตรกรกลุ่มเปราะบาง ≥ ร้อยละ 3 ของ NPLs ยกมาต้นปี
ยุทธศาสตร์ (Strategy) : | ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มการบริหารจัดการคุณภาพสินเชื่ออย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ (Tactic) : | กลยุทธ์ที่_4_บริหารจัดการหนี้ถึงกำหนดชำระและหนี้ด้อยคุณภาพ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI) : |  | 4.1_อัตรารับชำระหนี้ ร้อยละ 96
รายละเอียดโครงการ
หลักการและเหตุผล : | ตามที่ธนาคารได้ดำเนินมาตรการบริหารจัดการหนี้ถึงกำหนดและหนี้ค้างชำระ 0 - 3 เดือน เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือลูกค้าธนาคารได้รับผลกระทบจากปัญหาภาวะเศรษฐกิจ โดยเฉพาะกลุ่มลูกหนี้ที่เป็นผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง
ซึ่งเป็นกลุ่มลูกหนี้ที่มีความอ่อนไหวต่อปัจจัยด้านเศรษฐกิจมากกว่ากลุ่มลูกหนี้อื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ให้สามารถชำระหนี้ได้ตามปกติและป้องกันไม่ให้ลูกหนี้ที่มีสถานะหนี้ SM เปลี่ยนเป็นหนี้ NPLs
วัตถุประสงค์โครงการ : | 1.เพื่อช่วยเป็นการเหลือลูกค้าและผ่อนคลายภาระหนักให้กับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภาวะเศรษฐกิจ |  |  |  |  | ประโยชน์ที่คาดว่า จะได้รับ: |  |  | 1.ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและลูกค้าธนาคารที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภาวะเศรษฐกิจ
| 2.เพื่อรักษาประวัติการชำระหนี้ที่ดีของลูกค้า ป้องกันการเกิดหนี้ค้างชำระที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) | [7 empty] | 2.ช่วยแก้ปัญหาหนี้เรื้อรัง (Persistent Debt) ตามนโยบายของ ธปท. และ สศค.
3.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือลูกค้าแต่ละรายตามศักยภาพ และสามารถดำเนินการบริหารจัดการหนี้อย่างยั่งยืน
4. เพื่อมีเครื่องมือบริหารจัดการหนี้ที่ตรงตามศักยภาพลูกหนี้
รายละเอียดงบประมาณ | [5 empty] | งบพัฒนา |  |  |  | งบลงทุน |  |  |  | งบประมาณรวม
1. ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม
2. ค่าสื่อสารประชาสัมพันธ์
รวมงบประมาณทั้งสิ้น | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  | ตัวชี้วัด |  | เป้าหมาย |  | การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  |  |  | ตัวชี้วัด |  |  |  | เป้าหมาย
ผลผลิต (Output) : |  | เครื่องมือสำหรับกลุ่มน้ำ |  | 1 เครื่องมือ |  | ผลลัพธ์ (Outcome) : |  |  |  | อัตรารับชำระหนี้ภายใน 30 วัน |  |  |  | อัตรารับชำระหนี้ ร้อยละ 96
หลังครบกำหนดชำระ
Leading & Lagging Indicator
การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  | ตัวชี้วัด |  | เป้าหมาย |  | การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  |  |  | ตัวชี้วัด |  |  |  | เป้าหมาย
Leading Indicator |  | เครื่องมือได้รับการอนุมัติตามจำนวนงบประมาณ และระยะเวลาที่กำหนด |  | ภายในไตรมาสที่ 1 |  | Lagging Indicator |  |  |  | กลุ่มเป้าหมายเลือกใช้เครื่องมือ |  |  |  | มีเครื่องมือรายงานผลการใช้เครื่องมือ
ได้ถูกต้อง
จุดระมัดระวัง (Trigger Point)
ตัวชี้วัด Trigger Point : |  | กลุ่มเป้าหมายเลือกใช้เครื่องมือไม่สอดคล้องกับศักยภาพลูกหนี้ |  |  | เป้าหมาย Trigger Point : |  | มีหนี้สำรอง/ไหลเป็น NPL เกินกว่าร้อยละ 4
รายละเอียดของกิจกรรม
กิจกรรม |  |  | ผลลัพธ์ของกิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ รายกิจกรรม | น้ำหนัก | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568
[6 empty] | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | รวม
1.ประชุมส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำเป้าหมายและกลยุทธ์การขับเคลื่อนโครงการ |  |  | เป้าหมายการดำนินงานไปยังฝ่ายภาค | สบ สป ธญ บช | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 เม.ย.: 10%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 10%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ค.: 30%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
2.จัดทำข้อมูล ออกแบบ และพัฒนาเครื่องมือคุณภาพหนี้ |  |  | ร่างโครงการ/รายงานประชุม/บันทึก | สบ สป ธญ บช | 20% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 30%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ค.: 30%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ส.ค.: 30%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ย.: 10%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
พส บข
3.ขออนุมัติหลักการ/โครงการ |  |  | ร่างโครงการ/รายงานประชุม/บันทึก | สบ บช | 30% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 เม.ย.: 10%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 10%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 10%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ค.: 10%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ส.ค.: 10%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
4.จัดทำ requirment ไปยังส่วนงานสนับสนุนเพื่อระบุฐานลูกค้า และพัฒนา |  |  | บันทึก | สบ บข พส | 15% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 30%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ค.: 40%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ส.ค.: 30%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
Dashboard /MIS ที่ตรงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามแผน
5.ดำเนินการโครงการ และสื่อสารโครงการ |  |  | บันทึก | สบ บภ | 20% | 10% | 10% | 20% | 10% | 10% | 20% | 10% | 10% |  |  |  |  | 100%
6.ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน |  |  | รายงานต่อฝ่ายจัดการ | สบ พส บข | 5% |  |  | 10% | 10% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 100%
รวม |  |  |  |  | 100% | 6% | 6% | 23% | 20.5% | 16% | 22% | 2.5% | 2.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0% | 100%
สะสม |  |  |  |  | 100% | 6% | 12% | 35% | 55.5% | 71.5% | 93.5% | 96% | 98.5% | 99% | 99.5% | 100% | 100%
ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ |  | มาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน | ความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายใน |  | ระดับความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (Risk Response)
|  |  | "ยังไม่ต้องดำเนินการ" |  | "ยังไม่ต้องดำเนินการ" | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: "ยังไม่ต้องดำเนินการ"

## SP68-15-1 (hidden)
ชื่อโครงการ | SP68-15 โครงการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพลูกค้าพักชำระหนี้
ระยะเวลาดำเนินโครงการ : | ปีบัญชี 2568 - 2569
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : | ฝ่ายพัฒนาลูกค้าและชุมชน |  |  |  | ส่วนงานสนับสนุน : |  | ฝสข./สนจ./สาขา/พส./สบ.
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO) : | SO3_เพิ่มขีดความสามารถลูกค้าเชิงพาณิชย์ผ่านแกนกลางการเกษตร |  |  |  | เป้าประสงค์ : |  | ลูกค้าพักชำระหนี้ที่ผ่านการพัฒนามีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น ≥ ร้อยละ 15
ยุทธศาสตร์ (Strategy) : | ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มศักยภาพการแข่งขันลูกค้าสู่การสร้างเกษตรมูลค่าสูง
กลยุทธ์ (Tactic) : | กลยุทธ์ที่_6_ฟื้นฟูพัฒนาเกษตรกรกลุ่มเปราะบางให้มีศักยภาพ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI) : |  | 6.1_พัฒนาเกษตรกรกลุ่มพักหนี้/เปราะบาง 300,000 ราย
รายละเอียดโครงการ
หลักการและเหตุผล : | การฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพลูกค้าพักชำระหนี้ ภาใต้หลักการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้”เพื่อส่งเสริมฟื้นฟูอาชีพให้มีศักยภาพ ความสมารถในการแข่งขัน และมีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ภายใต้กรอบพัฒนา “3 ลด 3 เพิ่ม 3 สร้าง ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” โดยบูรณาการความร่วมมือกับส่วนงานราชการและหน่วยงานภายนอก
วัตถุประสงค์โครงการ : | 1) เพื่อพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพเดิม และสร้างอาชีพเสริมของเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิต ลดความสูญเสีย ลดความเสี่ยง เพิ่มรายได้ เพิ่มผลผลิต เพิ่มมาตรฐานผลผลิต และผลิตภัณฑ์ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างความสามารถในการชำระหนี้ |  |  |  |  | ประโยชน์ที่คาดว่า |  |  | 1) สามารถเปลี่ยนวิธีคิด ปรับวิธีการผลิตในการประกอบอาชีพลดต้นทุนการผลิต สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างความสามารถในการชำระหนี้
[6 empty] | จะได้รับ: |  |  | 2) มีทักษะในนำเทคโนโลยี นวัตกรรม ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ ทำให้เกษตรมีศักยภาพในการประกอบอาชีพ
| 2) เพื่อเพิ่มทักษะของเกษตรกรให้สามารถนำเทคโนโลยี นวัตกรรม ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ในการประกอบอาชีพ | [7 empty] | 3) มีช่องทางในการเข้าถึงตลาดครบวงจรตลอดห่วงโซ่อุปทานทั้ง 4 ระดับ ได้แก่ ตลาดท้องถิ่น ตลาดเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่น ตลาด Modern Trade และ ตลาด Online
| 3) เพื่อเชื่อมโยงตลาดตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยใช้หลักตลาดนำการผลิต | [7 empty] | 4) มีการวางแผนทางการเงินและใช้เครื่องมือทางการเงิน (Financial Literacy) และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)
4) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินด้วยทักษะทางการเงิน (Financial Literacy) และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)
รายละเอียดงบประมาณ | [5 empty] | งบพัฒนา |  |  |  | งบลงทุน |  |  |  | งบประมาณรวม
1. ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพลูกค้าพักชำระหนี้ จำนวน 300,000 ราย (งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลตามมาตรการพักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อย) | [13 empty] | 900000000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 900000000
การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  | ตัวชี้วัด |  | เป้าหมาย |  | การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  |  |  | ตัวชี้วัด |  |  |  | เป้าหมาย
ผลผลิต (Output) : | [5 empty] | ผลลัพธ์ (Outcome) :
|  | เกษตรกรลูกค้าตามมาตรการพักชำระหนี้ได้รับการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพ |  | 300,000 ราย | [5 empty] | ผู้ผ่านการพัฒนามีรายได้เพิ่มขึ้น |  |  |  | ≥ ร้อยละ15
หรือมีต้นทุนลดลง
หรือผลผลิตเพิ่มขึ้น
Leading & Lagging Indicator
การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  | ตัวชี้วัด |  | เป้าหมาย |  | การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  |  |  | ตัวชี้วัด |  |  |  | เป้าหมาย
Leading Indicator | [5 empty] | Lagging Indicator |  |  |  | ผู้ผ่านการพัฒนามีรายได้เพิ่มขึ้น
|  | เกษตรกรลูกค้าตามมาตรการพักชำระหนี้ได้รับการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพ |  | 300,000 ราย | [5 empty] | หรือมีต้นทุนลดลง |  |  |  | ≥ ร้อยละ15
หรือผลผลิตเพิ่มขึ้น
จุดระมัดระวัง (Trigger Point)
ตัวชี้วัด Trigger Point : |  | ลูกค้าได้รับการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพจำนวน 300,000 ราย |  |  | เป้าหมาย |  | ภายใน 30 กันยายน 2568
Trigger Point :
รายละเอียดของกิจกรรม
กิจกรรม |  |  | ผลลัพธ์ของกิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | น้ำหนัก | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568
|  |  |  | รายกิจกรรม |  | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | รวม
โครงการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพลูกค้าพักชำระหนี้ | bar: ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม
1) สอบทาน Loan Review (LR) และข้อมูลความต้องการพัฒนา |  |  | ข้อมูลลูกค้าที่ต้องการพัฒนา | พล. | 5% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 เม.ย.: 100%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
2) สำรวจตลาดและออกแบบการพัฒนา |  |  | ข้อมูลลูกค้า |  | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 เม.ย.: 100%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
3) สำรวจความพร้อมภาคีเครือข่าย |  |  | รายชื่อภาคีเครือข่าย |  | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 เม.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
4) ยกร่างหลักสูตรตามบริบทพื้นที่ |  |  | รายชื่อภาคีเครือข่าย |  | 30% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 เม.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
5) นำร่องต้นแบบของการพัฒนา 76 จังหวัด |  |  | ต้นแบบการพัฒนา 76 จังหวัด |  | 30% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 100%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
6) ขยายผลดำเนินการพัฒนาตามที่ได้รับเป้าหมายทุกสาขา |  |  | ทุกสาขา |  | 5% |  | 5% | 5% | 10% | 10% | 15% | 20% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 100%
7) ติดตาม รายงานความก้าวหน้าโครงการ |  |  | ไตรมาสละครั้ง |  | 5% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 25%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ย.: 25%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ธ.ค.: 25%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มี.ค.: 25%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
8) รายงานผล และสรุปโครงการ |  |  | 1 รายงาน |  | 5% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มี.ค.: 100%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
รวม |  |  |  |  | 100% | 35% | 50% | 2% | 1% | 1% | 2% | 1% | 1% | 2% | 0% | 0% | 7% | 100%
สะสม |  |  |  |  | 100% | 35% | 85% | 87% | 87% | 88% | 90% | 91% | 91% | 93% | 93% | 94% | 100%
ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ |  | มาตรการควบคุมภายใน | ความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายใน |  | ระดับความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (Risk Response)
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
|  |  | "ยังไม่ต้องดำเนินการ" |  | "ยังไม่ต้องดำเนินการ" | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: "ยังไม่ต้องดำเนินการ"

## SP68-24 (พส) (hidden)
ชื่อโครงการ | SP68-24 โครงการพัฒนาระบบเพื่อรองรับธุรกิจดิจิทัลด้านสินเชื่อ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ : | ปีบัญชี 2568
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : | ฝ่ายพัฒนาระบบงานและสารสนเทศ (พส.) |  |  |  | ส่วนงานสนับสนุน : |  | สบ. บอ. ผท.
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO) : | SO4_เพิ่มขีดความสามารถองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม​ |  |  |  | เป้าประสงค์ : |  | Digital Transaction ≥ ร้อยละ 70
ยุทธศาสตร์ (Strategy) : | ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มขีดความสามารถองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
กลยุทธ์ (Tactic) : | กลยุทธ์ที่_9_ยกระดับบริการDigitalService
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI) : |  | 9.1_ลูกค้า BAAC Mobile Active ร้อยละ 50
รายละเอียดโครงการ
หลักการและเหตุผล : | เพิ่มโอกาสการให้บริการทางด้านสินเชื่อเพื่อรองรับแนวโน้มด้านดิจิทัล และตอบสนองความต้องการของลูกค้า
วัตถุประสงค์โครงการ : | 1. เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในการทำธุรกรรมด้านสินเชื่อ |  |  |  |  | ประโยชน์ที่คาดว่า จะได้รับ : |  |  | 1. เสริมสร้างความพึงพอใจในการใช้บริการของลูกค้า (Customer satisfaction)
| 2. ลดขั้นตอนการทำงานของสาขา | [7 empty] | 2. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการพัฒนาช่องทางการให้บริการของธนาคาร
| 3. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของธนาคาร | [7 empty] | 3. ลดต้นทุนการทำธุรกรรมทางการเงินให้กับลูกค้าและธนาคาร
รายละเอียดงบประมาณ | [5 empty] | งบพัฒนา |  |  |  | งบลงทุน |  |  |  | งบประมาณรวม
รวมงบประมาณทั้งสิ้น | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  | ตัวชี้วัด |  | เป้าหมาย |  | การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  |  |  | ตัวชี้วัด |  |  |  | เป้าหมาย
ผลผลิต (Output) : |  | จำนวนกระบวนการด้านสินเชื่อ |  | 1 กระบวนการ (Revolving) |  | ผลลัพธ์ (Outcome) : |  |  |  | จำนวนลูกค้าเป้าหมาย |  |  |  | 5,000 ราย
ที่สมัครใช้บริการ Revolving
Leading & Lagging Indicator
การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  | ตัวชี้วัด |  | เป้าหมาย |  | การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  |  |  | ตัวชี้วัด |  |  |  | เป้าหมาย
Leading Indicator |  | ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมที่เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลา |  | ร้อยละ 100 |  | Lagging Indicator |  |  |  | จำนวนผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่สามารถ |  |  |  | ≤ 1 ผลิตภัณฑ์
|  | (On-Time Completion Rate) | [7 empty] | Revolving ได้ใช้งาน
ตัวชี้วัด Trigger Point : |  | ระบบพร้อมใช้ ไม่มี Major Incident |  |  | เป้าหมาย Trigger Point : |  | ภายใน 31 ธ.ค. 68
รายละเอียดของกิจกรรม
กิจกรรม |  |  | ผลลัพธ์ของกิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ รายกิจกรรม | น้ำหนัก | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568
[6 empty] | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | รวม
1. รวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการและพฤติกรรมการขอสินเชื่อ Revolving |  |  | Requirement ของระบบ | สบ. พส. บอ. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 เม.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
ผ่าน Mobile Banking พร้อมกลุ่มเป้าหมาย และความต้องการของระบบ
2. ออกแบบระบบการให้บริการสินเชื่อ Revolving ผ่าน BAAC Mobile |  |  | Flow การทำงานระบบ | พส. สบ. บอ. | 15% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 10%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 40%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
3. พัฒนาระบบการให้บริการสินเชื่อ Revolving ผ่าน BAAC Mobile |  |  | กระบวนการให้บริการสินเชื่อ Revolving ผ่าน BAAC Mobile | พส.สบ. บอ. | 40% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ค.: 10%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ส.ค.: 40%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ย.: 40%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ต.ค.: 10%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
4. ทดสอบการใช้งานระบบ และปรับปรุงระบบ |  |  | รายงานผลการทดสอบระบบ | พส. สบ. ผท. บอ. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ต.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
5. นำระบบขึ้นใช้งานได้จริง |  |  | รายงานการประชุม CAB/หมายเลข F1 | พส.สบ. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ธ.ค.: 100%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
6. สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้พนักงานและลูกค้าผู้ใช้บริการ |  |  | กิจกรรม/โครงการ/บันทึกเวียน | พส. สบ. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ต.ค.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ย.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ธ.ค.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ม.ค.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.พ.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
7. ติดตามและประเมินผลโครงการ |  |  | รายงานผลการใช้บริการ | สบ. พส. | 5% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ม.ค.: 30%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.พ.: 35%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มี.ค.: 35%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
0%
... | bar: ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม
รวม |  |  |  |  | 100% | 5% | 6.5% | 6% | 11.5% | 16% | 16% | 11% | 7% | 12% | 3.5% | 3.75% | #VALUE! | #VALUE!
สะสม |  |  |  |  | 100% | 5% | 11.5% | 17.5% | 29% | 45% | 61% | 72% | 79% | 91% | 94.5% | 98.25% | #VALUE!
ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ |  | มาตรการควบคุมภายใน ที่มีอยู่ในปัจจุบัน | ความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายใน |  | ระดับความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (Risk Response)
การกำหนดความต้องการ (Requirement) ที่ไม่ชัดเจน |  | ประชุมหารือกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาระบบ และให้ยืนยันความต้องการที่ชัดเจนก่อนเริ่มออกแบบระบบ
|  |  | "ยังไม่ต้องดำเนินการ" |  | "ยังไม่ต้องดำเนินการ" | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: "ยังไม่ต้องดำเนินการ"
Note on O21: BAAC: (ประมาณการจาก 1% ของ อสม. อสส. ที่สมัคสินเชื่อคนดีแล้ว (500,000 ราย) เฉลี่ยสาขาละประมาณ 5 ราย

## SP68-27 ทน. (hidden)
ชื่อโครงการ | SP68-27 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสายวิชาชีพ รองรับการเติบโตทางธุรกิจ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ : | ปีบัญชี 2568
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : | ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (ทน.) |  |  |  | ส่วนงานสนับสนุน : |  | พน. สบ. สป. ธญ.
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO) : | SO5_เพิ่มศักยภาพบุคลากรและกระบวนการรองรับการเติบโตทางธุรกิจ |  |  |  | เป้าประสงค์ : |  | HCROI ≥ 4.1 เท่า
ยุทธศาสตร์ (Strategy) : | ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรและกระบวนการทำงานที่สำคัญ
กลยุทธ์ (Tactic) : | กลยุทธ์ที่_11_พัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถการทำงานในอนาคต
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI) : | 11.1_ค่าใช้จ่ายพนักงานต่อรายได้สุทธิจากการดำเนินงาน น้อยกว่า ร้อยละ 40
รายละเอียดโครงการ
หลักการและเหตุผล : | ธนาคารมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเติบโตสินเชื่ออย่างยั่งยืน จึงต้องเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเชี่ยวชาญรองรับ
การเติบโตทางธุรกิจ สามารถรองรับของธนาคารและเท่าทันการแข่งขัน
วัตถุประสงค์โครงการ : | 1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ รองรับการเติบโตทางธุรกิจ |  |  |  |  | ประโยชน์ที่คาดว่า จะได้รับ: |  |  | 1) ธนาคารมีระบบสายวิชาชีพที่รองรับการดำเนินธุรกิจของธนาคาร
| 2) เพิ่มทักษะความเชี่ยวชาญของพนักงานเพื่อรองรับธุรกิจใหม่ | [7 empty] | 2) พนักงานมีความเชี่ยวชาญที่รองรับทิศทางการดำเนินงาน
ของธนาคารในปัจจุบันและอนาคต
รายละเอียดงบประมาณ | [5 empty] | งบพัฒนา |  |  |  | งบลงทุน |  |  |  | งบประมาณรวม
1. ค่าจ้างที่ปรึกษา | [5 empty] | 5000000 | [7 empty] | 5000000
2. ค่าฐานข้อมูลด้านทรัพยากรมนุษย์ | [5 empty] | 800000 | [7 empty] | 800000
3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ | [5 empty] | 200000 | [7 empty] | 200000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น | [5 empty] | 6000000 | [7 empty] | 6000000
การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  | ตัวชี้วัด |  | เป้าหมาย |  | การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  |  |  | ตัวชี้วัด |  |  |  | เป้าหมาย
ผลผลิต (Output) : |  | ระบบวิชาชีพสินเชื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ |  | 1 ระบบ |  | ผลลัพธ์ (Outcome) : |  |  |  | ความพึงพอใจของระบบ |  |  |  | ≥ ร้อยละ 80
|  |  |  | ภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2569 | [5 empty] | วิชาชีพสินเชื่อรองรับ
การเติบโตทางธุรกิจ
Leading & Lagging Indicator
การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  | ตัวชี้วัด |  | เป้าหมาย |  | การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  |  |  | ตัวชี้วัด |  |  |  | เป้าหมาย
Leading Indicator |  | เส้นทางความก้าวหน้าสายวิชาชีพสินเชื่อ |  | 1 เส้นทางความก้าวหน้า |  | Lagging Indicator |  |  |  | พนักงานได้รับการแต่งตั้ง |  |  |  | ภายใน 31 มีนาคม 2569
เป็นพนักงานสายวิชาชีพ
สินเชื่อ
จุดระมัดระวัง (Trigger Point)
ตัวชี้วัด Trigger Point : |  | จำนวนพนักงานที่ผ่านการพัฒนาสู่สายวิชาชีพสินเชื่อ |  | เป้าหมาย Trigger Point : |  | ≥ ร้อยละ 50 ของกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์การพัฒนาที่กำหนด
รายละเอียดของกิจกรรม
กิจกรรม |  |  | ผลลัพธ์ของกิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ รายกิจกรรม | น้ำหนัก | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568
[6 empty] | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | รวม
1. ประชุมหารือกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดกรอบหลักเกณฑ์ |  |  | บันทึกช่วยจำ/รายงานการประชุม | ทน. พน. นย. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 เม.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
สบ. สป. พธ.
ธญ. อส. กก.
2. ทบทวน Role Profile สายอาชีพสินเชื่อ เส้นทางความก้าวหน้าของวิชาชีพสินเชื่อ |  |  | Role Profile สายอาชีพสินเชื่อ | ทน. สบ. สป. พธ. | 50% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 15%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ค.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ส.ค.: 15%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ย.: 15%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ต.ค.: 15%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
รองรับธุรกิจธนาคาร และหลักเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกและแต่งตั้ง |  |  | เส้นทางความก้าวหน้าวิชาชีพสินเชื่อ | ธญ. อส. กก.
3. ดำเนินกระบวนการสรรหาคัดเลือก |  |  | บันทึกขออนุมัติประกาศรายชื่อฯ | ทน. | 30% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ย.: 30%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ธ.ค.: 40%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ม.ค.: 30%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
4. ประเมินความพึงพอใจของส่วนงานที่เกี่ยวข้องที่มีต่อระบบ |  |  | ผลประเมินความพึงพอใจ | ทน. | 5% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ม.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.พ.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
5. รายงานสรุปผลเสนอฝ่ายจัดการ |  |  | รายงานสรุปผล | ทน. | 5% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.พ.: 100%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
รวม |  |  |  |  | 100% | 5% | 12.5% | 10% | 10% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 9% | 12% | 11.5% | 7.5% |  | 100%
สะสม |  |  |  |  | 100% | 5% | 17.5% | 27.5% | 37.5% | 45% | 52.5% | 60% | 69% | 81% | 92.5% | 100%
ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ |  | มาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน | ความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายใน |  | ระดับความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (Risk Response)
1. ข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ไม่เพียงพอ |  | 1. ใช้ข้อมูลจากเครือข่ายสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ (SFIs)
2. ภารกิจเร่งด่วนของธนาคารทำให้ไม่ได้ |  | 2. กำหนดแผนงานที่ชัดเจน มีการติดตาม
รับความร่วมมือจากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง |  | และควบคุมการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

## SP68-28 พน. (hidden)
ชื่อโครงการ | SP68-28 โครงการยกระดับความรู้และผลิตภาพบุคลากรให้ทันกับธุรกิจใหม่
ระยะเวลาดำเนินโครงการ : | ปีบัญชี 2568
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : | สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (พน.) |  |  |  | ส่วนงานสนับสนุน : |  | ทน. พธ. บค. ตส. สส. สบ. อส. ปร. พอ. บช.
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO) : | SO5_เพิ่มศักยภาพบุคลากรและกระบวนการรองรับการเติบโตทางธุรกิจ |  |  |  | เป้าประสงค์ : |  | HCROI ≥ 4.1 เท่า
ยุทธศาสตร์ (Strategy) : | ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรและกระบวนการทำงานที่สำคัญ
กลยุทธ์ (Tactic) : | กลยุทธ์ที่_11_พัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถการทำงานในอนาคต
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI) : | 11.1_ค่าใช้จ่ายพนักงานต่อรายได้สุทธิจากการดำเนินงาน น้อยกว่า ร้อยละ 40
รายละเอียดโครงการ
หลักการและเหตุผล : | ธนาคารให้ความสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะที่สำคัญทางธุรกิจเพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติงานที่มีความท้าทาย สามารถคิดหาวิธีการทำงาน
และบริหารจัดการทรัพยากรของธนาคารที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างเหมาะสม
วัตถุประสงค์โครงการ : | 1. เพื่อยกระดับความรู้ทางธุรกิจใหม่ ๆ แก่บุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่สำคัญของธนาคารได้ |  |  |  |  | ประโยชน์ที่คาดว่า จะได้รับ: |  |  | ธนาคารสามารถยกระดับความรู้ทางธุรกิจใหม่ ๆ ให้แก่บุคลากรผ่าน
| อย่างมีประสิทธิภาพ | [7 empty] | หลักสูตรมาตรฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนงานตามภารกิจที่สำคัญ
| 2. เพื่อให้ธนาคารมีหลักสูตรมาตรฐานรองรับการขับเคลื่อนงานตามภารกิจที่สำคัญของธนาคาร | [7 empty] | ของธนาคาร รวมทั้งสามารถประเมินความคุ้มค่าจากการลงทุน
| 3. เพื่อประเมินผลความคุ้มค่าจากการลงทุนด้านการพัฒนาบุคลากร | [7 empty] | ด้านการพัฒนาบุคลากร
รายละเอียดงบประมาณ | [5 empty] | งบพัฒนา |  |  |  | งบลงทุน |  |  |  | งบประมาณรวม
1. ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและดูงานในประเทศ | [5 empty] | 30000000 | [7 empty] | 30000000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น | [5 empty] | 30000000 | [7 empty] | 30000000
การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  | ตัวชี้วัด |  | เป้าหมาย |  | การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  |  |  | ตัวชี้วัด |  |  |  | เป้าหมาย
ผลผลิต (Output) : |  | 1. กลุ่มเป้าหมายและการพัฒนาตาม Futrure Competency |  | ร้อยละ 100 |  | ผลลัพธ์ (Outcome) : |  |  |  | การประเมินประสิทธิผล |  |  |  | 1 รายงาน
|  | 2. จำนวนบุคลากรที่ได้รับการเพิ่มทักษะด้วยหลักสูตรมาตรฐาน |  | 3,000 คน | [5 empty] | การพัฒนา (ROI)
ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม
อย่างน้อย 6 เดือน
Leading & Lagging Indicator
การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  | ตัวชี้วัด |  | เป้าหมาย |  | การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  |  |  | ตัวชี้วัด |  |  |  | เป้าหมาย
Leading Indicator |  | หลักสูตรมาตรฐานที่เหมาะสมกับสายงาน |  | 2 หลักสูตร |  | Lagging Indicator |  |  |  | ROI ของบุคลากรที่ได้รับ |  |  |  | 1 รายงาน
การพัฒนา
จุดระมัดระวัง (Trigger Point)
ตัวชี้วัด Trigger Point : |  | ผลการประเมินความคุ้มค่าจากการลงทุนด้านการพัฒนา |  |  | เป้าหมาย Trigger Point : |  | 1 รายงาน
รายละเอียดของกิจกรรม
กิจกรรม |  |  | ผลลัพธ์ของกิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ รายกิจกรรม | น้ำหนัก | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568
[6 empty] | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | รวม
1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล Future Competency ที่สำคัญของธนาคาร |  |  | ผลการวิเคราะห์ FCC ที่สำคัญ | พน. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 เม.ย.: 40%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 60%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
ของธนาคาร
2. ประชุมหารือร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมออกแบบหลักสูตรมาตรฐาน |  |  | แนวทางการออกแบบหลักสูตร | พน./ | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
|  |  | มาตรฐาน | ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
3. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ |  |  | บันทึกขออนุมัติงบประมาณ | พน. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
4. ดำเนินการพัฒนาตามกลุ่มเป้าหมาย |  |  | บันทึกเรียกตัวและดำเนินการพัฒนา | พน. | 50% |  |  | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% |  |  |  | 100%
5. สรุปรายงานเสนอฝ่ายจัดการ |  |  | รายงานผลการดำเนินงานโครงการ | พน. | 20% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ต.ค.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ย.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ธ.ค.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ม.ค.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.พ.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
รวม |  |  |  |  | 100% | 4% | 16% | 15% | 10% | 10% | 10% | 9% | 9% | 9% | 4% | 4% |  | 100%
สะสม |  |  |  |  | 100% | 4% | 20% | 35% | 45% | 55% | 65% | 74% | 83% | 92% | 96% | 100%
ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ |  | มาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน | ความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายใน |  | ระดับความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (Risk Response)
การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายและการพัฒนา |  | การกำกับ ติดตามของฝ่ายจัดการ
ตาม Future Competency |  | ที่กำกับดูแลเป็นรายเดือน

## SP68-29 (บข.) (hidden)
ชื่อโครงการ | SP68-29 โครงการนำร่องที่ใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน.
ระยะเวลาดำเนินโครงการ : | ปีบัญชี 2568 (กรณีที่โครงการดำเนินการมากกว่า 1 ปีให้ระบุ เช่น ปีบัญชี 2568-2569 หรือ ปีบัญชี 2568-2570
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : | ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูล (บข.) |  |  |  | ส่วนงานสนับสนุน : |  | พส. ทส. ผท. พน. และเจ้าของกระบวนการ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO) : | SO5_เพิ่มศักยภาพบุคลากรและกระบวนการรองรับการเติบโตทางธุรกิจ |  |  |  | เป้าประสงค์ : |  | Cost to Income ≤ ร้อยละ 42
ยุทธศาสตร์ (Strategy) : | ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรและกระบวนการทำงานที่สำคัญ
กลยุทธ์ (Tactic) : | กลยุทธ์ที่_12_ยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและGRC
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI) : | 12.1_Cost to Income ≤ ร้อยละ 42
รายละเอียดโครงการ
หลักการและเหตุผล : | ในยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์กรจำเป็นต้องปรับตัวและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูงในการปฏิวัติกระบวนการทำงาน
และยกระดับการให้บริการลูกค้า โครงการนำร่องนี้จึงมุ่งเน้นการนำ AI มาประยุกต์ใช้ในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดต้นทุน และสร้างนวัตกรรมในการให้บริการ
วัตถุประสงค์โครงการ : | 1. ยกระดับการให้บริการและการดำเนินงานของธนาคารด้วย AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความพึงพอใจของลูกค้า |  |  |  |  | ประโยชน์ที่คาดว่า จะได้รับ: |  |  | 1. ลดต้นทุนการดำเนินงานในกระบวนการนำร่อง
| 2. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรสร้างความเชี่ยวชาญด้าน AI ภายในองค์กร พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล | [7 empty] | 2. เพิ่มความแม่นยำและลดข้อผิดพลาดในกระบวนการทำงาน
| และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ทันสมัย | [7 empty] | 3. ลดเวลาที่ใช้ในกระบวนการปฏิบัติงาน ซ้ำซ้อน หรือขั้นตอนที่ไม่จำเป็น
4. สร้างพื้นฐานสำหรับการประยุกต์ใช้ AI ในการปรับปรุงระบบงานอื่นๆ
ขององค์กร
5. ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่การใช้เทคโนโลยีอย่างยั่งยืน
(Digital Transformation)
รายละเอียดงบประมาณ | [5 empty] | งบพัฒนา |  |  |  | งบลงทุน |  |  |  | งบประมาณรวม
1. ค่าพัฒนาระบบ AI | [9 empty] | 17700000 |  |  |  | 17700000
2. ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและดูงานในประเทศ | [5 empty] | 750000 | [7 empty] | 750000
3. ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ | [5 empty] | 50000 | [7 empty] | 50000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น | [5 empty] | 800000 |  |  |  | 17700000 |  |  |  | 18500000
การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  | ตัวชี้วัด |  | เป้าหมาย |  | การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  |  |  | ตัวชี้วัด |  |  |  | เป้าหมาย
ผลผลิต (Output) : |  | จำนวนกระบวนการนำร่อง |  | 2 กระบวนการ |  | ผลลัพธ์ (Outcome) : |  |  |  | ค่าใช้จ่ายลดลง |  |  |  | ร้อยละ 5 จากการนำ AI
ไปใช้ในกระบวนการ
Leading & Lagging Indicator
การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  | ตัวชี้วัด |  | เป้าหมาย |  | การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  |  |  | ตัวชี้วัด |  |  |  | เป้าหมาย
Leading Indicator |  | 1. การออกแบบกระบวนการที่ใช้ AI |  | ภายในระยะเวลาที่กำหนด |  | Lagging Indicator |  |  |  | Cost to income |  |  |  | ≤ ร้อยะล 42
|  | 2. ระยะเวลาในการการพัฒนาโมเดล |  | ภายในระยะเวลาที่กำหนด
จุดระมัดระวัง (Trigger Point)
ตัวชี้วัด Trigger Point : |  | 1. การพิจาณาคัดเลือกกระบวนการในการนำ AI มาใช้ |  |  | เป้าหมาย Trigger Point : |  | ล่าช้าเกินว่า 7 วัน
|  | 2. การพัฒนาโมเดลภายในระยะเวลาที่กำหนด |  |  |  |  | ล่าช้าเกินว่า 7 วัน
รายละเอียดของกิจกรรม
กิจกรรม |  |  | ผลลัพธ์ของกิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ รายกิจกรรม | น้ำหนัก | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568
[6 empty] | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | รวม
1. รวบรวมวิเคราะห์ความต้องการ |  |  | แผนการปรับปรุงกระบวนการทำงาน | บข. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 เม.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
2. ศึกษาและเลือกเทคโนโลยี AI |  |  | รายงานการเปรียบเทียบเทคโนโลยี AI | บข. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 เม.ย.: 25%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 25%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
3. พัฒนาแนวทางการกำกับดูแล AI Governance |  |  | นโยบายด้านจริยธรรมและ | บข. ธป. รส. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 เม.ย.: 30%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: 30%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 40%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
ความปลอดภัย
4. พัฒนาโมเดล AI และทดสอบ (Model Development and Testing) |  |  | โมเดล AI ที่สามารถนำมาใช้งาน | บข. พส. ทส. ผท. | 20% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ค.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ส.ค.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ย.: 40%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
|  |  | นำร่อง | เจ้าของกระบวนการ
5. นำร่องใช้งาน |  |  | รายงานผลการทดลองใช้งาน | บข./ส่วนงาน | 20% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ต.ค.: 25%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ย.: 25%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ธ.ค.: 25%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ม.ค.: 25%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
เจ้าของกระบวนการ
6. ฝึกอบรมและให้ความรู้พนักงาน |  |  | ผลการประเมินการรับรู้ | บข. พน. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ต.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
การประเมินความเข้าใจ
7. ติดตามและประเมินผลการใช้งาน AI |  |  | ผลประเมินการใข้งาน | บข./ส่วนงาน | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ต.ค.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ย.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ธ.ค.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ม.ค.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.พ.: 20%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
เจ้าของกระบวนการ
8. รายงานผลการดำเนินงานนำร่องการใช้ AI |  |  | รายงานผลการดำเนินงาน | บข. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ย.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มี.ค.: 50%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
รวม |  |  |  |  | 100% | 10.5% | 10.5% | 13% | 4% | 4% | 13% | 12% | 12% | 7% | 7% | 2% | 5% | 100%
สะสม |  |  |  |  | 100% | 10.5% | 21% | 34% | 38% | 42% | 55% | 67% | 79% | 86% | 93% | 95% | 100%
ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ |  | มาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน | ความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายใน |  | ระดับความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (Risk Response)
1. ข้อมูลอาจไม่สมบูรณ์หรือมีคุณภาพต่ำ |  | - ตรวจสอบและ Cleansing ข้อมูล
2. ความแม่นยำของโมเดล AI |  | - ใช้ข้อมูลที่หลากหลาย
- ทดสอบโมเดลในสถานการณ์ต่างๆ

## SP68-30(old) (hidden)
ชื่อโครงการ | SP68-30 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการเปลี่ยนกระบวนการจากระบบมือสู่ดิจิทัล (3e)
ระยะเวลาดำเนินโครงการ : | ปีบัญชี 2568
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : | ฝ่ายพัฒนาระบบงานและสารสนเทศ (พส.) |  |  |  | ส่วนงานสนับสนุน : |  | พน. จพ.
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO) : | SO5_เพิ่มศักยภาพบุคลากรและกระบวนการรองรับการเติบโตทางธุรกิจ |  |  |  | เป้าประสงค์ : |  | Cost to Income ≤ ร้อยละ 42
ยุทธศาสตร์ (Strategy) : | ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรและกระบวนการทำงานที่สำคัญ
กลยุทธ์ (Tactic) : | กลยุทธ์ที่_12_ยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและGRC
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI) : | 12.1_Cost to Income ≤ ร้อยละ 42
รายละเอียดโครงการ
หลักการและเหตุผล : | เพื่อรองรับการทำธุรกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพิ่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า
วัตถุประสงค์โครงการ : | 1. เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในการทำธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัล |  |  |  |  | ประโยชน์ที่คาดว่า จะได้รับ: |  |  | 1. เสริมสร้างความพึงพอใจในการใช้บริการของลูกค้า (Customer satisfaction)
| 2. ลดขั้นตอนการทำงานของสาขา | [7 empty] | 2. เพิ่มศักยภาพบุคลากรและกระบวนการรองรับการเติบโตทางธุรกิจ
| 3. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของธนาคาร | [7 empty] | 3. เพิ่มขึดความสามารถองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
รายละเอียดงบประมาณ | [5 empty] | งบพัฒนา |  |  |  | งบลงทุน |  |  |  | งบประมาณรวม
0
0
0
รวมงบประมาณทั้งสิ้น | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  | ตัวชี้วัด |  | เป้าหมาย |  | การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  |  |  | ตัวชี้วัด |  |  |  | เป้าหมาย
ผลผลิต (Output) : |  | จำนวนกระบวนการที่เปลี่ยนจากระบบมือสู่ดิจิทัล (3e) |  | 3 ระบบ |  | ผลลัพธ์ (Outcome) : |  |  |  | 1. ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน |  |  |  | 1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ระดับ 4 คะแนน)
|  |  |  | (1. e-Form 2. e-Document | [5 empty] | 2. SLA ของระบบ |  |  |  | 2. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.9
3. e-Signature)
Leading & Lagging Indicator
การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  | ตัวชี้วัด |  | เป้าหมาย |  | การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  |  |  | ตัวชี้วัด |  |  |  | เป้าหมาย
Leading Indicator |  | ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมที่เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลา |  | ร้อยละ 100 |  | Lagging Indicator |  |  |  | 1. ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน |  |  |  | 1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ระดับ 4 คะแนน)
|  | (On-Time Completion Rate) | [7 empty] | 2. SLA ของระบบ |  |  |  | 2. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.9
จุดระมัดระวัง (Trigger Point)
ตัวชี้วัด Trigger Point : |  | ได้บริษัทผู้รับจ้าง |  |  | เป้าหมาย Trigger Point : |  | ภายในเดือน ก.ย. 68
รายละเอียดของกิจกรรม
กิจกรรม |  |  | ผลลัพธ์ของกิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ รายกิจกรรม | น้ำหนัก | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568
[6 empty] | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | รวม
1. โครงการพัฒนาระบบ e-Signature |  |  |  | พส.
1.1 รวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ |  |  | Requirement ของระบบ | พส. | bar: ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม
1.2 ออกแบบระบบ |  |  | EA ของระบบ e-Signature | พส. | bar: ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม
1.3 พัฒนาระบบ และทดสอบระบบ |  |  | ผลการทดสอบระบบ | พส. | bar: ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม
1.4 นำระบบขึ้นใช้งาน |  |  | คำชี้แจง / วิธีปฏิบัติ / บันทึกซักซ้อม | พส. |  | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ต.ค.: 100%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
1.5. ปรับปรุงคู่มือ และฝึกอบรมการใช้งานระบบ |  |  | คู่มือ 1 ฉบับ/จำนวนพนักงาน | พส. พน. | bar: ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม
1.6 ติดตามและประเมินผลการใช้งาน |  |  | รายงานผลการใช้งาน | พส. | bar: ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม
2. โครงการพัฒนาระบบ e-Form E-Document |  |  |  | พส.
2.1 จัดทำขอบเขตของงาน (TOR) |  |  | TOR | พส. | bar: ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม
2.2 บันทึกเสนอขอความเห็นชอบขอซื้อขอจ้าง |  |  | บันทึกขอความเห็นชอบ | พส. จพ. | bar: ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม
2.3 ได้บริษัทผู้รับจ้าง |  |  | สัญญาจ้าง | พส. | bar: ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม
2.4 พัฒนาระบบ |  |  | 1 ระบบ | พส. | bar: ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม
2.5 ทดสอบระบบโดยผู้ใช้งาน (UAT) |  |  | ผลการทดสอบระบบ | พส. | bar: ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม
2.6. นำระบบขึ้นใช้งาน |  |  | คำชี้แจง / วิธีปฏิบัติ / บันทึกซักซ้อม | พส. |  | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.พ.: 100%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
2.7 ปรับปรุงคู่มือ และฝึกอบรมการใช้งานระบบ |  |  | คู่มือ 1 ฉบับ/จำนวนพนักงาน | พส. พน. | bar: ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม
รวม |  |  |  |  | 0% | bar: ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 เม.ย. to ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม
สะสม |  |  |  |  | 0% | bar: ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 เม.ย. to ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มี.ค.
ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ |  | มาตรการควบคุมภายใน ที่มีอยู่ในปัจจุบัน | ความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายใน |  | ระดับความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (Risk Response)
|  |  | "ยังไม่ต้องดำเนินการ" |  | "ยังไม่ต้องดำเนินการ" | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: "ยังไม่ต้องดำเนินการ"

## SP68-36อก (hidden)
ชื่อโครงการ | SP68-36 โครงการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขตที่ 1-2 จากการดำเนินงานภายในธนาคาร
ระยะเวลาดำเนินโครงการ : | ปีบัญชี 2568
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : | ฝ่ายอำนวยการ (อก.) |  |  |  | ส่วนงานสนับสนุน : |  | ทุกส่วนงาน
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO) : | SO6_บริหารจัดการองค์กรและชุมชนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน |  |  |  | เป้าประสงค์ : |  | ลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 4,879 tCO2eq (สะสม)
ยุทธศาสตร์ (Strategy) : | ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน ภายใต้ ESG เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและความหลากหลายทางชีวภาพ
กลยุทธ์ (Tactic) : | กลยุทธ์ที่_14_บริหารจัดการองค์กรและชุมชนเพื่อเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI) : | 14.2_ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขตที่ 1-2 จากการดำเนินงานภายในธนาคาร 4,879 tCO2eq (สะสม)
รายละเอียดโครงการ
หลักการและเหตุผล : | การบริหารจัดการองค์กรภายใต้แนวคิด ESG ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน
วัตถุประสงค์โครงการ : | เพื่อลดการใช้ทรัพยากรที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอน |  |  |  |  | ประโยชน์ที่คาดว่า จะได้รับ: |  |  | การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency)
| (Carbon Neutrality) | [7 empty] | และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
รายละเอียดงบประมาณ | [5 empty] | งบพัฒนา |  |  |  | งบลงทุน/ดูแล |  |  |  | งบประมาณรวม
1. ค่าใช้จ่ายและฝึกอบรมดูงานในประเทศและการจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม | [5 empty] | 200000 |  |  |  | - |  |  |  | 200000
2. ค่าบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ให้มีประสิทธิภาพ | [5 empty] | - |  |  |  | 1500000 |  |  |  | 1500000
3. กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของสาขา | [5 empty] | 100000 |  |  |  | - |  |  |  | 100000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น | [5 empty] | 300000 |  |  |  | 1500000 |  |  |  | 1800000
การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  | ตัวชี้วัด |  | เป้าหมาย |  | การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  |  |  | ตัวชี้วัด |  |  |  | เป้าหมาย
ผลผลิต (Output) : |  | จำนวนโครงการที่ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก |  | 4 โครงการ |  | ผลลัพธ์ (Outcome) : |  |  |  | ลดปริมาณการปล่อย |  |  |  | 2,811 tCO2eq ภายในปีบัญชี 2568
ก๊าซเรือนกระจก
Leading & Lagging Indicator
การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  | ตัวชี้วัด |  | เป้าหมาย |  | การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด |  |  |  | ตัวชี้วัด |  |  |  | เป้าหมาย
Leading Indicator : |  | ดำเนินโครงการลดการใช้พลังงานภายใต้ขอบเขตที่ 1-2 จากการดำเนินงาน |  | 4 โครงการ |  | Lagging Indicator : |  |  |  | ลดปริมาณการปล่อย |  |  |  | 2,811 tCO2eq ภายในปีบัญชี 2568
|  | ภายในธนาคาร | [7 empty] | ก๊าซเรือนกระจก
จุดระมัดระวัง (Trigger Point)
ตัวชี้วัด Trigger Point : |  | ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมลดการใช้พลังงานได้ตามเป้าหมาย |  |  | เป้าหมาย Trigger Point : |  | ลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก < 2,811 tCO2eq
รายละเอียดของกิจกรรม
กิจกรรม |  |  | ผลลัพธ์ของกิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ รายกิจกรรม | น้ำหนัก | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568
[6 empty] | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | รวม
1. กำหนดแนวทาง/มาตรการ/สื่อสาร /ซักซ้อม และรณรงค์การปล่อย |  |  | บันทึกสื่อสาร/ซักซ้อม | อก. | 30% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 เม.ย.: 10%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ค.: 30%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ต.ค.: 30%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ม.ค.: 30%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
ก๊าซเรือนกระจก
2. จัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงาน วิเคราะห์อัตราการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก |  |  | บันทึกรายงานผลการดำเนินงาน | อก. | 40% |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | 9% | 100%
ขององค์กรและรายงานผลทุกเดือน
3. กำกับ ติดตามการดำเนินงาน สนับสนุนและช่วยแก้ปัญหาในการดำเนินงาน |  |  | บันทึกรายงานผลการดำเนินงาน | อก. | 20% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มิ.ย.: 30%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.ย.: 30%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ธ.ค.: 30%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 ก.พ.: 10%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
ทุกไตรมาส
4. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการต่อฝ่ายจัดการที่กำกับดูแล |  |  | บันทึกรายงานสรุป | อก. | 10% | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 มี.ค.: 100%; ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 รวม: 100%
ผลการดำเนินงานต่อฝ่ายจัดการ
รวม |  |  |  |  | 100% | 3% | 3.6% | 9.6% | 12.6% | 3.6% | 9.6% | 12.6% | 3.6% | 9.6% | 12.6% | 6% | 13.6% | 100%
สะสม |  |  |  |  | 100% | 3% | 6.6% | 16.2% | 28.8% | 32.4% | 42% | 54.6% | 58.2% | 67.8% | 80.4% | 86.4% | 100%
ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ |  | มาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน | ความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายใน |  | ระดับความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ ปีบัญชี 2568 พ.ค.: แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (Risk Response)
แนวโน้มการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น |  | กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้พลังงาน

## Risk Criteria (hidden)
ตารางอธิบายผลกระทบจากเหตุการณ์ (Impact)
ระดับ (Level) | ด้านการเงิน (Financial: F) |  | ด้านการดำเนินงาน (Operational: O) | ด้านภาพลักษณ์ชื่อเสียง (Reputation: R) |  | ด้านกฎหมายและข้อบังคับ (Legal and Compliance: L)
| ผลกระทบต่อกำไรสุทธิ | ผลกระทบด้านสภาพคล่อง |  | ระยะเวลาการจัดการข่าว | ข้อร้องเรียนในเรื่องเดียวกันจากลูกค้าผ่าน Call Center ของธนาคารที่กระทบกับภาพลักษณ์และชื่อเสียง
5 สูง (High) | กำไรสุทธิลดลงมากกว่าร้อยละ 3 | อัตราส่วนสภาพคล่องต่อเงินฝากรวม น้อยกว่า ร้อยละ 9 | ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกรรมสำคัญของธนาคารและสามารถกู้คืนระบบได้เกินระยะเวลา MTPD โดยใช้แผน BCP/DRP ระหว่างที่มีการกู้คืนระบบ | บริหารจัดการได้โดยใช้เวลามากกว่า 4 วัน | บริหารจัดการได้โดยใช้เวลามากกว่า 10 วัน | ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับหรือกฎหมายหรือสัญญาหรือข้อตกลง และมีผลตามมาในทางปฏิบัติที่รุนแรง ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี ก่อให้เกิดความเสียหายด้านการเงิน
4 ค่อนข้างสูง (Nearly High) | กำไรสุทธิลดลงร้อยละ 2-3 | อัตราส่วนสภาพคล่องต่อเงินฝากรวม ร้อยละ 9-9.99 | ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกรรมสำคัญของธนาคารและสามารถกู้คืนระบบได้เกินระยะเวลา RTO แต่ไม่เกิน MTPD โดยใช้แผน BCP/DRP ระหว่างที่มีการกู้คืนระบบ MTPD) | บริหารจัดการได้ภายใน 4 วัน | บริหารจัดการได้ภายใน 10 วัน | ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับหรือกฎหมายหรือสัญญาหรือข้อตกลง และมีผลตามมาในทางปฏิบัติที่รุนแรง ก่อให้เกิดความเสียหายด้านการเงินแต่ไม่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี
3 ปานกลาง (Medium) | กำไรสุทธิลดลง ร้อยละ 1-2 | อัตราส่วนสภาพคล่องต่อเงินฝากรวม ร้อยละ 10-10.99 | ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกรรมสำคัญของธนาคารและ สามารถกู้คืนระบบได้ไม่เกินระยะเวลา RTO โดยใช้แผน BCP/DRP ระหว่างที่มีการกู้คืนระบบ | บริหารจัดการได้ภายใน 3 วัน | บริหารจัดการได้ภายใน 5 วัน | ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับหรือกฎหมายหรือสัญญาหรือข้อตกลงแต่ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายด้านการเงิน และต้องชี้แจงต่อหน่วยงานกำกับดูแล
2 ค่อนข้างต่ำ (Nearly Low) | กำไรสุทธิลดลงไม่เกินร้อยละ 1 | อัตราส่วนสภาพคล่องต่อเงินฝากรวม ร้อยละ 11-11.99 | ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกรรมสำคัญของธนาคารและ สามารถกู้คืนระบบได้ไม่เกินระยะเวลา RTO โดยไม่ใช้แผน BCP/DRP ระหว่างที่มีการกู้คืนระบบ | บริหารจัดการได้ภายใน 2 วัน | บริหารจัดการได้ภายใน 3 วัน | ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับหรือกฎหมายหรือสัญญาหรือข้อตกลงแต่ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายด้านการเงิน และไม่ต้องชี้แจงต่อหน่วยงานกำกับดูแล
1 ต่ำ (Low) | ไม่มีผลกระทบต่อกำไรสุทธิ | อัตราส่วนสภาพคล่องต่อเงินฝากรวม ตั้งแต่ ร้อยละ 12 ขึ้นไป | ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกรรมสำคัญของธนาคาร | บริหารจัดการได้ภายใน 1 วัน | บริหารจัดการได้ภายใน 1 วัน | ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบหรือข้อบังคับหรือสัญญาหรือข้อตกลง
ระดับ (Level) | ด้านขอบเขต | ด้านคุณภาพ | ด้านระยะเวลา | ด้านต้นทุน | ระดับ (Level) | คำจำกัดความ (Definition)
[6 empty] | โอกาสและความน่าจะเป็น (Opportunity and Probability) | ความถี่ (Frequency)
5 สูง (High) | การเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานส่งผลกระทบในระดับรุนแรงและอาจส่งผลให้โครงการล้มเหลว | มีผลกระทบรุนแรงมาก ยอมรับไม่ได้ต้องแก้ไขทันที และอาจส่งผลให้โครงการล้มเหลว | เพิ่มขึ้นตั้งแต่ร้อยละ 20 ของเวลาที่ประมาณการไว้ | เพิ่มขึ้นตั้งแต่ร้อยละ 40 ของงบประมาณที่ประมาณการไว้ | 5 สูง (High) | มีโอกาสเกิดขึ้นสูง (มากกว่า 50%) | ภายใน 1 เดือน เกิดขึ้นมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ครั้ง
4 ค่อนข้างสูง (Nearly High) | การเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานส่งผลกระทบในพื้นที่ส่วนใหญ่ เกิดผลกระทบจนไม่สามารถยอมรับได้ | มีผลกระทบมาก ยอมรับไม่ได้ต้องแก้ไข | เพิ่มขึ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 - 19 ของเวลาที่ประมาณการไว้ | เพิ่มขึ้นตั้งแต่ร้อยละ 20 - 39 ของงบประมาณที่ประมาณการไว้ | 4 ค่อนข้างสูง (Nearly High) | มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างสูง (31 - 50%) | ภายใน 1 ไตรมาส เกิดขึ้นมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ครั้ง
3 ปานกลาง (Medium) | การเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานส่งผลกระทบในพื้นที่ส่วนใหญ่ อาจมีผลกระทบต่อต้นทุนและระยะเวลา | มีผลกระทบปานกลาง แก้ไขบางส่วน | เพิ่มขึ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 - 9 ของเวลาที่ประมาณการไว้ | เพิ่มขึ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 - 19 ของค่างบประมาณที่ประมาณการไว้ | 3 ปานกลาง (Medium) | มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในบางครั้ง (11 - 30%) | ภายใน 1 ปี เกิดขึ้นมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ครั้ง
2 ค่อนข้างต่ำ (Nearly Low) | การเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานส่งผลกระทบในพื้นที่ส่วนน้อย อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | มีผลกระทบน้อย ยอมรับได้ไม่ต้องแก้ไข | เพิ่มขึ้นตั้งแต่ร้อยละ 3 - 4 ของเวลาที่ประมาณการไว้ | เพิ่มขึ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 - 9 ของงบประมาณที่ประมาณการไว้ | 2 ค่อนข้างต่ำ (Nearly Low) | แทบจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้น (6 - 10%) | มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี เกิดขึ้นมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ครั้ง
1 ต่ำ (Low) | การเปลี่ยนแปลงขอบเขตงาน แทบไม่ได้รับผลกระทบ | แทบไม่ได้รับผลกระทบ | เพิ่มขึ้นน้อยกว่าร้อยละ 3 ของเวลาที่ประมาณการไว้ | เพิ่มขึ้นน้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบประมาณที่ประมาณการไว้ | 1 ต่ำ (Low) | เกิดขึ้นได้ยากมาก (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5%) | เหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้น หรือ มากกว่า 3 ปี เกิดขึ้นมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ครั้ง
Note on C7: BAAC: ไม่ให้กระทบกำไรสุทธิที่ 8,719 ลบ. เพราะไม่เพียงพอจะรักษาระดับ BIS Ratio

## Risk Map (hidden)
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)
ผลกระทบ (Impact) | 1 ต่ำ | 2 ค่อนข้างต่ำ | 3 ปานกลาง | 4 ค่อนข้างสูง | 5 สูง
5 - สูง | M5 | NH10 | NH15 | H20 | H25
4 - ค่อนข้างสูง | NL4 | M8 | NH12 | NH16 | H20
3 - ปานกลาง | NL3 | M6 | M9 | NH12 | NH15
2 - ค่อนข้างต่ำ | L2 | NL4 | M6 | M8 | NH10
1 - ต่ำ | L1 | l2 | NL3 | NL4 | M5
เกณฑ์ระดับความเสี่ยง |  | ความหมาย
สูง (H: High) | (20-25) | ความเสี่ยงที่มีความสำคัญสูงมาก จำเป็นต้องได้รับการจัดการทันที
ค่อนข้างสูง (NH: Nearly High) | (10-16) | ความเสี่ยงที่มีความสำคัญสูง จะต้องได้รับการจัดการในลำดับถัดมา
ปานกลาง (M: Medium) | (5-9) | ความเสี่ยงที่มีความสำคัญ และต้องติดตามการปฏิบัติตามมาตรการจัดการความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันอย่างเคร่งครัด
ค่อนข้างต่ำ (NL: Nearly Low) | (3-4) | ความเสี่ยงที่มีความสำคัญน้อย อยู่ในระดับที่ผู้บริหารยอมรับได้ แต่ต้องติดตามอย่างสม่ำเสมอ
ต่ำ (L: Low) | (1-2) | ความเสี่ยงที่มีความสำคัญน้อย อยู่ในระดับที่ผู้บริหารยอมรับได้
แหล่งอ้างอิง: 1) ISO 31000:2009 Guide Line และ 2) Project Management Institution (PMI)

## ผลการจัดลำดับความสำคัญรวม (hidden)
Matrix เกณฑ์ความสำคัญของโครงการ
ระดับคะแนนของปัจจัยในภาพรวม | 16 | 4 | 8 | 12 | 16 | ระดับคะแนนของปัจจัยในภาพรวม | 16
| 15 | 3.75 | 7.5 | 11.25 | 15 |  | 15
| 14 | 3.5 | 7 | 10.5 | 14 |  | 14
| 13 | 3.25 | 6.5 | 9.75 | 13 |  | 13
| 12 | 3 | 6 | 9 | 12 |  | 12
| 11 | 2.75 | 5.5 | 8.25 | 11 |  | 11
| 10 | 2.75 | 5.5 | 8.25 | 11 |  | 10
| 9 | 2.25 | 4.5 | 6.75 | 9 |  | 9
| 8 | 2 | 4 | 6 | 8 |  | 8
| 7 | 1.75 | 3.5 | 5.25 | 7 |  | 7
| 6 | 1.75 | 3.5 | 5.25 | 7 |  | 6
| 5 | 1.25 | 2.5 | 3.75 | 5 |  | 5
| 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 4
| 3 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 |  | 3
| 2 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 |  | 2
| 1 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 |  | 1
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1
|  | น้ำหนัก | [5 empty] | ผลกระทบต่อทิศทางองค์กร
| ความสำคัญในระดับสูงมาก | 12-16 คะแนน
| ความสำคัญในระดับสูง | 8-11.9 คะแนน
| ความสำคัญในระดับปานกลาง | 4-7.9 คะแนน
| ความสำคัญในระดับต่ำ | 0-3.9 คะแนน